## Sheet1
富源县电子商务进农村综合示范项目建设进度公示（2019年12月）
发布单位：曲靖市商务局
序号 | 项目名称 | 政府决策文件 | 承办企业 | 承办企业责任人 | 建设内容及要求 | 扶持资金额度（万元） | 资金拨付 | 绩效目标 | 完成时限 | 项目建设进度 | 统计时间
1 | 电商扶贫 |  | 富源盛元电子商务有限公司 | 戴政 | 1.2019年底建设12个镇级电子商务服务站点，81个村级电子商务服务站点，贫困村覆盖率达到50%以上。2.建立农村农产品供应链体系，培养贫困农产品公共品牌，打造两到三个地方品牌，支持开展农产品"三品一标"等认证；培养3至5户农村电子商务龙头企业。3.培训建档立卡户，培养20户以上。通过对当地农特产品等资源进行筛选、组织、包装、策划、推广全方位打造系列富源县品牌印记的农特产品，运用互联网和电子商务的思维，通过服务支撑、品牌培养、电子商务三条途径带动传统特色产业发展，塑造生态品牌特色、旅游特色，促进农村经济发展，带动农村人口脱贫致富，实现运营目标。 | 150 |  | 12个镇级电子商务服务站点，81个村级电子商务服务站点，贫困村覆盖率达到50%以上；打造两到三个地方品牌，培养3至5户农村电子商务龙头企业；培训建档立卡户，培养20户以上 | 2019年底 | 贫困村覆盖率50%以上；已经完成10个乡镇的门头装修、宣传海报上墙；已跟多家企业建立品牌打造合作协议包装、开淘宝店、策划活动等；培训了4300人，其中建档立卡户261人，残疾人2人。 | 2019.12.31
2 | 公共服务体系建设 |  | 富源盛元电子商务有限公司 | 戴政 | 采取“政府推动、企业参与、整合资源”的方式，在县城内选址闲置办公房、房地产、商品房等进行改造和装修，建设使用面积不少于1200平米、功能齐备的县级电子商务公共服务中心一个；建设内容包括运营团队服务、基础装修、设施完善、公共服务多元化平台支撑、网货分销、运营服务、政府服务、数据管理、企业电子商务能力提升孵化、电商创业孵化等。 | 200 |  | 县级电子商务公共服务中心一个；运营团队服务、基础装修、设施完善、公共服务多元化平台支撑、网货分销、运营服务、政府服务、数据管理、企业电子商务能力提升孵化、电商创业孵化等；网货批发电子商务进农村工作成果展示中心、网红直播中心、网商创业孵化中心、企业孵化中心、电子商务数据体系建设、工艺扶贫服务中心等。 | 2019年底 | 装修进度完成30%。 | 2019.12.31
3 | 农产品供应链体系建设 |  | 富源盛元电子商务有限公司 | 戴政 | 建立农村农产品供应链体系，培养贫困农产品公共品牌，打造两到三个地方品牌，支持开展农产品"三品一标"等认证；培养3至5户农村电子商务龙头企业；开展农产品全链条追溯体系建设； | 350 |  | 打造两到三个地方品牌，培养3至5户农村电子商务龙头企业，建立溯源体系。 | 2019年底 | 为辣椒企业满地金设计了多版包装，平面设计。与东恒集团，满地金达成溯源合作，等待服务中心装修完成完成系统建设。 | 2019.12.30
4 | 本地农产品数据库、电商大数据建设 |  | 富源盛元电子商务有限公司 | 戴政 | 对接省市县相关数据平台加溯源平台、数据平台、运营企业管理平台、党建扶贫数据平台等，通过大型显示屏、电视机等进行集中展示。收集和记录当地服务站点、电商企业、物流快递企业的电子商务交易数据和交易信息。县内物流企业、龙头企业、获得奖励的网点和公共服务站点等至少每月录入一次数据，餐饮酒店等服务类企业每半年一次。 | 300 |  | 收集和记录当地服务站点、电商企业、物流快递企业的电子商务交易数据和交易信息；县内物流企业、龙头企业、获得奖励的网点和公共服务站点等至少每月录入一次数据，餐饮酒店等服务类企业每半年一次。 | 2019年底 | 数据体系建设已完成，等待服务中心建设完成开始运作。 | 2019.11.30
5 | 区域公共品牌建设 |  | 富源盛元电子商务有限公司 | 戴政 |  |  |  |  | 2019年底 | logo已经修改了八稿，等待选择定稿。 | 2019.12.31
6 | 溯源体系建设 |  | 富源盛元电子商务有限公司 | 戴政 | 开展农产品全链条追溯体系建设，在农村电商质量追溯体系建设中加快区块链技术的运用，支持提供网销农产品的检测、检验服务。通过建设品牌质量和标准管理综合信息服务平台，健全和规范质量标准化机制，提升管理服务水平，推动标准化生产管理，促进放心消费，解决农畜产品销售的前置障碍。 |  |  |  | 2019年底 | 软件系统已建立，等待对接进入企业和服务中心装修完成。 | 2019.12.31
7 | 农村物流体系建设 |  | 富源盛元电子商务有限公司 |  | 1.建设县乡村农村电商仓储体系，建设改造一个县级电商仓储配送服务中心，建设使用面积不少于2000平米，支持乡村物流配送中转站点的建设改造，原则上与乡村电子商务服务站点融合建设，鼓励多站合一，形成以县域电商仓储配送服务中心为枢纽，乡村物流配送中转站位神经末梢的仓储体系；县域电商配送仓储配送服务中心应能提供开放式的仓储、配送、分拣等服务，有特殊需求的生鲜农产品还应提供保鲜冷藏等设施和场地，鼓励与传统商贸物流配送中心共享融合；乡村物流配送中转站主要提供电商快递包裹的中转和代收代发、农产品上行“最初一公里”的集散储存，充分利用县级物流配送中心进行调度、清仓、总包、散件外走，信息电子面单扫描、电子录入、实时监控做到邮件追溯，形成比较完善的县乡村三级物流节点体系，有效破除农村“最后一公里”物流问题，实现县乡村三级物流配送体系高效率、低损耗的农物流配送网络。 |  |  | 建立县乡村农村电商仓储体系；建立农村物流信息管理系统；整合农村物流配送体系。 | 2019年底 | 进行装修，进度30%。 | 2019.12.31
8 | 电商人才培训 |  | 富源盛元电子商务有限公司 | 戴政 | 以培养电商人才，提高电商运用水平为目标开展电子商务培训。对政府机构、涉农企业、农民专业合作社、协会等工作人员、从业人员、农民等开展电子商务培训一万人次以上；因材施教，丰富形式，鼓励线上线下培养，整理培训材料，严格遵守培训相关管理制度，严格经费使用，突出时效，通过培训转化一批县域电商企业带动批电商从业人员，做好培训效果转化跟踪服务。 | 198 |  | 培训1万人次，贫困户占比3%， | 2019年底 | 现已培训了4300人，其中建档立卡户261人，残疾人2人。 | 2019.12.31