附件1

2020年竣工重点项目统计表

|  | 项目个数（个） | 总投资（万元） | 2020年计划投资（万元） | 投资情况 |  | 竣工情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 已完成投资（万元） | 投资完成率（%） | 已竣工（个） | 未达到时序进度（个） |
| 总计 | 102 | 3008604 | 732763 | 862197 | 118 | 75 | 4 |
| 市委党校 | 1 | 34606 | 29606 | 687 | 2 | 0 | 1 |
| 市能源局 | 1 | 4919 | 676 | 161 | 24 | 1 | 0 |
| 市交通运输局 | 3 | 689693 | 61325 | 103938 | 169 | 1 | 1 |
| 麒麟区 | 9 | 283945 | 75654 | 79488 | 105 | 4 | 0 |
| 沾益区 | 10 | 159614 | 54500 | 60717 | 111 | 9 | 0 |
| 马龙区 | 10 | 190433 | 90100 | 96618 | 107 | 6 | 0 |
| 宣威市 | 11 | 253286 | 77500 | 90338 | 117 | 9 | 0 |
| 陆良县 | 10 | 356049 | 116370 | 143467 | 123 | 10 | 0 |
| 师宗县 | 9 | 164395 | 37787 | 39000 | 103 | 8 | 0 |
| 罗平县 | 11 | 310056 | 115145 | 91899 | 80 | 6 | 1 |
| 富源县 | 10 | 207628 | 44000 | 42400 | 96 | 5 | 0 |
| 会泽县 | 12 | 162022 | 25100 | 46136 | 184 | 11 | 1 |
| 曲靖经开区 | 5 | 191958 | 24000 | 67348 | 281 | 5 | 0 |

附件2

2020年续建重点项目统计表

|  | 项目个数（个） | 总投资（万元） | 2020年计划投资（万元） | 投资情况 |  | 未达到时序进度（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 已完成投资（万元） | 投资完成率（%） |  |
| 总计 | 100 | 12800878 | 2440023 | 3396529 | 139 | 15 |
| 市交通运输局 | 4 | 3480500 | 1080000 | 1443394 | 134 | 0 |
| 市卫生健康委 | 1 | 149700 | 30000 | 24400 | 81 | 0 |
| 市委政法委 | 1 | 24015 | 3100 | 1330 | 43 | 1 |
| 市水务局 | 2 | 431967 | 36836 | 62730 | 170 | 0 |
| 麒麟区 | 10 | 1853944 | 187500 | 175753 | 94 | 4 |
| 沾益区 | 10 | 475720 | 103700 | 155534 | 150 | 3 |
| 马龙区 | 9 | 367503 | 89137 | 109105 | 122 | 1 |
| 宣威市 | 10 | 350410 | 130000 | 163080 | 125 | 0 |
| 陆良县 | 5 | 912236 | 130000 | 234561 | 180 | 0 |
| 师宗县 | 9 | 463596 | 130547 | 136245 | 104 | 0 |
| 罗平县 | 10 | 521742 | 117556 | 142905 | 122 | 1 |
| 富源县 | 12 | 1720112 | 275647 | 263282 | 96 | 0 |
| 会泽县 | 10 | 1411429 | 100000 | 387115 | 387 | 1 |
| 曲靖经开区 | 8 | 638004 | 26000 | 97036 | 373 | 4 |

附件3

2020年新开工重点项目统计表

|  | 项目个数（个） | 总投资（万元） | 2020年计划投资（万元） | 投资情况 |  | 开工情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 已完成投资（万元） | 投资完成率（%） | 已开工（个） | 未达到时序进度（个） |
| 总计 | 115 | 10888187 | 1639330 | 1343860 | 82 | 69 | 43 |
| 市交通运输局 | 5 | 5185600 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 市城市综合管理局 | 2 | 43000 | 8500 | 4271 | 50 | 1 | 0 |
| 市教育体育局 | 4 | 358678 | 156000 | 4300 | 2.8 | 2 | 2 |
| 市能源局 | 3 | 47116 | 17632 | 435 | 2 | 1 | 3 |
| 市卫生健康委 | 1 | 668106 | 50000 | 29721 | 59 | 1 | 1 |
| 市住房城乡建设局 | 1 | 329873 | 80000 | 34213 | 43 | 0 | 1 |
| 麒麟区 | 10 | 296209 | 162892 | 119172 | 73 | 6 | 3 |
| 沾益区 | 11 | 1211000 | 264500 | 340551 | 129 | 7 | 6 |
| 马龙区 | 10 | 181749 | 65000 | 28290 | 44 | 9 | 7 |
| 宣威市 | 11 | 273212 | 88000 | 84712 | 96 | 7 | 4 |
| 陆良县 | 14 | 879639 | 219517 | 242453 | 110 | 8 | 5 |
| 师宗县 | 10 | 286687 | 76889 | 49500 | 64 | 4 | 4 |
| 罗平县 | 9 | 135437 | 49600 | 63836 | 129 | 6 | 2 |
| 富源县 | 10 | 370135 | 77100 | 90490 | 117 | 4 | 3 |
| 会泽县 | 9 | 215952 | 60700 | 197329 | 325 | 9 | 0 |
| 曲靖经开区 | 5 | 405794 | 32000 | 79738 | 216 | 5 | 0 |

附件4

2020年前期工作重点项目统计表

|  | 项目个数（个） | 估算总投资（亿元） | 已开工（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 113 | 1818 | 5 |
| 市交通运输局 | 9 | 902 | 0 |
| 市水务局 | 1 | 25.6 | 0 |
| 市卫生健康委 | 2 | 10 | 0 |
| 市能源局 | 1 | 4 | 0 |
| 市城市综合管理局 | 2 | 15 | 0 |
| 麒麟区 | 10 | 129 | 1 |
| 沾益区 | 12 | 83 | 1 |
| 马龙区 | 8 | 96 | 0 |
| 宣威市 | 10 | 133 | 0 |
| 陆良县 | 9 | 81 | 0 |
| 师宗县 | 8 | 68 | 0 |
| 罗平县 | 11 | 24 | 0 |
| 富源县 | 14 | 130 | 1 |
| 会泽县 | 11 | 51 | 1 |
| 曲靖经开区 | 5 | 67 | 1 |

附件5

未按时序进度推进项目清单

| 序号 | 项目属地 | 项目名称 | 项目类别 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市交通运输局（3项） | 曲靖综合客运北站 | 竣工项目 | 项目正常推进中，预计2020年11月底完成交付验收 |  |
| 2 |  | 公交枢纽站 | 新开工项目 | 建设用地存在纠纷 |  |
| 3 |  | 渝昆高速铁路（曲靖段） | 新开工项目 | 项目初步设计未批复 |  |
| 4 | 市能源局（3项） | 中缅油气管道31号阀室至白水水电铝一体化产业园天然气管道工程 | 竣工项目 | 等中石油下达通气批复，暂不具备通气条件 |  |
| 5 |  | 220kV胜境输变电工程 | 新开工项目 | 物质招标采购进度滞后，耽误施工图出图时间 |  |
| 6 |  | 220kV三岔变改造工程 | 新开工项目 | 物质招标采购进度滞后，耽误施工图出图时间 |  |
| 7 | 市教育体育局（2项） | 曲靖医学高等专科学校马龙校区 | 新开工项目 | 规划未过 |  |
| 8 |  | 曲靖一中新校区 | 新开工项目 | 项目资本金筹集难 |  |
|  |  |  |  | 征地拆迁报批进展缓慢 |  |
| 9 | 市卫生健康委（1项） | 曲靖区域医疗中心 | 新开工项目 | 征地拆迁报批进展缓慢，项目资本金筹集难 |  |
| 10 | 市政法委（1项） | 曲靖市公共安全视频监控建设联网应用 | 续建项目 | 项目前期进度慢，后续已正常推进 |  |
| 11 | 市住房城乡建设局（1项） | 南盘江中心城区段环境整治工程 | 新开工项目 | 融资困难，项目拆分为两端实施，目前正在抓紧跟进度 |  |
| 12 | 市委党校（1项） | 中共曲靖市委党校新校区建设项目 | 竣工项目 | 资金未到位，建设和土地资金缺口22600万元，项目推进面临很大困难 |  |
| 13 | 麒麟区（7项） | 水石路（温泉大道）建设工程 | 续建项目 | 拆迁进度缓慢；项目土地手续正在协调办理（涉及22.98亩基本农田和4000平方米军事用地） |  |
| 14 |  | 麒麟爱情小镇 | 续建项目 | 资金缺口大 |  |
| 15 |  | 麒麟区现代农业示范园 | 续建项目 | 项目区土地手续无法办理 |  |
|  |  |  |  | 项目建设资金缺口大 |  |
| 16 |  | 珠江源广场提升改造工程项目 | 续建项目 | 改造区域内动物园仍未搬离 |  |
| 17 |  | 曲靖市麒麟区南片区中小学建设项目 | 新开工项目 | 资金缺口大 |  |
|  |  |  |  | 规划未审批，土地未划拨 |  |
| 18 |  | 麒麟区畜禽粪污资源化利用整区推进项目 | 新开工项目 | 上级资金尚未下达 |  |
|  |  |  |  | 项目用地及环境影响评价手续办理难度大 |  |
|  |  |  |  | 土地手续办理存在政策不明的困难 |  |
| 19 |  | 麒麟区2019年棚户区（煤建西村片区）改造项目 | 新开工项目 | 资金主要来源棚改专项债券支持，不能覆盖项目总投，缺口资金约4.35亿元 |  |
|  |  |  |  | 项目可研报告明确项目安置方式为货币补偿，但片区大部分居民仍要求实物安置 |  |
| 20 | 宣威市（4项） | 3000吨大麻花叶提取项目 | 新开工项目 | 项目业主资金短缺，投资意愿不强 |  |
| 21 |  | 宣威市特殊教育学校 | 新开工项目 | 缺少资金、前期手续不完善，还未开工 |  |
| 22 |  | 年5万吨炭黑系列产品深加工项目 | 新开工项目 | 环评手续办理时间较长，且需另行选址，未开工 |  |
| 23 |  | 宣威市60万头生猪产业化项目 | 新开工项目 | 地勘探水用时较长，目前正在开展三通一平，影响进度 |  |
| 24 | 沾益区（9项） | 上海顺灏纸制品加工项目 | 续建项目 | 项目已计划开工 |  |
| 25 |  | 姑娘桥水库工程项目 | 续建项目 | 资金缺口大 |  |
| 26 |  | 曲靖传化公路港物流项目 | 续建项目 | 传化物流集团确定退出项目合作，影响项目运营 |  |
| 27 |  | 沾益区合和物流基地项目 | 新开工项目 | 企业进场后的施工用电及用水保障未落实 |  |
| 28 |  | 江苏佰康生物银杏深加工萃取项目 | 新开工项目 | 环评手续受园区总规环评影响；污水管网未接通至项目区，影响企业建成投产后的污水排放 |  |
| 29 |  | 云南工业技师学院沾益校区 | 新开工项目 | 一期292亩土地中涉及82.8亩要调规为建设用地 |  |
| 30 |  | 族兴3万吨铝粉加工生产项目 | 新开工项目 | 项目前期推进慢，正追赶进度 |  |
| 31 |  | 阳光众泰60万立方米高精度板材项目 | 新开工项目 | 项目投资方有股东退出 |  |
| 32 |  | 温氏西南总部建设项目 | 新开工项目 | 水电路等基础设施不配套 |  |
| 33 | 马龙区（8项） | 高端三维可调节不锈钢门铰链生产项目 | 续建项目 | 无支付票据，无法出数 |  |
| 34 |  | 云南现代家具制造产业园（二）期建设项目 | 新开工项目 | 项目8月份才入库，入库总投资40450万元 |  |
| 35 |  | 年产2万吨金属结构加工厂生产基地建设项目 | 新开工项目 | 项目入库总投资6230万元，设备部分无支付票据难出数 |  |
| 36 |  | 洁净设备生产建设项目 | 新开工项目 | 场地标高与道路高差较大，企业要求园区外扩5米范围作为护坡占用土地，正在协调，未开工 |  |
| 37 |  | 山地牧业科研展示交流基地建设项目 | 新开工项目 | 因机构改革，未明确项目业主，未开工 |  |
| 38 |  | 盛水湾财富广场 | 新开工项目 | 因气候影响，基础积水，永久性建筑物未出土；创文影响施工进度，换填土方无法运出，建筑原材料无法进场，项目推进缓慢 |  |
| 39 |  | 马龙工业园区红桥片区综合服务配套设施建设项目—特色农产品交易中心 | 新开工项目 | 项目入库总投资859万元 |  |
| 40 |  | 马龙凯瑞特装备制造产业园移动破碎筛分建设项目 | 新开工项目 | 建设资金紧缺，正在积极与各大银行对接贷款 |  |
|  |  |  |  | 公司营业执照统一社会信用代码属于昆明嵩明县，项目无法入库 |  |
| 41 | 陆良县（5项） | 中国云南国际农产品交易中心 | 新开工项目 | 原定8月开工，但前期工作未完成 |  |
| 42 |  | 陆良下河沿水库 | 新开工项目 | 无土地指标 |  |
| 43 |  | 尼莫古小镇 | 新开工项目 | 无土地指标，手续未办理，导致难于开工建设 |  |
| 44 |  | 陆良县精神病专科医院 | 新开工项目 | 完成土地、规划、环评、初步设计等前期工作，因中央预算内投资未下达，资金缺口较大，难于开工建设 |  |
| 45 |  | 2020年33个老旧小区改造 | 新开工项目 | 项目实施过程中，因业主意愿不强，推进缓慢 |  |
| 46 | 师宗县（4项） | 师宗县不锈钢冷轧及制管 | 新开工项目 | 项目前期推进慢，正追赶进度 |  |
| 47 |  | 师宗县彩云高标准农田建设项目 | 新开工项目 | 项目省级未批复 |  |
| 48 |  | 泸西—师宗—罗平支线天然气管道工程项目（师宗段） | 新开工项目 | 跨地区项目，项目业主还在编制项目实施方案 |  |
| 49 |  | 师宗县普朝水库扩建工程 | 新开工项目 | 项目前期推进慢，正追赶进度 |  |
| 50 | 罗平县（4项） | 金花玉湖一期 | 竣工项目 | 完成基础工程施工，完成投资27177万元 |  |
| 51 |  | 华洋集团云南益民养殖示范基地建设项目 | 续建项目 | 二期工程需林地指标570亩 |  |
| 52 |  | 罗平县“美丽县城”一期建设项目 | 新开工项目 | 缺乏资金 |  |
| 53 |  | 粮食产后服务体系建设项目 | 新开工项目 | 项目已计划开工 |  |
| 54 | 富源县（3项） | 北城小学 | 新开工项目 | 实施主体变更，前期工作未按计划推进，目前正进行方案报审 |  |
| 55 |  | 北城幼儿园 | 新开工项目 | 选址变更，正进行用地调规 |  |
| 56 |  | 富源清水塘规模化种猪场 | 新开工项目 | 已计划开工 |  |
| 57 | 会泽县（2项） | 会泽卷烟厂燃煤锅炉改燃气锅炉项目 | 竣工项目 | 本项目大部分投资是设备，待土建工程完成后才能进行供货安装，目前土建工程正常推进 |  |
| 58 |  | 以礼河四级水电站淹没复建工程 | 续建项目 | 本项目进度按季度结算 |  |
| 59 | 曲靖经开区（4项） | 富康实业曲靖国际生态会展中心 | 续建项目 | 规划未审批通过，现处于停工状态 |  |
| 60 |  | 曲靖灌装及灌装生产线项目 | 续建项目 | 该项目是以募投资金进行，受疫情影响，项目方上半年度亏损较严重，暂缓该项目 |  |
| 61 |  | 三江旅游文化运动公园项目 | 续建项目 | 正在办理前期手续，准备备案 |  |
| 62 |  | 今麦郎饮品及方便面曲靖生产基地项目 | 续建项目 | 已完成场地平整工作，正在进行前期有关手续办理工作 |  |