## 10月
会泽县电子商务进农村综合示范项目建设进度公示（2019年10月）
发布单位：会泽县工信商科局
序号 | 项目名称 | 政府决策文件 | 承办企业 | 承办企业责任人 | 建设内容及要求 | 扶持资金额度（万元） | 资金拨付 | 绩效目标 | 完成时限 | 项目建设进度 | 统计时间
1 | 县级电子商务公共服务中心建设 | 《会泽县电子商务进农村综合示范项目实施方案》修订版 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 建立会泽县电子商务公共服务中心1个。具备电脑、打（复）印机、LED显示设备、网络接入（输出、存储）设备、视频监控、办公桌椅、服务前台、会晤设备等设备设施。悬挂“会泽县电子商务公共服务中心”门牌。 | 180 | 0 | 中心集乡村级电商服务站指导和管理、电商孵化、人员培训、包装设计、产品监测、信息咨询、营销策划、产品展示、数据采集分析、工商代办等功能为一体，主要承担数据处理、综合运营、电商孵化、营销策划、包装设计、品牌建设、产品展示、咨询和信息服务等功能，并能承担公共、公益服务职能。 | 2020-01-20 | 1、会泽县电子商务进农村示范县项目合同签订； 2、办理成立民办非企业单位“电子商务公共服务中心”； 3、电子商务公共服务中心已投入建设中，建设地址：会泽县宝云街道工业园区中小企业孵化中心8栋，建设面积：1254.96㎡，完成功能布局规划图纸，正在铺设水磨石地板，计划购置办公电脑6台，多功能打印机1台，路由器3个； 4、完成建设一个电子商务公共服务中心线上服务平台，具备政策咨讯、电商资讯、案例分享、新闻动态、基础培训、创业指南、风景旅游、民俗文化、便民服务、特产介绍等功能。 | 2019-07-01
2 | 乡镇电商服务站建设 | 《会泽县电子商务进农村综合示范项目实施方案》修订版 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 新建4个、提升改造21个乡（镇、街道）电子商务公共服务站，配备电视电脑、办公桌椅、货架、热敏打印机、电子秤、打（复）印机等设施设备；悬挂“国家电子商务进农村综合示范工程”和“会泽县XX乡（镇）电子商务服务站”标识 | 61 | 0 | 乡镇电商服务站具备代购代销、技术指导、物流配送、信息咨询等服务功能，乡（镇）站点可以整合利用现有商贸超市、配送中心、邮政、供销、“万村千乡”农家店等服务网络，合作建设，搭载020体验功能，承担线下体验服务，实现“一网多用，一店多用”，让农民实现购物、缴费、票务预订等方面一站式办理，实行线上线下同步展销，打通农村电子商务应用“最后一公里”的问题。 | 2020-01-31 | 截至目前调研24个乡（镇、街道），确定镇级电商服务点建设地址21个。 | 2019-07-01
3 | 村级电商服务点建设 | 《会泽县电子商务进农村综合示范项目实施方案》修订版 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 建设190个村级电商服务点，行政村覆盖率达50%，贫困村站点覆盖率达50%。配备电脑、电视、热敏打印机、办公桌椅、货架设备设施。悬挂“国家电子商务进农村综合示范工程”和“会泽县XX乡（镇）XX村电子商务服务点”标识 | 228 | 0 | 村级站点整合电费收缴、话费充值、银行存取等便民服务集中到站点统一管理服务，使服务站集便民服务中心、购物中心、物流中心、宣传信息中心于一体，具备网购体验、代购代销、代收发货、缴费支付、信息发布、信息宣传等电子商务便民服务功能。 | 2020-01-31 | 截至目前调研24个乡（镇、街道）200余个行政村，确定村级电商服务点建设地址190个，贫困村覆盖率52%，完成村级电商服务点视觉识别系统设计。 | 2019-07-01
4 | 农村电子商务物流配送服务体系建设 | 《会泽县电子商务进农村综合示范项目实施方案》修订版 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 建设1个县级农村仓储物流配送中心，配备皮带运输机、笼车、叉车、托盘等设施设备，打造三级物流配送体系，着力解决由乡（镇）到村“最后一公里” 的物流“瓶颈”，建立完善市、乡（镇）、村三级物流配送体系。 | 215 | 0 | 建成1个县级仓储物流配送中心，具备分拣、包装、存储、打包配送等功能，并逐步实现集采统储、互采分销、统配统送及协调售后服务等相关功能；乡（镇）、村的物流中转点应在乡（镇）、村电子商务服务站开辟物流服务区实现，避免重复建设；物流运输体系建设要充分利用现有资源，整合利用现有的乡镇物流配送网络及各种运输资源，避免重复建设和资源浪费；必须建设农村物流信息管理平台，重点协调统筹农村上下行物流资源，降低农村物流收派成本。快递跟踪信息能够从县级仓储中心传达到农村，让农村群众实时查询到包裹在县域内的流转情况，享受包裹到达短信提醒等服务；县级物流中心到村级网点的物流配送能在72小时内完成。 | 2019年12月30 | 1、已签订物流中心场地租赁协议、装修合同；已列出设施设备采购清单； 2、装修工作正在进行中，目前已完成水电改造，准备开展卫生间改造和铺设环氧地坪漆； 3、完成物流大数据系统开发，目前正在对接县内四通一达物流企业，整合物流相关数据。 | 2019-11-04
5 | 区域公共品牌建设 | 《会泽县电子商务进农村综合示范项目实施方案》修订版 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 会泽本地特色产品开展品牌挖掘、策划、注册、设计、包装、展示、网络销售，打造一个知名的“会泽”区域公共品牌 | 120 | 0 | 整合会泽县农民专业合作社、农畜产品加工企业，完成会泽县2个以上特色农产品、民俗产品、乡村旅游等特色产品品牌培育工作，提供产品开发、分析定位、品牌设计、产品包装、营销推广等增值服务,引导企业入驻使用公共区域品牌 | 2019-01-10 | 截至目前，共调研会泽平凡农业开发有限公司、云南强峰工贸有限公司、会泽一家园小罐炕茶厂、会泽万户欢农业发展有限公司等12家企业、农业合作社，从初级农产品盐水石榴、雪桃、核桃到包装产品茶叶、豆干，还有会泽特色工艺品斑铜，共收纳32款产品进入产品名录库，设计产品详情页11款。初步选盐水石榴作为区域公共品牌建设的目标产品。 | 2019-11-04
6 | 电子商务营销服务体系建设 | 《会泽县电子商务进农村综合示范项目实施方案》修订版 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 1、组织企业开展农产品质量检测和认证，支持本地传统商贸企业电商营销；建立O2O展示展销中心。 2、对会泽县农村产品的上市时间、质量和技术水平、销售渠道及比例、自主品牌拥有情况、电商企业情况等进行摸底，建立本地农村产品和电商数据库。 3、建设全县电子商务交易数据收集平台，按照公开招投标程序择优引进建设企业，开发具备全县电子商务资讯和数据采集统计分析功能的县级线上电商数据交易收集平台，与国家商务部农村电子商务信息系统进行对接。 4、支持部分农产品建立可追溯体系；探索建立某个品种农产品电商生产、流通标准。 5、利用电商平台开设本地特产馆，销售本地农特产品 | 480 | 0 | 1、培育农村电子商务龙头企业3-5户；促进传统企业电商转型，实现农产品网络零售额较快增长。建立本地农村产品数据库；建立本地电商大数据中心。 2、开展品牌统一的营销推广，支持10户以上本地传统企业开展电商营销； 3、开展不低于三个品类的农产品质量认证和质量追溯体系建设，包括：建立基于统一编码标识体系的追溯系统，实现统一监管、统一备案、统一认证，围绕区域公共品牌的标准化体系，建立网销农产品的数据库，按照农产品种类，督促生产企业在所加工和销售的农产品上粘贴溯源追踪二维码，并提供该产品产地及农药化肥使用情况、日常管护情况等详细记录； 4、农产品质量检测认证体系即是将产品品质管控、生产/种植流程监管深度结合，通过权威第三方的严格检测，扩大检测范畴，出具检测报告，帮助企业及政府了解产品质量客观水平。 | 2020-01-10 | 1、准备开设京东“中国特产·会泽管”相关资料手续，开设京东特产馆； 2、持续开展农产品调研，到全县24个乡镇街道开展农产品调研工作； 3、搭建农产品名录库，发布《会泽县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室关于开展农村特色优质产品调查的通知》； 4、准备开设淘宝企业店“会泽特产馆”相关资料手续； 5、准备资料办理食品经营许可证； 6、农产品溯源系统研发中； 7、与大型平台对接，目前已上线运营天猫特产旗舰店、淘宝特产店、微店。 | 2019-11-04
7 | 电商扶贫 | 《会泽县电子商务进农村综合示范项目实施方案》修订版 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 建立“电子商务公共服务中心+乡村电商服务站点”扶贫模式，探索“电商企业+合作社+贫困户”的助贫机制；对建档立卡贫困人口的开展普及和创就业培训。 | 45 | 0 | 电商带动贫困户实现增收节支、就业创业；建设或提升不低于2加的扶贫车间，培育电商扶贫示范企业（网商）5户，建档立卡电商扶贫示范户20户。电商助贫精准，电商帮扶贫困户记录和内容详实、准确，对电商扶贫信息进行规范统计。 | 2020-01-10 | 与会泽平凡农业开发有限公司达成合作，销售盐水石榴，探究“电商企业+合作社+贫困户”电商扶贫模式。 | 2019-11-04
8 | 电商人才培训 | 《会泽县电子商务进农村综合示范项目实施方案》修订版 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 开展面向基层政府机关、村民委员会、涉农企业、农村合作组织、农村创业青年和农民的电子培训。重点培训大学生村官、农村青年、返乡大学生、退伍军人、乡（镇）村级电子商务服务站信息员、建档立卡贫困户等有志立足农村、通过电子商务发展创业的人员。培训相关从业人员10000人（次)以上。 | 100 | 0 | 开展面向机关党政干部、村民委员会、企业、农村种养殖大户、农村合作组织、农村创业青年、建档立卡贫困户、返乡大学生、大学生村官、退伍军人等的电子商务培训达10000人次以上。 | 2019年12月31 | 建立培训专家小组。成立4人培训小组（具备工信部国家电子商务进农村T1级讲师），制定我县电商培训实施方案，制定电商运营、美工教学、文案编辑、农产品上心、新媒体运营等方面培训课件70余套。 | 2019-11-04
9 | 宣传推广服务体系建设 | 《会泽县电子商务进农村综合示范项目实施方案》修订版 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 做好电子商务的会泽及氛围营造工作，系统总结综合示范工作开展情况，及时发现并梳理典型经验做法。加大会泽推广力度，加强地区之间相互交流与借鉴，增强综合示范辐射效应。利用节会、赛会等方式，开展电子商务宣传活动，助推农产品上行，丰富电商示范效应。 | 71 | 0 | 大力宣传电商进农村，在区域内形成电商进农村全面开展的业务氛围，调动全民参与热情；利用节会、赛会等方式，开展电子商务宣传活动，助推农产品上行，丰富电商示范效应。组织电商扶贫、电商创业大赛、专题沙龙等电子商务主题活动。 | 2019-12-31 | 1、完成“会泽县-商务部农村电子商务日报智能对接系统”开发，下一步完成站点建设，录入站点信息后，实现商务部农村电子商务和社区商业信息管理系统日报数据智能对接。 2、完成建设一个电子商务公共服务中心线上服务平台并开始发文。 | 2019-11-04