附件1

曲靖市院前急救体系建设三年计划任务表

| 序号 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施院前急救服务网络布局专项行动 | 新建40个急救站（点），全市达到83个急救站（点），达到建设目标60% | 新建29个急救站（点），达到111个急救站（点），达到建设目标100% | 市紧急医疗救援中心对全市急救资源实施“四统一”管理；县级急救中心对县域内急救站（点）统一管理 |
| 2 | 实施院前急救车辆配置提升专项行动 | 全市新增加146辆救护车（麒麟区9辆、沾益区9辆、马龙区1辆、富源县25辆、陆良县21辆、师宗县13辆、罗平县11辆、会泽县11辆、宣威市46辆） | 全市新增加100辆救护车（麒麟区6辆、沾益区7辆、富源县17辆、陆良县14辆、师宗县9辆、罗平县8辆、会泽县7辆、宣威市32辆） | 完善急救车辆和车载设备的更新报废标准，进一步提升车辆和装备的综合性能 |
| 3 | 实施院前急救信息化“一张网”建设专项行动 | 1.完成市级院前急救指挥调度系统、16个分站系统、40个急救站（点）80套车载信息终端设备配备 2.市急救中心建成包含有线通讯、手机定位等14个功能的院前急救指挥调度系统；县级急救中心部署分站管理系统 | 1.完成28个急救站（点）56套车载信息终端设备配备 2.推进全市院前院内信息交互平台建设；实现多源信息联动建设 | 市级院前急救指挥调度系统、院前院内信息交互平台、多源信息联动高效运行 |
| 4 | 实施院前医疗急救标准化建设专项行动 | 1.统一83个新建市、县、乡三级院前医疗急救相关标准规范。 2.科学合理，规范收费，将符合条件的院前医疗服务收费项目逐步纳入医保支付范围。 3.保障救护车辆权利，为急救站（点）救护车免费安装ETC车载装置。 | 1.统一28个新建市、县、乡三级院前医疗急救相关标准规范。 2.规范收费管理，开展院前实时收费，方便群众就医。 3.为急救站（点）新购救护车免费安装ETC车载装置。 | 1.完成市、县、乡三级院前医疗急救标准化建设。 2.实现所有急救站（点）院前急救收费精准、快速、便捷。 3.实现所有急救站（点）救护车使用ETC通行。 |
| 5 | 实施院前院内急救能力提升专项行动 | 1.实行急救转诊分类管理，明确界定急救和非急救的业务范围。 2.探索“急救-急诊-急诊重症科”一体化发展模式。初步建成院前院内急救衔接平台，完善院内急救衔接机制，通过院前院内医疗信息互联互通，市级医院实现统筹调度急诊、重症救治资源。 3.畅通双向转诊渠道，建立“120”患者转运联动体系。 4.提升紧急医疗救援能力，组建紧急医学救援队，规范储备应急物资，定期开展应急综合演练。 | 1.逐步完善急救转诊分类管理，开展急救业务和非急救业务。 2.将县级医院接入市级院前院内急救衔接平台，实现市级、县级统筹调度急诊、重症救治资源。 3.完善双向转诊市、县联动，提升转诊效率。 4.进一步提升紧急医疗救援能力，定期开展应急综合演练。 | 1.全面提升急救转诊分类管理效能。 2.全市急诊、重症救治资源统筹调度高效运行。 3.全面提升市、县、乡三级双向转诊效能。 4.加强应急综合演练，全面提升全市突发事件处置和紧急医疗救援能力。 |
| 6 | 实施院前急救队伍培养建设专项行动 | 1.加强人员队伍建设：按照4-5名/辆的标准为值班救护车配备随车人员 2.畅通职业发展渠道：市级医院实行院前急救、急诊、急诊重症医护人员融合，定期轮岗；年龄超50岁的院前急救人员，培训合格后可转岗至院内 3.强化急救职业培训：加强高学历人才培养，培养1名急诊重症方向医学硕士；各县（市、区）选派专职调度员到市紧急医疗救援中心实践学习，全面提升基层急救调度能力 | 1.鼓励县级医院实行院前急救、急诊、急诊重症医护人员融合，定期轮岗，全面提升院前救治能力 2. 培养1名急诊重症方向医学硕士；各县（市、区）选派调度员参加市级实践学习 | 1.全面提升急诊急救医务人员融合机制； 2.培养1名急诊重症方向医学硕士；各县（市、区）继续选派调度员参加市级实践学习 |
| 7 | 建立辖区公众急救培训管理体系，各级急救中心（站）广泛宣传、大力推进公众急救知识培训，并完成培训 | 整合急救中心、红十字会、公立医院及社会化培训机构等多方力量，开展针对社会公众的心肺复苏等基本急救技能培训，完成12000人急救常识和基本技能培训 | 推动重点人群基本急救知识和技能普及，积极开展中小学急救常识普及，推广高中生、大学生基本急救技能培训，完成13000人急救常识和基本技能培训，全面提升全市急救医学素养 | 建立辖区公众急救培训管理体系，各级急救中心（站）广泛宣传、大力推进公众急救知识培训，并完成5000人培训 |

附件2

曲靖市各县（市、区)急救分站分布计划表

| 序号 | 县（市、区） | 卫生院 | 社区卫生服务中心 | 预设站点数 | 已建成 | 需建设 | 已建站（点） | 需建站（点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 市一院、市一院北城医院、市二院、市三院、市中医院、市妇幼保健院南苑 | 市五院 |  |
| 2 | 麒麟区 | 3 | 11 | 6 | 5 | 1 | 区急救中心（麒麟区医院）、越州镇、东山镇、茨营镇、三宝街道 | 珠街街道 |  |
| 3 | 经开区 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 西城街道卫生服务中心 | 西城街道急救点建设已完成 |  |
| 4 | 马龙区 | 10 | 0 | 7 | 1 | 6 | 区急救中心（马龙区人民医院） | 纳章镇、马鸣乡、旧县镇、马过河镇、月望乡、大庄乡 |  |
| 5 | 沾益区 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 区急救中心（沾益区人民医院） | 德泽乡、菱角乡、炎方乡、白水镇、大坡乡、盘江镇 |  |
| 6 | 富源县 | 11 | 1 | 11 | 1 | 10 | 县急救中心 | 县人民医院分站、富村镇、黄泥河镇、大河镇、墨红镇、十八连山镇、中安镇、后所镇、竹园镇、老厂镇 |  |
| 7 | 陆良县 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 县急救中心（陆良县人民医院） | 板桥镇、小百户镇、大莫古镇、龙海乡、芳华镇、活水乡、召夸镇、马街镇 |  |
| 8 | 师宗县 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 县急救中心（师宗县人民医院） | 竹基镇、龙庆乡、葵山镇、高良乡、五龙乡、雄壁镇、彩云镇 |  |
| 9 | 罗平县 | 10 | 2 | 11 | 1 | 10 | 县急救中心（罗平县人民医院） | 老厂乡、大水井乡、鲁布格乡、阿岗镇、富乐镇、钟山乡、板桥镇、马街镇、旧屋基乡、长底乡 |  |
| 10 | 会泽县 | 25 | 0 | 21 | 1 | 20 | 县急救中心（会泽县人民医院） | 除古城街道、宝云街道、金钟街道、钟屏街道、以礼街道以外的20个乡镇 |  |
| 11 | 宣威市 | 20 | 9 | 24 | 24 | 0 | 宣威市急救中心、20个乡镇卫生院，板街、虹桥、来宾街道 | 所有急救站（点）均已建设完成 |  |
| 合计 | 102 | 32 | 112 | 43 | 69 |  |  |  |

附件3

曲靖市急救站点配置示意图

附件4

曲靖市公立医院救护车配置计划表

（2023—2025）

| 序号 | 各县（市、区） | 人口数 (万人) | 现有 救护车 | 配备总数 | 缺口 （辆） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲靖市级医院 | 99.63 | 29 | 31 | 2 | 负压救护车配备总数81辆，现有26辆，缺口55辆。 |
| 2 | 麒麟区 | 99.63 | 18 | 33 | 15 |  |
|  | 经开区 | - | 3 | 3 | 0 |  |
| 3 | 沾益区 | 40.53 | 24 | 40 | 16 |  |
| 4 | 马龙区 | 19.31 | 19 | 20 | 1 |  |
| 5 | 富源县 | 67.52 | 25 | 67 | 42 |  |
| 6 | 陆良县 | 59.93 | 25 | 60 | 35 |  |
| 7 | 师宗县 | 37.69 | 16 | 38 | 22 |  |
| 8 | 罗平县 | 53.56 | 34 | 53 | 19 |  |
| 9 | 会泽县 | 79.43 | 61 | 79 | 18 |  |
| 10 | 宣威市 | 119 | 40 | 118 | 78 |  |
|  | 合计 | 576.6 | 294 | 542 | 248 |  |
| 标准：按照中心城区每3万人口至少配置1辆救护车，县级1万人口至少配置1辆救护车，其中负压救护车比例至少达到15%。 |

附件5

曲靖市急救站（点）管理方案

为做好曲靖市院前急救体系建设，全面提升全市院前急救工作质量和效率，做好全市急救站（点）规范化、精细化管理，结合曲靖实际，制定本管理方案。

一、明确各部门责任和职责

（一）市卫生健康委。负责全市院前急救工作的统筹管理，并将各急救中心（站、点）工作检查结果纳入市委、市政府对各县（市、区）卫生健康工作的年度考核目标。

（二）各县（市、区）卫健局、曲靖经开区社会事务管理局。负责区域内急救站（点）的规划、设置以及管理，确保值班车辆、人员数量、质量能够满足区域内院前急救需求。

（三）市紧急医疗救援中心。负责对全市纳入急救体系的急救资源进行指挥调度和急救业务指导以及对市级医疗机构急救站（点）的管理。定期向曲靖市卫生健康委汇报全市院前急救工作开展情况。

（四）各县（市、区）急救中心、经开区西城急救点。负责辖区内急救站（点）的质量控制管理和急救业务指导，定期开展辖区内院前急救工作检查，掌握辖区内急救站（点）的工作情况，定期向各县（市、区）卫健局、曲靖经开区社会事务管理局汇报工作情况。

二、急救站（点）的设置

（一）急救站（点）设置标准。按照急救服务半径城市≤5公里、农村10-20公里，每10万人口配置一个当班急救单元，合理设置急救站（点）。

（二）各县（市、区）将辖区内具备条件的二级及以上医疗机构、乡镇卫生院以及社区卫生服务中心纳入院前急救网络。按照区域急救需求调整急救站（点），二级及以上医疗机构设立急救站，乡镇卫生院以及社区卫生服务中心设立急救点。

（三）急救站（点）。急救站（点）实行24小时值班，救护车和医生及护士均符合《院前医疗急救管理办法》贯彻执行标准手册的要求。

（四）急救单元。由急救医生、护士、驾驶员以及带急救药品、急救设备和车载院前信息终端的救护车组成。有条件的医疗机构可以配备1-2名担架员。

三、急救站（点）工作要求

（一）急救站（点）的医生、护士、驾驶员经属地急救中心培训并考核合格后，开展院前急救工作。

（二）院前急救医生、护士按照医疗规范救治患者，积极抢救生命，胸痛、卒中、创伤患者及危重孕产妇、危重婴幼儿，按照“五大中心”院前救治规范治疗、联系院内资源，畅通绿色通道，为患者的救治赢得时间。

（三）按照就近、专科、自愿原则，完成院前急救患者的转送。

四、急救站（点）的管理

（一）曲靖市紧急医疗救援中心负责全市各县（市、区）急救中心院前急救工作分析、质量控制及市级医疗机构急救站的管理。制定曲靖市院前急救质控标准，并定期组织全市院前急救工作检查。把考核结果汇报至曲靖市卫生健康委。开展院前急救服务质量满意度回访，对回复“不满意”的事件，及时推送至相关县（市、区）急救中心，各急救中心督促其急救站（点）核实、处理并将结果汇总后汇报至曲靖市紧急医疗救援中心。

（二）各县（市、区）急救中心负责辖区急救站（点）的业务指导、管理和定期开展检查工作，将检查结果汇总至曲靖市紧急医疗救援中心，并定期参与全市院前急救工作检查。

（三）各急救站（点）的医疗机构负责急救人员值班的安排，确保1个急救单元24小时值班，负责院前急救工作和辖区内的急危重症转诊工作，服从曲靖市紧急医疗救援中心的指挥调度。

（四）负责各急救站（点）的医疗机构指定站（点）负责人，负责该站（点）院前急救工作的管理；负责救护车、医疗设备、急救药品及信息设备的配备和管理，实行检查登记制度，处于应急状态，确保能迅速出诊，不得推诿。当遇到特殊情况要及时处置，并及时与指挥调度中心报备。

（五）当遇到纠纷或投诉，属于指挥调度方面的问题，由曲靖市紧急医疗救援中心负责回复；属于具体出诊方面的问题，由各急救站（点）负责人调查情况后，汇报分管的卫生行政部门后进行回复。

（六）各急救站（点）统一按照《云南省医疗保障局  云南省卫生健康委员会关于调整院前医疗急救服务收费价格的通知》（云医保[2020]3号）文件按院前急救收费标准规范执行。院前急救收入纳入出诊医疗机构收入，并由出诊医疗机构负责出具发票。

（七）所有急救站（点）出诊任务必须完成“云南省院前急救电子病历”的书写及急救费用的录入，以便统计。

五、急救站（点）实行准入制度

拟纳入院前急救网络建设的急救站（点）的医疗机构提出准入申请，由属地急救中心核实站（点）情况，报辖区卫生健康主管部门审批，并与属地急救中心签订《曲靖市急救站（点）协议》，纳入曲靖市紧急医疗救援中心统一指挥调度。

（一）急救站

1.医疗机构要求：二级以上设有急诊科的医疗机构。

2.急救站硬件要求

（1）设有专用急救车停放泊位，选址应便于救护车出入，建立畅通有效的急救绿色通道。

（2）设立急救人员休息的值班室，以最快速度到达值班救护车开展急救工作。

（3）按照医院感染管理要求医疗机构应设立物品准备间和洗消间提供院前急救工作使用，有条件的单独设立。

（4）救护车辆要求。急救站应至少配备性能良好的救护车（A、B、C型），2辆及2辆以上车况良好的救护车轮换值班，按要求统一外观喷涂急救标识，车内备有消毒灯、电源、灭火器、供氧系统、医疗垃圾收集箱等急救工作所需设施。

3.急救设备要求。当班急救单元应备有急救箱(急救药品及软包装大液体种类齐全，并配有氧气瓶、血压计、手电等)，便携式除颤仪，车载呼吸机，心电监护仪，气管插管设备（喉镜、导管、呼吸球囊、喉罩等），心电图机，吸痰器，血氧饱和度仪，血糖仪，环甲膜穿刺针，脊椎固定板，产包，上车式担架，铲式担架，软担架等。

4.急救药品要求。参照《曲靖市院前急救箱急救药品目录》。

5.通讯装备要求。每辆救护车安装车载信息终端一套，负压救护车安装音、视频监控设备系统一套，并保证开通使用。

6.急救人员要求：每个急救站建议3-4个急救单元参加值班（每个急救单元人员包括医生、护士、驾驶员各1名），驾驶员具有C照3年以上，医生具备医师执业资格证，护士具备护士执业资格证，并按规定注册；急救人员在车载信息台上班和下班操作，驾驶员规范操作车载台，24小时值班，急救人员按照院前急救人员工作职责开展工作。

（二）急救点

1.医疗机构要求：乡镇卫生院或社区卫生服务中心。

2.急救点硬件要求

（1）设有专用急救车停放泊位，选址应便于救护车出入，建立畅通有效的急救绿色通道。

（2）设立急救人员休息的值班室。

（3）按照医院感染管理要求医疗机构应设立物品准备间和洗消间提供院前急救工作使用。

（4）救护车辆要求。乡镇卫生院及社区卫生服务中心至少配备性能良好的A型救护车1辆或1辆以上，按要求统一外观喷涂急救标识，车内备有消毒灯、电源、供氧系统、医疗垃圾收集箱等急救工作所需设施。

3.急救设备要求。当班急救单元应备有急救箱（急救药品及软包装大液体种类齐全，配有简易呼吸器、口咽通气管、氧气瓶、血压计、体温计等)，心电图机，吸痰器，血糖仪、产包，上车式担架，铲式担架，软担架、血氧饱和度仪等。

4.急救药品要求。参照《曲靖市院前急救箱急救药品目录》。

5.通讯装备要求。每辆救护车安装车载信息终端一套（有条件配备音视频终端），并保证开通使用。

6.每个急救点建议1-2个急救单元参加值班（每个急救单元人员包括医生、护士、驾驶员各1名），医生具备医师执业资格证，护士具备护士执业资格证，急救人员在车载信息台上班和下班操作，24小时值班，急救人员按照院前急救人员工作职责开展工作。

（三）准入申请程序

1.申请设置急救站的市级医疗机构填写《曲靖市急救站（点）申请审批表》（见附件5—1），向曲靖市卫生健康委提出申请，由曲靖市紧急医疗救援中心核实情况后向曲靖市卫生健康委汇报。符合急救站准入条件的医疗机构，由曲靖市卫生健康委审批后，与曲靖市紧急医疗救援中心签订《曲靖市急救站（点）协议》（见附件5—2），纳入全市120统一指挥调度。

2.申请设急救站（点）的县级医疗机构填写《曲靖市急救站（点）申请审批表》（见附件5-1），向所属县（市、区）卫生健康局备案，由各县（市、区）急救中心核实情况后向各县（市、区）卫健局汇报，符合急救站（点）准入条件的医疗机构，由各县（市、区）卫健局审批后，报曲靖市卫生健康委备案，与属地急救中心签订《曲靖市急救站（点）协议》（见附件5—2），纳入全市120统一指挥调度。

六、此方案根据曲靖市医疗机构设置规划和院前急救工作进展情况作出调整，解释权归曲靖市卫生健康委员会。

附件：5-1曲靖市急救站（点）申请审批表

5-2曲靖市急救站（点）协议

附件：5-1

曲靖市急救站（点）申请审批表

| 单位 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基本情况（站点设置、急诊工作、救护车、设备、人员等情况） | 单位（盖章）： 法人代表签字： 年 月 日 |
| 属地急救中心意见 | 签字： 单位（盖章）： 年 月 日 |
| 县（市、区）卫生行政部门意见 | 签字： 单位(盖章） 年 月 日 |
| 曲靖市卫生健康委意见 | 签字： 单位（盖章） 年 月 日 |
| 备注 |  |

本表格一式三份

附件：5-2

曲靖市急救站（点）协议

甲方：曲靖市XX急救中心

乙方：XX医院（急救站）

为贯彻落实《院前医疗急救管理办法》（国家卫计委令3号）精神，加强曲靖市院前急救服务网络建设，缩短急救服务半径，提高急危重症病人的抢救成功率，满足人民群众日益增长的院前急救需求，根据云南省卫生健康委《关于进一步完善云南省院前医疗急救服务实施意见的通知》（云卫医发〔2021〕3号）要求，乙方建立的急救站（点）由甲方核实，属地卫生行政部门审核通过，向市卫生健康委报备，设立“曲靖市XX急救中心XX医院急救站（点）”，服从甲方的统一指挥调度和质量控制考核。经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商，现签订协议如下：

一、甲方权利与义务

（一）指导乙方按设置要求建立急救站（点）。

（二）负责急救站人员的资格审核和岗前培训。

（三）负责提供救护车车身、医疗装备、工作服等的标志标识和急救站站牌标准。

（四）负责提供建站时的医疗设备、药品、液体包、外伤包、救护车急救物品的清单。（乙方承担与清单相符的设备、药品、卫生材料等的费用）。

（五）负责提供院前急救医疗文书书写材料模板（由乙方印制后使用）。

（六）负责按就近、就急、专科的原则统一调度派诊。

（七）协助乙方管理急救站，负责院前医疗急救质量控制考核工作，按照属地原则，由辖区卫生行政部门和急救中心对各急救站（点）每月对急救站进行检查考核，并将考核结果反馈乙方。

（八）负责监管乙方急救人员在救治、转送病人过程中是否符合有关规定。若发现急救人员在工作中严重违反相关法律法规、部门规章和工作制度，须通知乙方妥善处理责任人；若出现投诉、纠纷，应及时通知乙方，并督促乙方尽快解决善后事宜。

（九）根据政策规定向相关部门积极争取政府政策保障急救站（点）运行。

二、乙方权利与义务

（一）按急救站建设基本要求，提供的业务用房面积不少于100平方米，至少包括办公室、设备物资间、洗消室（医院负责洗消的除外）和卫生间各1间，值班室2～3间，救护车停车位1—3个及洗车地点和设备，配备办公家具、专线电话、设备架、药品柜和值班床及床上用品等。

（二）负责配备专门用于急救站（点）的救护车1～3辆（急救站2辆及以上，急救点1辆及以上），救护车值班期间不得挪做他用。救护车配置符合相关标准，如车身标识、氧气瓶、铲式担架、自动上车担架等；急救站（点）配备心肺复苏包、心电图机、除颤监护仪、电动吸痰器等急救医疗设备1-3套。值班救护车装备配置与甲方值班车的一致。

（三）负责派出到该急救站（点）工作的符合资质（资格）要求的急救人员。急救人员必须符合以下资质（资格）条件：医护人员具有相应资格证书和注册在册在乙方的执业证书（医师执业范围为院前急救、急救医学、内科、外科、妇产科、儿科专业、全科医学专业）；驾驶员要求驾龄3年以上，C1以上驾照；担架员要求年龄18～45岁，身体健康，体格健壮。所有出诊人员必须经过甲方岗前培训并考核合格方可上岗，培训时间医生或护士约1个月、驾驶员或担架员约半个月。

（四）指定一名工作人员负责急救站（点）的管理工作，做好该急救站（点）出诊人员“四班二运转”的排班，每周一排，须在每周星期五之前将下周排班表报甲方。出诊人员应相对固定，至少工作3个月以上才能轮换；若临时更换出诊人员必须及时通知甲方联系人并得到许可。每辆救护车安排医生、护士、驾驶员各1名，担架员1或2名组成急救车组，按甲方相关规定及时、规范出诊。

（五）乙方出诊按照《关于调整院前医疗急救服务收费价格的通知》（云医保〔2020〕3号）的要求进行规范收费，所收取的费用由乙方自行管理。

（六）负责配备、维修、更换急救车载通讯设备、车载视频终端。

（七）若值班救护车、急救医疗设备或急救人员出现特殊情况不能出诊时要有应急替代方案，确保院前急救工作顺利进行。

（八）急救人员要严格遵守相关法律法规、部门规章和甲方的各项院前急救规章制度，积极参加相关培训学习。乙方人员必须无条件服从甲方调度员的调派，规范现场救治，严格执行“就近、专科、自愿”的转送原则，将患者安全、迅速地送达相关医院。因乙方拒绝甲方调派导致甲方承担责任的，乙方应赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失、诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、差旅费等。

（九）负责急救人员的聘用和管理，按时发放工资和绩效，负责购买保险和其它福利待遇。

（十）急救站（点）的运行必须符合甲方规章制度要求，并积极配合甲方对急救站（点）的质量控制检查与考核。

（十一）承担救护车的保险费、年检费、油费、过路费、维修费等相关费用。救护车发生交通事故由乙方负责处理，保险公司赔付后不足部分由乙方承担。车辆使用要求：认真做好车辆的保养和管理，保证车辆的正常出诊，如有问题及时上报并更换车辆，不得以任何理由拒绝出诊。

（十二）加强感控管理，负责急救站医疗废弃物的处理，负责救护车内每月1次的空气培养及车内物体表面细菌数监测，并向甲方提供取样检测结果复印件。急救点按照医院感染规范开展救护车及急救物品消毒。

（十三）急救人员因违反医疗卫生相关管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规或甲方规章制度而导致投诉、纠纷或诉讼，乙方应积极做好善后工作并承担全部赔偿责任，若因此给甲方造成损失的，应赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失、赔偿费用、诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、差旅费等。急救人员在工作中造成自身或他人人身伤害或财产损失的，由乙方承担责任。

（十四）急救人员要严格遵守《医疗机构从业人员行为规范》，在转送和收治病人过程中严守转送原则、廉洁行医、维护群众的利益，不得收受或接受任何医院给予的“业务费”、“好处费”或宴请等。急救人员如违反以上条款的，必须按照相关规定给予严肃处理，涉嫌违法由相关部门依法追究法律责任。

（十五）不得以任何理由给甲方工作人员“业务费”、“好处费”等财物，也不得给急救人员设定转送病人到乙方的数量或指定病种等指标。一旦发现，甲方有权终止合作协议，并由有关部门依法依规追究相应责任。

（十六）妥善保存院前急救病历及急救患者病情交接单等病历，若有出诊记录仪的，应备份保存。

三、协议双方签字盖章后20XX年X月X日8:00生效，有效期至20XX年X月X日。

四、违约和争议的处理

（一）乙方未按协议约定履行以上义务，经甲方催告后，在合理时间内整改仍未见效的，甲方有权报告上级主管部门，责令乙方进行整改，直至解除本协议。

（二）未尽事宜，双方协商解决，并签订补充协议进行约定。

（三）发生争议，如双方协商不成，且经报告上级主管部门仍协调不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

五、本协议一式三份，甲、乙方各执一份，报曲靖市卫生健康委员会医政医管科备案。

六、本协议生效后，按照有关政府部门的要求，如需解除协议须经曲靖市卫生健康委员会批准，并提前三个月书面通知对方。

七、双方各指定工作人员负责协调急救站（点）相关事宜：

甲方联系人：                电话：

乙方联系人：                电话：

乙方急救站站长：            电话：

甲方（盖章）                乙方（盖章）

负责人（签字）：             负责人（签字）：

签署日期:20XX年X月X日   签署日期:20XX年X月X日

附件6

曲靖市各县（市、区）急救调度员

实践学习安排表

| 县（市、区） | 实践人数 | 实践时间 |
| --- | --- | --- |
| 麒麟区 | 1 | 2023年6月1日—2024年5月31日 |
| 沾益区 | 1 | 2023年6月1日—2024年5月31日 |
| 马龙区 | 1 | 2023年6月1日—2024年5月31日 |
| 陆良县 | 1 | 2023年8月1日—2024年7月31日 |
| 富源县 | 1 | 2023年8月1日—2024年7月31日 |
| 会泽县 | 2 | 2023年8月1日—2024年7月31日 |
| 罗平县 | 1 | 2024年6月1日—2025年5月31日 |
| 师宗县 | 1 | 2024年6月1日—2025年5月31日 |
| 宣威市 | 2 | 2024年6月1日—2025年5月31日 |