附件

曲靖市2023年“310”工程责任清单

| **序号** | **名称** | **目标任务（推进进度）** | **牵头领导** | **责任单位** | **配合单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10件民生实事** | | | | | |
| 1 | 稳定和扩大就业 | 开展企业职工职业技能培训2.6万人次，农村劳动力技能培训2.5万人次，实现城镇新增就业4.6万人，新增农村劳动力转移就业5万人。 | 刘本芳 | 市人力资源和社会保障局 | 市发展改革委、市财政局、市工业和信息化局、市教育体育局、市乡村振兴局等部门，各县（市、区）人民政府、曲靖经开区管委会。 |
| 2 | 办好人民满意的教育 | 新建改扩建公办幼儿园20所、小学53所、初中24所。 | 刘本芳 | 市教育体育局 | 市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局等部门，各县（市、区）人民政府、曲靖经开区管委会。 |
| 3 | 推进健康曲靖建设 | 创建省级以上临床重点专科10个，新建医养结合机构1个，二级及以上公立综合医院设置老年病科的比例达65%以上，每千人拥有3岁以下婴幼儿照护服务托位数达3个，全市80%的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）达到国家基本标准。 | 刘本芳 | 市卫生健康委 | 市发展改革委、市财政局、市医保局、市民政局、市自然资源和规划局等部门，各县（市、区）人民政府、曲靖经开区管委会。 |
| 4 | 建设现代供水保障网 | 推进中心城市“三横三纵、十余库联供”现代水网建设，建成岔河水库等8件、加快建设黑滩河水库等24件、开工建设补木水库等4件骨干水源工程，解决纯水窖供水人口1.4万人、水窖辅助供水人口2.62万人饮水问题，城乡供水一体化覆盖率提升到70%以上。 | 陈 志 | 市水务局 | 市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市林业和草原局、市农业农村局等部门，各县（市、区）人民政府、曲靖经开区管委会。 |
| 5 | 完善交通基础设施 | 全面推进宣会等5条“互联互通”高速公路建设，启动富罗、宣威机场高速公路建设，新改建农村公路1260公里，实施农村公路安全生命防护工程750公里。新建公交站台100个，其中，智慧公交站台40个。 | 陈 志 | 市交通运输局 | 市发展改革委、市自然资源和规划局、市生态环境局、市林业和草原局、市交通建设投资集团有限公司等单位，各县（市、区）人民政府、曲靖经开区管委会。 |
| 6  — 25 — | 推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 千方百计促进脱贫人口持续增收，基本消除年人均纯收入低于1万元的脱贫人口。持续推进13个乡村振兴示范乡镇建设，启动建设乡村振兴精品示范村19个、美丽村庄300个。 | 陈 志 | 市农业农村局、市乡村振兴局 | 各县（市、区）人民政府、曲靖经开区管委会。 |
| — 26 —  7 | 提升食品安全保障水平 | 创成国家食品安全示范城市，强化基层食品安全监管能力建设，加强学校、农村群体性聚餐等重点领域食品安全监管，全市农产品和食品抽检量达到4批次/千人以上，食品评价性抽检合格率达98%以上。 | 吴 静 | 市市场监督管理局 | 市发展改革委、市卫生健康委、市教育体育局、市公安局、市农业农村局等部门，各县（市、区）人民政府、曲靖经开区管委会。 |
| 8 | 提升城市发展品质 | 确保中心城市建成区面积达110平方公里、城镇化率达67%，全市常住人口城镇化率达53%，新增城市道路50公里、污水管网100公里、公园绿地面积26万平方米。 | 陈 志 李金林 | 市住房城乡建设局、市交通运输局 | 市发展改革委、市自然资源和规划局、市生态环境局、市水务局、市城市综合管理局、市发展投资集团有限公司、市交通建设投资集团有限公司等单位，各县（市、区）人民政府、曲靖经开区管委会。 |
| 9 | 强化住房保障 | 加快麒麟区余家屯等59个安置小区建设，实施城镇老旧小区改造9817户、棚户区改造16000户，新建保障性租赁住房1586套，实施农房抗震改造25544户、农村危房改造999户。 | 李金林 | 市住房城乡建设局、市自然资源和规划局 | 市发展改革委、市财政局、市农业农村局等部门，各县（市、区）人民政府、曲靖经开区管委会。 |
| 10 | 依法依规解决群众合理诉求 | 严格落实领导干部包案化解和接访下访制度，化解信访积案200件以上。 | 王文生 | 市信访局 | 市公安局、市司法局等部门，各县（市、区）人民政府、曲靖经开区管委会。 |
| **10个专项行动** | | | | | |
| 1 | 城乡绿化美化专项行动 | 聚焦绿美城镇、绿美乡村、绿美交通等8个重点领域，创建9个绿美乡镇、1416个绿美村庄、9个绿美景区，开展141公里高速公路、1900公里农村公路、130公里普通国省道绿化美化，实施8个中小河流治理项目、建设9个美丽河湖、治理水土流失400平方公里，推动曲靖高新区、师宗产业园区建成绿美园区，建成30所“特色绿化品位示范校园”和20所“生物多样性示范校园”，确保全市公园服务半径覆盖率不低于85%，麒麟区和宣威市人均公园绿地面积增幅不低于0.3平方米、其余县区不低于0.5平方米。 | 龚加武 | 市发展改革委 | 市财政局、市工业和信息化局、市教育体育局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市农业农村局、市水务局、市文化和旅游局、市林业和草原局等部门，各县（市、区）人民政府、曲靖经开区管委会。 |
| 2 | 开发区要素保障专项行动 | 坚持“要素保障跟着项目走”的原则，围绕开发区建设中的用地、用电、环境容量、资金等要素，全力破解要素瓶颈制约，提高资源配置效率，以高效率要素配置推动开发区高质量发展。 | 龚加武 | 市发展改革委 | 市工业和信息化局、市财政局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市水务局、市金融办、市能源局，人行曲靖市中心支行、曲靖银保监分局、曲靖供电局等部门，各县（市、区）人民政府、曲靖经开区管委会。 |
| 3 | 生态环境突出问题整治及生态文明示范区建设专项行动 | 完成生态环境突出问题整治67个，积极争创省级生态文明建设示范市，推动马龙区、师宗县、麒麟区创建国家级生态文明建设示范区，力争罗平县创成“绿水青山就是金山银山”国家实践创新基地。 | 龚加武 | 市生态环境局 | 市工业和信息化局、市水务局、市农业农村局、市交通运输局等部门，各县（市、区）人民政府、曲靖经开区管委会。 |
| 4 | 国家级高新区创建及高新技术企业培育专项行动 | 争取成功创建国家级曲靖高新区，培育国家级高新技术企业45户、省级以上科技型中小企业50户。 | 于 韬 | 市科技局、曲靖高新区管委会 | 市发展改革委、市财政局、市工业和信息化局、市税务局等部门，各县（市、区）人民政府、曲靖经开区管委会。 |
| 5 | 招商引资专项行动 | 实际到位省外国内资金增长25%以上，实际利用外资20400万美元；新增落户世界500强企业2户，引进行业龙头、领军企业不少于3户，引进10亿元以上重大项目15个以上；签约项目合同履约率提高10%、开工率提高5%、资金到位率提高5%、投产率提高5%。 | 吴 静 | 市投资促进局 | 市工业和信息化局、市商务局、市农业农村局、市文化和旅游局等部门，各县（市、区）人民政府、曲靖经开区管委会。 |
| 6 | 信访积案化解专项行动 | 按照“三到位一处理”原则，精心组织、精准施策、精准发力，推进全市信访积案比例大幅下降、突出矛盾明显缓解，解决信访问题、化解突出矛盾的治理效能明显提升。 | 王文生 | 市信访局 | 市公安局、市司法局等部门，各县（市、区）人民政府、曲靖经开区管委会。 |
| 7 | 健康县城建设专项行动 | 巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成果，深入开展绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康“新7个专项行动”，确保宣威市、富源县、会泽县创成国家卫生县城（城市），麒麟区、沾益区、马龙区、罗平县、师宗县、陆良县达到健康县城标准，创成18个国家卫生乡镇。 | 刘本芳 | 市卫生健康委 | 市住房城乡建设局、市生态环境局、市市场监督管理局、市教育体育局等部门，各县（市、区）人民政府、曲靖经开区管委会。 |
| 8  — 27 — | 乡村建设及农村人居环境整治提升专项行动 | 改建卫生公厕904座，卫生户厕43610座；乡镇镇区生活垃圾、污水处理设施实现全覆盖；村庄生活垃圾处理设施实现全覆盖，行政村生活污水治理率达39%、收集处理率达12%；全面完成村庄规划编制。 | 陈 志 | 市农业农村局 | 市发展改革委、市财政局、市住房城乡建设局、市生态环境局、市乡村振兴局、市自然资源和规划局等部门，各县（市、区）人民政府、曲靖经开区管委会。 |
| — 28 —  9 | 国有企业提质增效专项行动 | 市本级着力打造3户定位明确、主业突出、规模较大、可持续发展能力较强的企业集团；各县（市、区）、曲靖经开区着力打造1—2户企业集团为主体的国企发展格局。全市国有企业资产年均增长10%左右，资产负债率（不含金融企业）控制在70%以内；新增主体信用评级达AA+的市属国有企业1户以上、主体信用评级达AA的县属国有企业3户以上。 | 兰发文 | 市国资委 | 市发展改革委、市财政局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市金融办、人行曲靖市中心支行等部门，各县（市、区）人民政府、曲靖经开区管委会。 |
| 10 | 煤矿安全生产整治专项行动 | 坚决防范和遏制煤矿事故发生，煤矿安全事故起数、死亡人数大幅下降，煤矿百万吨死亡率达到全国平均水平。 | 李金林 | 市能源局 | 市应急管理局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市公安局、国家矿监局云南局监察执法一处等部门，各产煤县（市、区）人民政府。 |
| **10个重大产业项目** | | | | | |
| 1 | 德方纳米年产33万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目 | 5月启动主体工程建设，11月底完成主体工程建设，12月底完成设备安装和项目配套基础设施建设，达到试生产条件。 | 龚加武 | 市工业和信息化局、曲靖经开区管委会 | 市发展改革委、市自然资源和规划局、市生态环境局、市能源局、市林业和草原局、曲靖供电局等部门。 |
| 2 | 亿纬锂能年产23GWh储能动力电池项目 | 4月中旬前启动主厂区建设，7月完成主厂区建设并启动设备安装，10月底完成配套湖滨路建设，12月底3条生产线达到试生产条件。 | 龚加武 | 市工业和信息化局、曲靖经开区管委会 | 市发展改革委、市自然资源和规划局、市生态环境局、市能源局、曲靖供电局等部门。 |
| 3 | 曲靖经开区年产10GW高效电池和5GW高效组件、13GW电池片项目 | 晶澳三期10GW高效电池和5GW高效组件项目，6月底完成电池片车间主体工程建设，并进行设备安装，7月底达到试生产条件；组件车间9月底完成主体建设，10月底完成设备安装、达到试生产条件。江苏润阳13GW电池片项目，2月启动主体工程建设，7月完成主体工程建设和设备安装，达到试生产条件。 | 龚加武 | 市工业和信息化局、曲靖经开区管委会 | 市发展改革委、市投资促进局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市能源局、曲靖供电局等部门。 |
| 4 | 信义玻璃年产20万吨多晶硅及日产2400吨光伏组件盖板、1400吨浮法玻璃项目 | 多晶硅一期6万吨项目3月底启动主厂区建设，6月底完成部分设备安装调试，9月底完成整体设备安装并启动调试，12月底全面投产；多晶硅二期6万吨项目12月底完成前期手续办理。2400吨光伏组件盖板项目3月底完成用地场平，12月底完成项目前期手续办理并启动厂房建设。1400吨浮法玻璃项目12月底完成产能置换手续办理。 | 龚加武 | 市工业和信息化局、麒麟区人民政府 | 市发展改革委、市自然资源和规划局、市生态环境局、市能源局、曲靖供电局等部门。 |
| 5 | 红太阳生命健康产业园一期项目 | 3月底，完成一期项目用地农转征和部分用地成片开发方案编制报审，以及项目规划设计和项目环评、能评、安评报告编制；6月底，完成项目地勘和场地平整工程，完善项目环评、能评、安评等手续，启动一期项目建设；12月底，力争一期项目生产装置启动单体试车调试。 | 陈 志 | 市工业和信息化局、沾益区人民政府 | 市发展改革委、市投资促进局、市能源局、市农业农村局、市自然资源和规划局、市应急管理局、市生态环境局等部门。 |
| 6 | 赫里欧年产10GW光电建筑一体化（BIPV）产业园项目 | 3月底完成厂房主体改造和办公楼装修、厂区内道路硬化、绿化美化工程，满足产品生产条件和人员办公条件；8月底完成设备安装调试；11月底建成一期年产2GW光电建筑一体化（BIPV）生产线并投产。 | 龚加武 | 市工业和信息化局、沾益区人民政府 | 市发展改革委、市自然资源和规划局、曲靖供电局等部门。 |
| 7  — 29 — | 钢铁焦化传统产业转型升级项目 | 钢铁项目3月底完成双友、扬钢、天高镍业转型升级项目环评手续办理并启动建设，12月底完成土建工程及主设备订购、部分设备安装。焦化项目3月底完成黑金能源、盛凯焦化、扬钢焦化转型升级项目产能置换审核工作，6月底黑金能源和盛凯焦化转型升级项目竣工投产、启动扬钢焦化项目建设，12月底完成扬钢焦化项目土建工程量80%及部分设备订购安装。 | 龚加武 | 市工业和信息化局，麒麟区、沾益区、师宗县人民政府 | 市发展改革委、市自然资源和规划局、市生态环境局、市能源局、曲靖供电局等部门。 |
| — 30 —  8 | 新能源发电项目 | 394万千瓦风电项目实现并网发电150万千瓦、完成投资50亿元，542.4万千瓦地面集中式光伏项目实现并网发电200万千瓦、完成投资40亿元，39.7万千瓦整县屋顶分布式光伏试点项目实现全量并网发电、完成投资10亿元。6月底新启动500万千瓦以上新能源发电项目，力争实现并网发电100万千瓦、完成投资20亿元。 | 李金林 | 市能源局 | 市发展改革委、市自然资源和规划局、市生态环境局、市林业和草原局、曲靖供电局等部门，各县（市、区）人民政府、曲靖经开区管委会。 |
| 9 | 麒麟区潦浒古镇项目 | 3月底完成三街五巷项目施工图设计，启动爨戏古戏台、生活集市、陶瓷文化公园等节点性建筑和景观建设，完成部分样板段示范改造；5月底完成田园综合体基础设施建设和土地平整、农作物播种，启动旅游专线建设；6月底启动旅游综合体验中心（珠源瓷厂）、爨文化码头、三院、四坊建设，12月底完成建设任务。 | 李金林 | 市文旅局、麒麟区人民政府 | 市发展改革委、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局等部门。 |
| 10 | 滇中好运金融仓建设项目 | 3月底组织施工单位进场开展建筑工程施工，6月底完成企业孵化中心、商品分拣厂房等主体建筑建设，9月底完成配套设施建设，12月底项目二期建成投运。 | 龚加武 | 市商务局、马龙区人民政府 | 市发展改革委、市自然资源和规划局、市交通运输局、市金融办、人行曲靖市中心支行、曲靖银保监分局等部门。 |