## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 曲靖市马龙区审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 曲靖市马龙区审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 曲靖市马龙区审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 103.42 |  | 102.13 |  | 87.4 | 10 | 85.58 | 8.56 | 本年度预算未全部执行的主要原因是单位进一步落实政府过紧日子要求，适当压减审计业务经费支出，导致本年项目支出减少。
|  | 其中：当年财政拨款 | 103.42 |  | 102.13 |  | 87.4 |  | 85.58
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年加大对重点部门、重点资金、重大政策的审计力度，推进部门预算执行审计全覆盖，稳步持续推进领导干部自然资源资产审计。充分发挥审计部门在推进依法行政，惩治社会腐败，维护经济秩序和构建社会和谐方面的积极作用。一是开展各项审计项目，主要是对政策执行、财政财务收支、民生资金使用和项目管理、领导干部职责履行、政府重大项目投资、行业运行情况开展审计。审计单位20个以上，出具审计报告和专项审计调查报告20个以上、审计提出建议50条以上，提交审计信息3条以上，审计建议采纳率达90%以上，领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目至少一个，向社会公告审计结果14个以上。二是加强精神文明建设。实施内容主要包括：配合文明委做好文明单位复查工作；把保持文明单位纳入单位的重要议事日程；以“道德讲堂”等各种形式开展精神文明建设活动，并持续推进，广大职工普遍认同并参与等，正确树立审计人员核心价值观。三是加强信息化建设。实施内容主要包括：加强计算机中级、工程造价员资格、知识结构调整及其他素质提升等培训工作；对审计视频会商系统进行升级完善，提高利用效率；加强与审计署及省、市两级审计机关的审计业务协同和信息资源共享；推广标准化的计算机审计方法体系和审计机关内部信息系统等。四是保障部门正常运转，完成单位职责规定的其他任务目标。 | [5 empty] | 2024年，区审计局在区委、区政府和上级审计机关的领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，以奋进新征程推动新跨越三年行动为总抓手，紧紧围绕区委、区政府中心工作，进一步加大审计监督力度，做好常态化“经济体检”工作，提升审计质效，加强审计机关自身建设，更好地为促进全区经济社会健康发展服务。 一、坚定政治方向，党对审计工作的全面领导更加有力 坚定不移地把党的领导贯穿到审计事业全过程、各环节。进一步提高政治站位，准确把握区委审计委员会的职责定位和历史使命。 二、工作举措及取得的成效 （一）聚焦主责主业，依法履行审计监督职责。 2024年，完成审计项目16项。查出违规金额、损失浪费金额、管理不规范金额数万元，非金额计量问题多个。审计处理应上缴财政、归还原渠道资金数万元，提出审计建议并被采纳多条。通过对各类项目的审计，有效发挥了审计部门在推进依法行政，惩治社会腐败，维护经济秩序和构建社会和谐方面的积极作用。 （二）抓学习宣传，强化意识形态工作。 （三）压实主体责任，落实好管党治党政治责任。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 80.43
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 50 | 条 | 50 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 3 | 条 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 出具审计报告和专项审计调查报告 | >= | 20 | 个 | 16 | 15 | 12 | 由于2023年编制预算及预算绩效目标时2024年度审计项目计划安排还未排出，实际2024年度安排审计项目18项，年度执行中由市审计局统一调减项目3个，另外统一调增项目1个，导致产出的16项审计报告未达到指标值20项。未来将在做预算时参考上年完成审计项目数量，以及对下一年度预计开展的审计项目进行合理预估，更加精确地确定指标值，以便提高指标完成率。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 20 | 个 | 16 | 15 | 12 | 由于2023年编制预算及预算绩效目标时2024年度审计项目计划安排还未排出，实际2024年度安排审计项目18项，年度执行中由市审计局统一调减项目3个，另外统一调增项目1个，导致被审计单位未达到指标值20个。未来将在做预算时参考上年完成审计项目数量，以及对下一年度预计开展的审计项目进行合理预估，更加精确地确定指标值，以便提高指标完成率。
效益指标 |  | 生态效益 | 领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目 | >= | 1 | 个 | 1 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 100 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 14 | 个 | 9 | 10 | 6.43 | 根据省厅要求，不再向社会公布领导干部经济责任审计结果、领导干部自然资源资产离任（任中）审计结果以及审计调查结果，导致2024年度向社会公告的审计结果数量减少。将在下一年度做预算绩效目标时考虑更加全面，将无法向社会公开的审计项目排除在本项指标目标之外，更加准确地制定指标数量。
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 88.99 | 良
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 曲靖市马龙区审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 曲靖市马龙区审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 曲靖市马龙区审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 5.54 |  | 5.54 |  | 5.54 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 5.54 |  | 5.54 |  | 5.54 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本部门编外人员工资、保险经费保障，按规定落实编外各项待遇。 | [5 empty] | 做好本部门编外人员工资、保险经费保障，按规定落实编外各项待遇。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 88.8
产出指标 |  | 数量指标 | 工资福利发放人数 | = | 1 | 人 | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 单位正常运转 | = | 正常运转 | 是/否 | 是 | 30 | 29
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 编外人员满意度 | >= | 90 | % | 98 | 10 | 9.8
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.8 | 优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 曲靖市马龙区审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 曲靖市马龙区审计局2024年中央对地方审计专项补助经费
主管部门 |  | 曲靖市马龙区审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 曲靖市马龙区审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1.32 |  | 1.32 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1.32 |  | 1.32 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障本单位正常履职，完成年度工作计划。 2.补充基层审计机关办公经费，全面履行审计监督职责。 | [5 empty] | 1.在此资金补助下，保障了本单位2024年正常履职，完成年度工作计划。 2.补充基层审计机关办公经费，全面履行审计监督职责。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 1.00 | 个 | 1 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 30 | 30
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 80 | % | 100 | 30 | 29
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 10 | 9
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98 | 优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入