
	项目支出绩效自评表

	项目名称
	防治艾滋病补助经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金 (元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	20,000.00
	19,957.60
	19,957.60
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中： 当年财政拨款
	20,000.00
	19,957.60
	19,957.60
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	


年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	

按照党中央 、 国务院和省委 、省政府及市委 、市政府关于艾滋病防控的决策部署 ，增强全民艾滋病防治意识，最大限度发现和治疗艾滋病感染者 ，遏制艾滋病性传播上升势头 ，推进消除母婴传播进程 ，继续保持无输血传播状态 ，有效控制艾滋病疫情 。其中：年检测率不少于 75%；诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例、符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗比例和治疗有效率不低于 90%； 防治艾滋病知识知晓率达
85%以上。
	2025年，一是艾滋病防控提质行动 ， 曲靖市HIV/AIDS发现率95.1%、HIV感染者抗病毒治疗比例为95.73%、治疗有效率96.84%，完成三个95%目标任务； 全市共开展HIV检测5705379人次，检测人次数完成全市常住人口的 100.31%； 艾滋病母婴传播继续保持低于2%国际消除标准 ，持续保持无经输血传播 。二是丙肝流行遏制行动 ，8小项指标已全部完成，具体如下： 曲靖市新报告丙肝抗体阳性者核酸检测率为 99.2%（已完成90%目标） ；累计在治丙肝病例随访管理完成率 117.5%（已完成100%目标） ；新报告符合治疗条件的慢性丙肝患者的抗病毒治疗率为 83.2%（已完成80%目标） ；符合治疗条件的慢性丙肝患者抗病毒治疗率为 71.5%（已完成60%目标） ；非定点医疗机构确诊丙肝患者成功转介治疗到位率为89%（已完成85%目标） ；累计既往报告丙肝病例回访调查完成17991例，完成率105.2%（已完成100%目标） ；患者满意度为 100%（已完成100%目
标） 。三是持续加强艾滋病综合防控工作 。累计存活艾滋病感染者和病人占曲靖市常住人口的0.186%，加强抗病毒治疗 ，死亡病例较去年同期减少 8例。性病和丙肝发病数得到控制 。全市性病发病数（3288例较去年同期减少 11.1%，）和丙肝病例（1240例）较去年同期降低11.9%。今年确诊丙肝病例治疗率为 71.5%已达标 。 中医药治疗艾滋
病，全市4家定点医疗机构共完成 320例中医协同治疗艾滋病考核任务 。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	防艾知识宣传活动次数
	≧
	1
	次
	1
	8.00
	8.00
	完成既定工作目标。

	产出指标
	数量指标
	年检测率
	≧
	75
	%
	75
	8.00
	8.00
	完成既定工作目标。

	产出指标
	质量指标
	检测发现率
	≧
	90
	%
	90
	9.00
	9.00
	完成既定工作目标。

	产出指标
	质量指标
	治疗率
	≧
	90
	%
	90
	9.00
	9.00
	完成既定工作目标。

	产出指标
	质量指标
	控制母婴传播率
	≦
	2
	%
	2
	8.00
	8.00
	完成既定工作目标。

	产出指标
	成本指标
	经济成本指标
	≦
	100
	%
	100
	8.00
	8.00
	完成既定工作目标。

	效益指标
	社会效益
	重点人群及易感染人群防治知识知晓率
	≧
	85
	%
	95
	30.00
	30.00
	完成既定工作目标。

	满意度指标
	服务对象满意度
	群众满意度
	≧
	80
	%
	95
	10.00
	10.00
	完成既定工作目标。

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标 、效益指标 、满意度指标 ，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。
2.当年财政拨款指一般公共预算 、 国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的资金 。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算 、 国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的结转资金 。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算 (年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值： 定性指标 ，根据指标完成情况分为达成年度指标 、部分达成年度指标并具有一定效果 、未达成年度指标且效果较差三档 ，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值
。
8.分值 :原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分、满意度指标总分 10分。
9. 自评等级 :划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 ，系统将根据得分情况自动生成自评等级 。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统 。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	干部保健专项补助经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	1,000,000.00
	1,000,000.00
	1,000,000.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中： 当年财政拨款
	1,000,000.00
	1,000,000.00
	1,000,000.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	
年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.全市重大活动及市外领导到曲靖的医疗保障工作。
2.副厅级以上在职与离退休干部的医疗保障，进行一次健康体检，按要求接种新冠及流感等相关疫苗。
3.按需进行医疗巡诊及出诊。
4.副处级以上干部每年健康体检一次，每年接种流感等相关疫苗。
5.全市重大活动的疫情防控工作。
6.干部健康宣传工作。
7.干部保健工作人员业务培训、学习。
	开展干部保健工作，保障全市领导干部身心健康， 完成全市重大会议活动医疗保障及副厅级以上保健对象的日常保健、副处级以上保健对象的健康体检与疫苗接种等工作，做好干部健康教育宣传。通过业务培训、外出学习等方式有计划提高干部保健工作人员业务培训素质，实现干部保健工作规划目
标，推动干部医疗保健工作的规范化、制度化、科学化管理。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	89.00
	

	产出指标
	质量指标
	重大会议医疗保障完成率
	≧
	90
	%
	100
	7.00
	7.00
	已完成对全市重大会议的医疗保障工作。

	产出指标
	质量指标
	领导干部疫苗接种率
	=
	80
	%
	85
	7.00
	7.00
	已完成既定工作任务。

	产出指标
	质量指标
	领导干部体检完成率
	≧
	80
	%
	85
	7.00
	7.00
	已完成既定工作任务。

	产出指标
	质量指标
	领导干部本市医疗巡诊及出诊率完成率
	=
	100
	%
	100
	8.00
	8.00
	已完成既定工作任务。

	产出指标
	质量指标
	干部健康宣传完成率
	≧
	80
	%
	100
	7.00
	7.00
	完成既定工作任务。

	产出指标
	质量指标
	干部保健工作人员业务培训、学习完成率
	≧
	80
	%
	100
	7.00
	7.00
	完成既定工作任务。

	产出指标
	成本指标
	经济成本指标
	≦
	100
	%
	100
	7.00
	7.00
	完成既定工作目标。

	效益指标
	社会效益
	及时完成重大会议医疗保障
	=
	保证会议的顺利召开，达到既定目标
	是/否
	保证会议的顺利召开，达到既定目标
	15.00
	15.00
	保证会议的顺利召开，达到既定目标

	效益指标
	社会效益
	定期开展干部健康宣传
	=
	定期开展干部健康
宣传，达到既定目
标
	是/否
	定期开展干部健康宣传，达到既定目标
	15.00
	14.00
	定期开展干部健康宣传，达到既定目标

	满意度指标
	服务对象满意度
	保健对象满意度
	≧
	80
	%
	90
	10.00
	10.00
	已完成既定工作任务。

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	99.00
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、 国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、 国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值 :原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级 :划分为4档， 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	公益性岗位岗位补贴资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	
	63,571.54
	63,571.54
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	34,560.00
	34,560.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	29,011.54
	29,011.54
	
	100.00
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	确保按时足额发放公益性岗位岗位补贴。
	我单位已按月足额发放公益性岗位岗位补贴。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	88.00
	

	产出指标
	数量指标
	2024年1-10月在 岗公益性岗位人员人数
	=
	5
	人
	5
	25.00
	23.00
	实际公益岗人数发生变动 。

	产出指标
	时效指标
	公益性岗位人员岗 位补贴按时发放
	=
	100
	%
	100
	25.00
	25.00
	按月足额发放公益性岗位岗位补贴。

	效益指标
	社会效益
	公益性岗位人员补贴足额发放
	=
	100
	%
	100
	30.00
	30.00
	按月足额发放公益性岗位岗位补贴。

	满意度指标
	服务对象满意度
	享受补贴人员对该项目的 满意度
	≧
	90
	%
	95
	10.00
	10.00
	按月足额发放公益性岗位岗位补贴。

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	98.00
	优

	备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	公益性岗位社保补贴资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	
	18,214.38
	18,214.38
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	18,214.38
	18,214.38
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	确保按时足额发放单位的公益性岗位社会保险补贴。
	我单位已按时足额发放单位的公益性岗位社会保险补贴。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	2024年1-10月在 岗公益性岗位人员人数
	=
	5
	人
	5
	25.00
	25.00
	按月足额发放单位的公益性岗位社会保险补贴。

	产出指标
	时效指标
	公益性岗位人员岗 位补贴按时发放
	=
	100
	%
	100
	25.00
	25.00
	按月足额发放单位的公益性岗位社会保险补贴。

	效益指标
	社会效益
	公益性岗位人员补贴足额发放
	=
	100
	%
	100
	30.00
	30.00
	按月足额发放单位的公益性岗位社会保险补贴。

	满意度指标
	服务对象满意度
	享受补贴人员对该项目的 满意度
	≧
	90
	%
	95
	10.00
	10.00
	已完成既定工作目标。

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	基本公共卫生服务市级补助资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	128,200.00
	128,200.00
	128,200.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	128,200.00
	128,200.00
	128,200.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	


年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。技照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务，将0~6岁儿童、65岁及以上老年人、
孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。
目标2.2024年，确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达50%以上。免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，基本避孕药具随访率达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包有效服用率达到70%以上，当年免费地中海贫血筛目标人群覆盖率达到80%以上，全市遗传代谢病性疾病筛查率达到95%以上，全省新生儿听力筛查率达到95%以上。
目标3. 完成全市医疗服务价格与成本监测数据上报，对全省医疗服务价格提出意见及建设。
目标4. 每年在每个试点村（居、社区〉按年龄结构确定70-90个有不健康生活方式和行为习惯、不具备健康素养的居民，在每个试点村（居、社区）聘用1名预备健康干预员（健康宣传员、引导员）,通过规范化、同质化培训考
评，培养为正式健康干预员（健康 宣传员、引导员）。
目标5：提升基本公共卫生服务，结合”5.19世界家庭医生日“”基本公共卫生服务宣传月“等主题日大型义诊宣传报道，让群众了解基本公共卫生服务内容、意义，提高知晓率和参与率，进一步提升人民群众满意度。
	1.总体绩效目标完成较好，均按年初制定目标任务推进完成。将0-6岁儿童、孕产妇  、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范》开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理  、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理等服务，促进基本公共卫生服务 、重点地方病防治、职业病防治、健康素养、妇幼卫生、重大疾病与健康危害因素检测逐步均等化。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。
2   适龄妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达57.07%；孕前优生健康检测率达
87.39%；农村妇女增补叶酸服用率达108.6%；地中海贫血筛查完成1825对；地中海贫血基因检测149对；新生儿遗传代谢性疾病筛查率达99.97%；新生儿听力筛查率达
99.9%；孕妇产前筛查率达94.92%。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	89.70
	

	产出指标
	数量指标
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
	>
	90
	%
	92
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	数量指标
	7岁以下儿童健康管理率
	≧
	90
	%
	97.57
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	数量指标
	孕产妇系统管理率
	≧
	90
	%
	93.54
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	数量指标
	3岁以下儿童系统管理率
	≧
	85
	%
	97.19
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	数量指标
	儿童中医药健康管理率
	≧
	84
	%
	94.23
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	数量指标
	肺结核病患者管理率
	≧
	90
	%
	98.84
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	数量指标
	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率
	≧
	80
	%
	88.48
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	数量指标
	老年人中医药健康管理率
	≧
	74
	%
	79.53
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	数量指标
	管理人群血糖控制率
	≧
	90
	%
	69.02
	5.00
	4.80
	部分指标值设置不符合工作目标要求，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。

	产出指标
	质量指标
	高血压患者规范管理率
	≧
	90
	%
	89.86
	5.00
	4.90
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	质量指标
	2型糖尿病患者规范管理率
	≧
	60
	%
	85.53
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	质量指标
	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率
	≧
	64
	%
	67.04
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	质量指标
	居民规范化电子健康档案覆盖率
	≧
	64
	%
	84.23
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	时效指标
	食源性疾病暴发事件报告及时率
	=
	100
	%
	100
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	时效指标
	鼠疫、人禽流感等突发急性传染病疫情处置及时率
	=
	100
	%
	100
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标。

	效益指标
	社会效益
	持续提高居民健康水平
	≧
	作用明显
	%
	持续提高居民健康水平
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标。

	效益指标
	可持续影响
	提高公共卫生服务水平
	=
	作用明显
	%
	提高公共卫生服务水平
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标。

	满意度指标
	服务对象满意度
	服务对象满意度
	≧
	80
	%
	85
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标。

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	99.70
	优

	备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	基本公共卫生服务专项资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金 (元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	8,051,800.00
	8,051,800.00
	399,196.85
	10.00
	4.96
	0.50
	

	
	其中：当年财政拨款
	8,051,800.00
	8,051,800.00
	399,196.85
	
	4.96
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	


年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 ，促进基本公共卫生服务逐步均等化 。技照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案 ,开展健康教育 、预防接种等服务 ，将0~6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 2型糖尿病患者 、严重精神障碍患者 、结核病患者列为重点人群 ，提供针对性的健康管理服务。
目标2.2024年，确保贫困人口农村妇女 “两癌 ”检查目标人群覆盖率达 50%以上。免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，基本避孕药具随访率达到 80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到 90%以上，营养包有效服用率达到70%以上，当年免费地中海贫血筛目标人群覆盖率达到 80%以上，全市遗传代谢病性疾病筛查率达到 95%以上，全省新生儿听力筛查率达到 95%以上。
目标3. 完成全市医疗服务价格与成本监测数据上报 ，对全省医疗服务价格提出意见及建设 。
目标4. 每年在每个试点村 （居、社区〉按年龄结构确定 70-90个有不健康生活方式和行为习惯 、不具备健康素养的居民，在每个试点村（居、社区）聘用1名预备健康干预员 （健康宣传员 、引导员）,通过规范化 、同质化培训考
评，培养为正式健康干预员 （健康 宣传员、引导员）。
目标5：提升基本公共卫生服务 ，结合 ”5.19世界家庭医生日“”基本公共卫生服务宣传月 “等主题日大型义诊宣传报道 ，让群众了解基本公共卫生服务内容 、意义，提高知晓率和参与率 ，进一步提升人民群众满意度 。
	
1.总体绩效目标完成较好 ，均按年初制定目标任务推进完成 。将0-6岁儿童、孕产妇  、65岁及以上老年人 、高血压和糖尿病患者 、重性精神疾病患者 、结核病患者列为重点人群 ，按照《国家基本公共卫生服务规范 》开展居民健康档案管理 、健康教育 、预防接种、0-6岁儿童健康管理 、孕产妇健康管理 、孕产妇健康管理 、老年人健康管理  、慢性病患者健康管理 、严重精神障碍患者健康管理等服务 ，促进基本公共卫生服务 、重点地方病防治 、职业病防治 、健康素养 、妇幼卫生 、重大疾病与健康危害因素检测逐步均等化 。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务 、老年人健康管理服务 、慢性病患者健康管理服务 、重性精神病患者健康管理服务 。
2   适龄妇女“两癌 ”检查目标人群覆盖率达 57.07%；孕前优生健康检测率达
87.39%；农村妇女增补叶酸服用率达 108.6%；地中海贫血筛查完成 1825对；地中海贫血基因检测 149对；新生儿遗传代谢性疾病筛查率达 99.97%；新生儿听力筛查率达
99.9%；孕妇产前筛查率达 94.92%。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	89.80
	

	产出指标
	数量指标
	管理人群血糖控制率
	≧
	90
	%
	69.02
	5.00
	4.80
	部分指标值设置不符合工作目标要求 ，下一步将认真研究工作任务目标责任书 ，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性 。

	产出指标
	数量指标
	肺结核病患者管理率
	≧
	90
	%
	98.84
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	数量指标
	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率
	≧
	80
	%
	88.48
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	数量指标
	老年人中医药健康管理率
	≧
	74
	%
	79.53
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	数量指标
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
	≧
	90
	%
	92
	4.00
	4.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	数量指标
	7岁以下儿童健康管理率
	≧
	90
	%
	97.57
	4.00
	4.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	数量指标
	孕产妇系统管理率
	≧
	90
	%
	93.54
	4.00
	4.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	数量指标
	3岁以下儿童系统管理率
	≧
	85
	%
	97.19
	4.00
	4.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	数量指标
	儿童中医药健康管理率
	≧
	84
	%
	94.23
	4.00
	4.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	质量指标
	高血压患者规范管理率
	≧
	60
	%
	89.86
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	质量指标
	2型糖尿病患者规范管理率
	≧
	60
	%
	85.53
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	质量指标
	居民规范化电子健康档案覆盖率
	≧
	60
	%
	84.23
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	质量指标
	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率
	≧
	64
	%
	67.04
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	时效指标
	食源性疾病暴发事件报告及时率
	=
	100
	%
	100
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	时效指标
	鼠疫、人禽流感等突发急性传染病疫情处置及时率
	=
	100
	%
	100
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	成本指标
	经济成本指标
	≦
	100
	%
	100
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标 。

	效益指标
	社会效益
	重点人群防治知识知晓率
	≧
	80
	%
	85
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标 。

	效益指标
	可持续影响
	提高公共卫生服务水平
	=
	作用明显
	是/否
	提高公共卫生服务水平
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标 。

	满意度指标
	服务对象满意度
	服务对象满意度
	≧
	80
	%
	85
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标 。

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	90.30
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标 、效益指标 、满意度指标 ，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。
2.当年财政拨款指一般公共预算 、国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的资金 。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算 、国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的结转资金 。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算 (年度新增项目 )。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值： 定性指标 ，根据指标完成情况分为达成年度指标 、部分达成年度指标并具有一定效果 、未达成年度指标且效果较差三档 ，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值 。
8.分值 :原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分、满意度指标总分 10分。
9. 自评等级 :划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 ，系统将根据得分情况自动生成自评等级 。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统 。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务市级补助专项资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金 (元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	700,000.00
	
	
	10.00
	
	
	该项目为年初预算项目 ，资金下达时由于项目分类不匹配重新申报项目 ，故此此项目没有全年预算数与全年执行数。

	
	其中： 当年财政拨款
	700,000.00
	
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	


年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.贯彻落实党中央 、 国务院和省委 、省政府关于实行巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果 ，推进健康乡村建设要求 ，签约的脱贫人口中符合 4类重点慢病患者以及农村低收入人口 （农村低保对象 、农村特困人员 、农村易返贫致贫人口 、突发严重困难户 ）家庭医生签约服务个人支付的 12元， 由省财政和市财政按照 《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》 中明确的比例承担 。家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬 。
2.持续做好脱贫人口家庭医生签约服务 ，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口 （农村低保对象 、农村特困人员 、农村易返贫致贫人口 、突发严重困难户 ）中的65岁以上老年人 、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢性病 （高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍 ）患者签约 ，提供公共卫生 、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务 ，做到“签约一人 、做实一人 ”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压 、糖尿病、肺结核、严重精神障碍患者的规范管理率达到 90%以上。原则上不对签约数量作要求，不盲求签约率 ，有条件的地区结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围 。
	

有序扩大家庭医生签约服务覆盖面 ，不断丰富服务内涵和服务方式 ，截止2025年年底，共签约三类重点监测对象 926330人。其中三类重点监测对象签约完成率达 100%， 四类慢性病履约率达100%。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	脱贫人口重点人群和农村低收入人群受益人数
	≧
	670242
	人
	670242
	7.00
	7.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	数量指标
	五类重点人群签约人口数
	≧
	202095
	人
	202095
	7.00
	7.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	数量指标
	非五类重点人群中农村低收入人口数
	≧
	53993
	人
	53993
	7.00
	7.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	质量指标
	服务团队考核兑现率
	≧
	100
	%
	100
	7.00
	7.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	质量指标
	脱贫人口重点人群和农村低收入人群2型糖尿病患者签约率
	≧
	95
	%
	99
	7.00
	7.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	质量指标
	脱贫人口重点人群和农村低收入人群高血压患者签约率
	≧
	95
	%
	98
	7.00
	7.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	质量指标
	剔除无法提供服务的人口后肺结核患者签约率
	=
	100
	%
	100
	7.00
	7.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	质量指标
	剔除无法提供服务人口后严重精神障碍患者签约率
	=
	100
	%
	100
	7.00
	7.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	时效指标
	补助资金兑付及时率
	=
	100
	%
	100
	8.00
	8.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	成本指标
	经济成本指标
	≦
	100
	%
	100
	8.00
	8.00
	已完成既定工作目标 。

	效益指标
	社会效益
	家庭医生签约服务制度知晓率
	≧
	85
	%
	90
	8.00
	8.00
	已完成既定工作目标 。

	满意度指标
	服务对象满意度
	签约对象满意度
	≧
	85
	%
	90
	10.00
	10.00
	已完成既定工作目标 。

	其他需要说明的事项
	该项目为年初预算项目 ，资金下达时由于项目分类不匹配重新申报项目 ，故此此项目没有全年预算数与全年执行数 ，项目绩效目标根据实际完成情况据实填报 。

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	90.00
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标 、效益指标 、满意度指标 ，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。
2.当年财政拨款指一般公共预算 、 国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的资金 。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算 、 国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的结转资金 。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算 (年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值： 定性指标 ，根据指标完成情况分为达成年度指标 、部分达成年度指标并具有一定效果 、未达成年度指标且效果较差三档 ，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值
。
8.分值 :原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分、满意度指标总分 10分。
9. 自评等级 :划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 ，系统将根据得分情况自动生成自评等级 。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统 。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	计划生育特殊家庭春节慰问专项经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	50,000.00
	38,400.00
	38,400.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	50,000.00
	38,400.00
	38,400.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成市委、市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。
	已完成市委、市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	89.50
	

	产出指标
	数量指标
	慰问人次
	≧
	100
	人 (户)
	48
	12.00
	11.50
	已完成市委、市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。

	产出指标
	质量指标
	满足条件人员慰问覆盖率
	≧
	90
	%
	90
	12.00
	12.00
	已完成市委、市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。

	产出指标
	成本指标
	经济成本指标
	≦
	100
	%
	100
	12.00
	12.00
	已完成市委、市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。

	产出指标
	成本指标
	慰问标准
	=
	500
	元/人
	500
	14.00
	14.00
	已完成市委、市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。

	效益指标
	社会效益
	保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定
	=
	保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定
	是/否
	保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定
	30.00
	30.00
	保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。

	满意度指标
	服务对象满意度
	失独家庭满意度
	≧
	85
	%
	90
	10.00
	10.00
	保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	99.50
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值 :原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级 :划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	计划生育特殊家庭家庭医生签约个人承担费用补助资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	12,400.00
	12,400.00
	5,100.00
	10.00
	41.13
	4.11
	

	
	其中： 当年财政拨款
	12,400.00
	12,400.00
	5,100.00
	
	41.13
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
	已按照既定工作目标实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	扶助独生子女伤残家庭人数
	=
	329
	人
	432
	7.00
	7.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	数量指标
	扶助独生子女死亡家庭人数
	=
	968
	人
	1182
	7.00
	7.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	数量指标
	扶助计划生育手术并发症一级二级三级人数
	=
	91
	人
	97
	7.00
	7.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	数量指标
	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数
	=
	9034
	人
	15961
	7.00
	7.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	质量指标
	符合条件申报对象覆盖率
	=
	100
	%
	100
	10.00
	10.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	时效指标
	资金发放到位率
	=
	100
	%
	100
	12.00
	12.00
	已完成既定工作目标。

	效益指标
	社会效益
	社会稳定水平
	=
	逐步提高
	年
	社会稳定水平
	20.00
	20.00
	已完成既定工作目标。

	满意度指标
	服务对象满意度
	奖励扶助对象满意度
	≧
	85
	%
	90
	20.00
	20.00
	已完成既定工作目标。

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	94.11
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、 国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、 国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值 :原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级 :划分为4档， 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	优化生育项目市级补助经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	3,810,000.00
	3,794,600.00
	1,403,000.00
	10.00
	36.97
	3.70
	

	
	其中： 当年财政拨款
	3,810,000.00
	3,794,600.00
	1,403,000.00
	
	36.97
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	
年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	
对2023年1月1日，新出生并户口登记在曲靖的二孩、三孩分别发放2000元、5000元的一次性生育补贴，并按年度发放800元育儿补助；2、2023年1月1日，对新出生并户口登记在曲靖的婴幼儿购买意外伤害险给予每人每年50元参保补贴。
	对应享受生育补贴政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放补贴资金。优化生育项目补助资金，用于降低生育、养育、教育成本，提高家庭发展能力，推进实施三孩生育政策。实施生育补贴政策，及时发放一次性生育补贴和育儿补助，为新生儿购买意外伤害险给予参保补贴，起到了降低生育养育成本，提高社会稳定水平的作用。 曲靖市2025年优化生育项目年初目标基本完成，各项绩效指标已达标。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	婴幼儿参保率
	≧
	95
	%
	95
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	数量指标
	受二孩一次性生育补贴人数
	≧
	8451
	人
	13957
	6.00
	6.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	数量指标
	享受三孩一次性生育补贴人数
	≧
	3457
	人
	5142
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	数量指标
	享受育儿补助人数
	≧
	32055
	人
	42094
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	数量指标
	享受参保补贴人数
	≧
	77691
	人
	73807
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	质量指标
	补助达标率
	≧
	90
	%
	95
	4.00
	4.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	质量指标
	享受对象档案建档率
	=
	100
	%
	100
	4.00
	4.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	质量指标
	补助发放率
	≧
	90
	%
	95
	4.00
	4.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	质量指标
	符合条件申报对象覆盖率
	≧
	98
	%
	98
	4.00
	4.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	时效指标
	发放及时性
	≧
	85
	%
	100
	4.00
	4.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	时效指标
	申报审批及时性
	≧
	90
	%
	100
	4.00
	4.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	成本指标
	经济成本指标
	≦
	100
	%
	100
	5.00
	5.00
	已完成既定工作目标。

	效益指标
	社会效益
	生育水平适当提高
	=
	作用明显
	年
	生育水平适当提高
	15.00
	15.00
	已完成既定工作目标。

	效益指标
	社会效益
	生育成本显著下降
	=
	作用明显
	年
	生育成本显著下降
	10.00
	10.00
	已完成既定工作目标。

	满意度指标
	服务对象满意度
	享受对象满意度
	=
	85
	%
	90
	10.00
	10.00
	已完成既定工作目标。

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	93.70
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、 国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、 国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值 :原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级 :划分为4档， 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	执法工作业务经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	50,000.00
	23,914.00
	23,914.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中： 当年财政拨款
	50,000.00
	23,914.00
	23,914.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	
年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.深入开展打击非法行医专项行动；
2.监督医疗机构减少或避免院内感染事件的发生；
3. 推动公共场所卫生监督检查工作常态化。
根据2024年卫生综合执法情况，2025年将继续加大执法力度，严厉打击违法行为。为保障执法工作中的律师咨询服务、执法培训网络平台维护、 国家抽检工作顺利开展。
	
已完成既定工作目标。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	完成律师咨询服务签约工作
	=
	1
	项
	1
	8.00
	8.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	数量指标
	完成执法培训网络平台维护工作
	=
	1
	项
	1
	8.00
	8.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	数量指标
	国家抽检任务完成率
	=
	100
	%
	100
	8.00
	8.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	数量指标
	医院感染监督抽检项目数
	≧
	9
	项
	9
	8.00
	8.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	质量指标
	执法网络培训平台维护验收合格率
	=
	100%
	%
	100
	8.00
	8.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	质量指标
	医院感染监督抽检合格率
	≧
	80
	%
	86
	8.00
	8.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	时效指标
	项目完成及时率
	≧
	95
	%
	95
	8.00
	8.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	时效指标
	医院感染监督抽检完成时间
	=
	1
	年
	医院感染监督抽检完成时间
	8.00
	8.00
	已完成既定工作目标。

	效益指标
	社会效益
	卫生健康执法工作效率
	≧
	60
	%
	70
	8.00
	8.00
	已完成既定工作目标。

	效益指标
	社会效益
	医疗机构传染病安全事故下降率
	=
	2
	%
	2
	8.00
	8.00
	已完成既定工作目标。

	满意度指标
	服务对象满意度
	受益公众满意度
	≧
	90
	%
	93
	10.00
	10.00
	已完成既定工作目标。

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、 国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、 国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值 :原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级 :划分为4档， 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	2,160,000.00
	2,075,200.00
	319,700.00
	10.00
	15.41
	1.54
	

	
	其中：当年财政拨款
	2,160,000.00
	2,075,200.00
	319,700.00
	
	15.41
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	
年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.2023年对应享受奖励与扶助政策的人员，100%进行资格认定，1000%建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。3.失独家庭一次性抚慰金标准为每年5000元/户，
离婚的单亲家庭2500元/人，丧偶的单亲家庭5000元/人。4.部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险费用资助标准
为：计划生育特殊家庭对象享受全额资助，其他对象按定额180元补助。5.农业人口独生子女教育奖励补助资金标准为：小学生每人每学年奖励160元；初中生每人每学年奖励260元；考取高中阶段学校的，一次性发放奖学金1000元；考取国民教育全日制大专的，一次性发放奖学金1200元；考取国民教育全日制本科的，一次性发放奖学金2000元。
	对应享受奖励扶助政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励扶助资金，对不符合享受的对象应退尽退。农村部分计划生育家庭奖励扶助资金，用于解决农村独生子女家庭的养老、医保、就学等问题，提高家庭发展能力。实施计划生育奖励扶助制度，及时发放计划生育奖励扶助资金，起到了保障和改善民生，促进社会和谐稳定的作用。 曲靖市2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金项目年初目标基本完成，各项绩效指标已达标。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	农业人口独生子女家庭奖学金补助人数（小学）
	≧
	472
	人
	127
	5.00
	5.00
	部分指标任务不准确，需与实际工作任务相匹配，下一步将跟进指标精准化

	产出指标
	数量指标
	农业人口独生子女家庭奖学金补助人数（大专）
	≧
	220
	人
	102
	5.00
	5.00
	部分指标任务不准确，需与实际工作任务相匹配，下一步将跟进指标精准化

	产出指标
	数量指标
	符合参保资助条件的农村部分计划生育家庭成员人数
	≧
	122532
	人
	118460
	4.00
	4.00
	部分指标任务不准确，需与实际工作任务相匹配，下一步将跟进指标精准化

	产出指标
	数量指标
	农业人口独生子女家庭奖学金补助人数（初中）
	≧
	809
	人
	368
	4.00
	4.00
	部分指标任务不准确，需与实际工作任务相匹配，下一步将跟进指标精准化

	产出指标
	数量指标
	农业人口独生子女家庭奖学金补助人数（大学）
	≧
	274
	人
	121
	4.00
	4.00
	部分指标任务不准确，需与实际工作任务相匹配，下一步将跟进指标精准化

	产出指标
	数量指标
	农业人口独生子女家庭奖学金补助人数（高中）
	≧
	360
	人
	148
	4.00
	4.00
	部分指标任务不准确，需与实际工作任务相匹配，下一步将跟进指标精准化

	产出指标
	数量指标
	符合补助标准的失独家庭户数
	≧
	68
	户
	44
	4.00
	4.00
	部分指标任务不准确，需与实际工作任务相匹配，下一步将跟进指标精准化

	产出指标
	质量指标
	补助覆盖率
	=
	100
	%
	100
	4.00
	4.00
	已完成既定目标任务。

	产出指标
	质量指标
	补助合规率
	=
	100
	%
	100
	4.00
	4.00
	已完成既定目标任务

	产出指标
	时效指标
	补助及时率
	=
	100
	%
	100
	4.00
	4.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	成本指标
	经济成本指标
	≦
	100
	%
	100
	4.00
	4.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	成本指标
	社会成本指标
	=
	100
	%
	100
	4.00
	4.00
	已完成既定工作目标。

	效益指标
	社会效益
	家庭发展能力稳步提升
	=
	作用明显
	是否
	家庭发展能力稳步提升
	15.00
	15.00
	已完成既定工作目标任务。

	效益指标
	社会效益
	政策知晓率
	≧
	90
	%
	95
	15.00
	15.00
	已完成既定工作目标任务。

	满意度指标
	服务对象满意度
	奖励补助对象满意度
	≧
	85
	%
	90
	10.00
	10.00
	已完成既定工作目标任务。

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	91.54
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值 :原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级 :划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	曲靖市人才发展专项经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金 (元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	
	40,000.00
	40,000.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中： 当年财政拨款
	
	40,000.00
	40,000.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	珠源系列人才专项工作旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障  。力争引进各类别人才 ，发放生活补助及租房补助 ，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障 。
	引进各类医疗专业技术人才 ，发放生活补助及租房补助 ，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障 。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	88.00
	

	产出指标
	数量指标
	新增引进党政储备人才
	=
	2
	人
	2
	18.00
	18.00
	2025年新引进党政储备人才 2人，完成年度引进任务目标 。

	产出指标
	质量指标
	引进、认定人员达标率
	=
	100
	%
	100
	16.00
	16.00
	引进党政储备人才 2人，圆满完成年度工作任务。

	产出指标
	时效指标
	补助资金兑付及时率
	=
	100
	%
	100
	16.00
	16.00
	年度引进党政储备人才 2人，及时兑付生活补助和住房补贴 。

	效益指标
	社会效益
	珠源系列人才政策知晓率
	=
	100
	%
	100
	30.00
	28.00
	积极宣传人才引进政策 ，圆满完成人才引进工作任务 。

	满意度指标
	服务对象满意度
	用人单位满意度
	≧
	90
	%
	95
	10.00
	10.00
	引进党政储备人才 2人，圆满完成年度工作任务。

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	98.00
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标 、效益指标 、满意度指标 ，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。
2.当年财政拨款指一般公共预算 、 国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的资金 。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算 、 国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的结转资金 。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算 (年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值： 定性指标 ，根据指标完成情况分为达成年度指标 、部分达成年度指标并具有一定效果 、未达成年度指标且效果较差三档 ，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值
。
8.分值 :原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分、满意度指标总分 10分。
9. 自评等级 :划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 ，系统将根据得分情况自动生成自评等级 。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统 。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	全国护士执业、卫生专业技术暨执业医师资格考试专项资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	1,390,000.00
	1,148,085.50
	1,148,085.50
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	1,390,000.00
	1,148,085.50
	1,148,085.50
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	

年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：按照国家卫健委、省卫健委的年度通知要求计划，安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试和护考执业资格卫考工作，全市近13000名考生，主要完成“通知考生网上报名、提交纸质材料现场审核、非税收缴报名费、组织考务培训、考前准备工作、请领制作考务用品、进行考试实施  ”等具体考务工作，保证考试公平公正，提高全市医务人员医疗技术水平，提升全市医疗卫生服务质量。
目标2：根据国家卫健委、国家医学考试中心、省卫健委、省医学考试中心工作安排，全国执业医师资格考试共计分为三个阶段，实践技能考试、笔试一试、笔试二试。成立工作领导小组并下设办公室，
全面负责医师资格考试工作的组织、领导、监督和保障工作，实现考试全过程的有序平稳推进，确保考试的公平、公正和规范、有序。
	
按照国家卫健委、省卫健委的年度通知要求计划，安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、卫生人才评价考试及执业医师资格考试工作，主要完成“通知考生网上报名、提交纸质材料现场审核、非税收缴报名费、组织考务培训、考前准备工作、请领制作考务用品、进行考试实施”等具体考务工作，保证考试公平公正，提高全市医务人员医疗技术水平，提升全市医疗卫生服务质量。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	86.00
	

	产出指标
	数量指标
	参加护考人数
	=
	3500
	人
	2165
	5.00
	4.00
	顺利组织考试考试，完成既定目标。

	产出指标
	数量指标
	参加卫考人数
	=
	10087
	人
	7827
	5.00
	4.00
	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、卫生人才评价考试及执业医师资格考试工作

	产出指标
	数量指标
	组织卫考科次
	=
	34873
	个
	27017
	8.00
	7.00
	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、卫生人才评价考试及执业医师资格考试工作

	产出指标
	数量指标
	组织护考科次
	=
	7000
	个
	4330
	8.00
	7.00
	部分指标设置不符合实际目标要求，下一步将认真梳理符合实际的指标标准。

	产出指标
	数量指标
	组织考试次数
	≧
	4
	次
	4
	8.00
	8.00
	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、卫生人才评价考试及执业医师资格考试工作

	产出指标
	质量指标
	考试规范率
	=
	100
	%
	100
	5.00
	5.00
	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、卫生人才评价考试及执业医师资格考试工作

	产出指标
	质量指标
	考试保密率
	=
	100
	%
	100
	5.00
	5.00
	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、卫生人才评价考试及执业医师资格考试工作

	产出指标
	成本指标
	经济成本指标
	≦
	100
	%
	100
	6.00
	6.00
	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、卫生人才评价考试及执业医师资格考试工作

	效益指标
	社会效益
	全市医务人员医疗技术水平提升率
	≧
	2
	%
	2
	30.00
	30.00
	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、卫生人才评价考试及执业医师资格考试工作

	满意度指标
	服务对象满意度
	参考人员满意度
	≧
	80
	%
	93
	10.00
	10.00
	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、卫生人才评价考试及执业医师资格考试工作

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	96.00
	优

	备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	全国计划生育特别扶助制度市级补助资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	
	3,800.00
	
	10.00
	
	
	
属于项目填报错误，已废止。

	
	其中：当年财政拨款
	
	3,800.00
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	
年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。2.独生子女死亡家庭特别扶助金标准为每人每月590元；独生子女伤残家庭特别扶助金标准为每人每月460元。3.2025年应享受特别扶助政策的人员，符合条件补助对象覆盖率100%，扶助对象档案建档率100%，资格确认准确率98%以上，做到及时足额发放扶助资金。
	对应享受计划生育家庭特别扶助政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放扶助资金，对不符合享受的对象应退尽退。计划生育家庭特别扶助资金，用于缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。实施计划生育特别扶助制度，及时发放计划生育特别扶助资金，起到了保障和改善民生，促进社会和谐稳定的作用。曲靖市2025年全国计划生育特别扶助制度专项资金项目年初目标基本完成，各项绩效指标已达标。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	按既定政策标准核对享受特别扶助制度（独生子女伤残、死亡）人数
	=
	符合发放人数
	%
	100
	7.00
	7.00
	已完成既定目标任务。

	产出指标
	数量指标
	全国计划生育特别扶助伤残家庭扶助人数
	=
	符合发放人数
	%
	100
	7.00
	7.00
	已完成既定目标任务。

	产出指标
	数量指标
	死亡家庭扶助人数
	=
	符合发放人数
	%
	100
	7.00
	7.00
	已完成既定目标任务。

	产出指标
	质量指标
	对符合享受计划生育奖励与扶助标准的对象全部进行建档管理，确保覆盖率达到100%。
	=
	100
	%
	100
	8.00
	8.00
	已完成既定目标任务。

	产出指标
	质量指标
	独生子女伤残家庭扶助金标准达标率
	=
	100
	%
	100
	7.00
	7.00
	已完成既定目标任务。

	产出指标
	质量指标
	独生子女死亡家庭扶助金标准达标率
	=
	100
	%
	100
	7.00
	7.00
	已完成既定目标任务。

	产出指标
	时效指标
	资金兑付及时率
	=
	100
	%
	100
	7.00
	7.00
	已完成既定目标任务。

	效益指标
	社会效益
	家庭发展能力稳步提升
	=
	作用明显
	%
	家庭发展能
力稳步提升
	15.00
	15.00
	已完成既定目标任务。

	效益指标
	社会效益
	社会稳定水平逐步提高
	=
	作用明显
	%
	社会稳定水
平逐步提高
	15.00
	15.00
	已完成既定目标任务。

	满意度指标
	服务对象满意度
	扶助对象满意度
	=
	85
	%
	85
	10.00
	10.00
	已完成既定目标任务。

	其他需要说明的事项
	项目填报错误，已废止。

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	90.00
	优

	备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	全国计划生育特别扶助制度专项资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金 (元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	190,000.00
	190,000.00
	###########
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	190,000.00
	190,000.00
	###########
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	
年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.实施计划生育家庭特别扶助制度 ，缓解计划生育困难家庭在生产 、生活、医疗和养老等方面的特殊困
难，保障和改善民生 ，促进社会的和谐与稳定 。2.独生子女死亡家庭特别扶助金标准为每人每月 590元；独生子女伤残家庭特别扶助金标准为每人每月 460元。3.2025年应享受特别扶助政策的人员 ，符合条件补助对象覆盖率 100%，扶助对象档案建档率 100%，资格确认准确率 98%以上，做到及时足额发放扶助资金 。
	对应享受计划生育家庭特别扶助政策的人员 ，全部进行资格认定 ，并建立完善基本的信息档
案，做到及时足额发放扶助资金 ，对不符合享受的对象应退尽退 。计划生育家庭特别扶助资
金，用于缓解计划生育困难家庭在生产 、生活、医疗和养老等方面的特殊困难 。实施计划生育特别扶助制度 ，及时发放计划生育特别扶助资金 ，起到了保障和改善民生 ，促进社会和谐稳定的作用 。曲靖市2025年全国计划生育特别扶助制度专项资金项目年初目标基本完成 ，各项绩效指标已达标。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	按既定政策标准核对享受特别扶助制度（独生子女伤残 、死亡）人数
	≧
	1570
	人
	1614
	7.00
	7.00
	已完成既定目标任务 。

	产出指标
	数量指标
	全国计划生育特别扶助伤残家庭扶助人数
	≧
	420
	人
	432
	7.00
	7.00
	已完成既定目标任务 。

	产出指标
	数量指标
	死亡家庭扶助人数
	≧
	1150
	人
	1182
	6.00
	6.00
	已完成既定目标任务 。

	产出指标
	质量指标
	对符合享受计划生育奖励与扶助标准的对象全部进行建档管理 ，确保覆盖率达到100。
	
=
	100
	%
	100
	6.00
	6.00
	已完成既定目标任务 。

	产出指标
	质量指标
	独生子女伤残家庭扶助金标准达标率
	=
	100
	%
	100
	6.00
	6.00
	已完成既定目标任务 。

	产出指标
	质量指标
	独生子女死亡家庭扶助金标准达标率
	=
	100
	%
	100
	6.00
	6.00
	已完成既定目标任务 。

	产出指标
	时效指标
	资金兑付及时率
	=
	100
	%
	100
	6.00
	6.00
	已完成既定目标任务 。

	产出指标
	成本指标
	经济成本指标
	≦
	100
	%
	100
	6.00
	6.00
	已完成既定目标任务 。

	效益指标
	社会效益
	家庭发展能力稳步提升
	=
	作用明显
	是否
	家庭发展能
力稳步提升
	15.00
	15.00
	家庭发展能力稳步提升

	效益指标
	社会效益
	社会稳定水平逐步提高
	=
	作用明显
	是/否
	社会稳定水
平逐步提高
	15.00
	15.00
	社会稳定水平逐步提高

	满意度指标
	服务对象满意度
	扶助对象满意度
	=
	85
	%
	85
	10.00
	10.00
	已完成既定目标任务 。

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标 、效益指标 、满意度指标 ，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。
2.当年财政拨款指一般公共预算 、国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的资金 。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算 、国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的结转资金 。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算 (年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值： 定性指标 ，根据指标完成情况分为达成年度指标 、部分达成年度指标并具有一定效果 、未达成年度指标且效果较差三档 ，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值 。
8.分值 :原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分、满意度指标总分 10分。
9. 自评等级 :划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 ，系统将根据得分情况自动生成自评等级 。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统 。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	市老年活动中心物业管理费暨网球馆维护专项经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金 (元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	50,000.00
	50,000.00
	50,000.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	50,000.00
	50,000.00
	50,000.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	市老年活动中心为老年人活动场所 ，内设乒乓球室 、棋牌室、麻将室、图书阅览室 ，市外设有网球馆 、门球场等活动设施 ，为加强管理 ，搞好服务 ，解决活动中心水电费等各项费用 ，需安排非税收入返还经费 10万元。
	市老年活动中心为老年人活动场所 ，内设乒乓球室 、棋牌室、麻将室、图书阅览室 ，市外设有网球馆 、门球场等活动设施 ，进一步加强管理 ，搞好服务 ，有效保障了老年人正常开展健康活动。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	市老年活动中心老年人参加活动次数
	≧
	1
	次/天
	1
	20.00
	20.00
	确保市老年活动中心正常保障老年人日常活动 ，保障老年人权益。

	产出指标
	数量指标
	市老年活动中心老年人每天参加活动人次数
	≧
	50
	人次
	68
	15.00
	15.00
	确保市老年活动中心正常保障老年人日常活动 ，保障老年人权益。

	产出指标
	成本指标
	经济成本指标
	≦
	100
	%
	100
	15.00
	15.00
	确保市老年活动中心正常保障老年人日常活动 ，保障老年人权益。

	效益指标
	社会效益
	辐射周边老年人群体 ，提升老年人幸福指数
	=
	辐射周边老年人群体 ，提升老年人幸福指数
	是/否
	辐射周边老年人群体 ，提升老年人幸福指数
	30.00
	30.00
	辐射周边老年人群体 ，提升老年人幸福指数。

	满意度指标
	服务对象满意度
	受益老年人满意度
	≧
	75
	%
	80
	10.00
	10.00
	辐射周边老年人群体 ，提升老年人幸福指数。

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标 、效益指标 、满意度指标 ，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。
2.当年财政拨款指一般公共预算 、国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的资金 。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算 、国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的结转资金 。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算 (年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值： 定性指标 ，根据指标完成情况分为达成年度指标 、部分达成年度指标并具有一定效果 、未达成年度指标且效果较差三档 ，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值 。
8.分值 :原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分、满意度指标总分 10分。
9. 自评等级 :划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 ，系统将根据得分情况自动生成自评等级 。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统 。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	1,200,000.00
	1,711,400.00
	671,402.79
	10.00
	39.23
	3.92
	

	
	其中：当年财政拨款
	1,200,000.00
	1,711,400.00
	671,402.79
	
	39.23
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	


年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实行巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点慢病患者以及农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）家庭医生签约服务个人支付的12元，由省财政和市财政按照《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中明确的比例承担。家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬。
2.持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢性病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人” 。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍患者的规范管理率达到90%以上。原则上不对签约数量作要求，不盲求签约率，有条件的地区结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。
	

有序扩大家庭医生签约服务覆盖面，不断丰富服务内涵和服务方式，截止2025年年底，共签约三类重点监测对象926330人。其中三类重点监测对象签约完成率达100%，四类慢性病履约率达100%。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	质量指标
	服务团队考核兑现率
	=
	100
	%
	100
	10.00
	10.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	时效指标
	补助资金兑付及时率
	=
	100
	%
	100
	10.00
	10.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	成本指标
	经济成本指标
	≦
	100
	%
	100
	20.00
	20.00
	已完成既定工作目标。

	效益指标
	社会效益
	家庭医生签约服务制度知晓率
	≧
	85
	%
	90
	20.00
	20.00
	已完成既定工作目标。

	满意度指标
	服务对象满意度
	签约对象满意度
	≧
	85
	%
	90
	30.00
	30.00
	已完成既定工作目标。

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	93.92
	优

	备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务市级补助资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金 (元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	
	700,000.00
	152,258.00
	10.00
	21.75
	2.18
	

	
	其中： 当年财政拨款
	
	700,000.00
	152,258.00
	
	21.75
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	


年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.贯彻落实党中央 、 国务院和省委 、省政府关于实行巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部
署，巩固基本医疗有保障成果 ，推进健康乡村建设要求 ，签约的脱贫人口中符合 4类重点慢病患者以及农村低收入人口（农村低保对象 、农村特困人员 、农村易返贫致贫人口 、突发严重困难户 ）家庭医生签约服务个人支付的12元， 由省财政和市财政按照 《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案 》中明确的比例承担 。家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬 。
2.持续做好脱贫人口家庭医生签约服务 ，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口 （农村低保对象 、农村特困人员、农村易返贫致贫人口 、突发严重困难户 ）中的65岁以上老年人 、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢性病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍 ）患者签约 ，提供公共卫生 、慢病管理 、健康咨询和中医干预等综合服务 ，做到“签约一人 、做实一人 ”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压 、糖尿病 、肺结核、严重精神障碍患者的规范管理率达到 90%以上。原则上不对签约数量作要求 ，不盲求签约率 ，有条件的地区结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围 。
	

有序扩大家庭医生签约服务覆盖面 ，不断丰富服务内涵和服务方式 ，截止2025年年底，共签约三类重点监测对象 926330人。其中三类重点监测对象签约完成率达 100%，四类慢性病履约率达 100%。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	脱贫人口和重点监测对象受益人数
	≧
	对应人数
	人次
	926330
	12.00
	12.00
	有序扩大家庭医生签约服务覆盖面 ，较好地完成了年度目标任务 。

	产出指标
	数量指标
	重点监测签约率
	≧
	99%
	%
	100
	12.00
	12.00
	有序扩大家庭医生签约服务覆盖面 ，较好地完成了年度目标任务 。

	产出指标
	质量指标
	已签约高血压 、糖尿病患者规范管理率
	≧
	95%
	%
	96
	13.00
	13.00
	有序扩大家庭医生签约服务覆盖面 ，较好地完成了年度目标任务 。

	产出指标
	时效指标
	服务团队考核兑现率
	=
	100%
	%
	100
	13.00
	13.00
	有序扩大家庭医生签约服务覆盖面 ，较好地完成了年度目标任务 。

	效益指标
	社会效益
	家庭医生签约服务制度知晓率
	≧
	85%
	%
	85
	30.00
	30.00
	有序扩大家庭医生签约服务覆盖面 ，较好地完成了年度目标任务 。

	满意度指标
	服务对象满意度
	签约对象满意度
	≧
	85%
	%
	90
	10.00
	10.00
	有序扩大家庭医生签约服务覆盖面 ，较好地完成了年度目标任务 。

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	92.18
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标 、效益指标 、满意度指标 ，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。
2.当年财政拨款指一般公共预算 、 国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的资金 。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算 、 国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的结转资金 。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算 (年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值： 定性指标 ，根据指标完成情况分为达成年度指标 、部分达成年度指标并具有一定效果 、未达成年度指标且效果较差三档 ，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值 。
8.分值 :原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分、满意度指标总分 10分。
9. 自评等级 :划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 ，系统将根据得分情况自动生成自评等级 。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统 。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	卫生健康事业发展专项资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	500,000.00
	483,552.86
	483,552.86
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	500,000.00
	483,552.86
	483,552.86
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	


年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：加强妇幼保健服务，提升孕产期保健服务水平，加快建设市级危重孕产妇和新生儿救治中心，完善省、市、县三级孕产妇和新生儿危重症救治中心、出生缺陷综合干预中心和转运通道，力争70%的妇幼保健机构达到二级和三级妇幼保健机构等级标准。
目标2：深入践行习近平法治思想，弘扬法治精神，大力开展法治培训、法治宣传教育，充分发挥法律顾问职能作用，提升卫生健康系统干部职工法治意识和法治素养，深化卫生健康行业依法治理，提高卫生健康行政部门依法决策和依法行政水平，增强医疗卫生机构依法管理、依法执业能力，提高卫生健康法律法规普及率、知晓度，
卫生健康相关领域办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境显著改善，为全市卫生健康事业高质量发展营造良好法治环境。
目标3：加大中医医院评等晋级工作，通过中医院的提等进级工作，全面提升曲靖市中医药服务能力。
目标4：按期组织深化医药卫生体制改革重点工作任务专项督查和业务培训。以督查和培训为抓手，促进全市医药卫生体制改革政策措施落实，进一步推动医改工作向纵深发展，进一步使医改红利惠及全市人民群众。
目标5：通过卫生专业高级技术职称评审工作，提高全市卫生专业技术人员服务人民群众的水平和质量，进而提高人民群众就医满意度。
	1.持续健全完善妇幼健康服务体系，全市9个县级妇幼保健院全部完成等级创建或能力提升，在建省级妇幼特色专科8个，市妇幼保健院在全省16个州市“三级妇幼保健院绩效考核”中排名第1。2.推动中医药传承创新发展，全市9家中医医院已建成4家三级中医医院、4家二级甲等中医医院，宣威市中医医院服务能力达国家推荐标准，罗平县、会泽县中医医院提质达标建设通过省级验收，曲靖市及7个县（市、区）创成全国基层中医药工作先进单位。3.持续深入推进医改，促进“三医”协同发展。有效整合县域内医疗资源，深入推进紧密型县域医共体建设，目前8个县（市、区）已完成挂牌组建，全面提升常见病多发病诊疗能力和公共卫生服务水平，积极推动优质医疗资源扩容下沉，建成城市医联体5个、专科联盟25个。4.通过卫生专业高级技术职称评审工作，提高全市卫生专业技术人员服务人民群众的水平和质量，进而提高人民群众就医满意度。5.开展行政审批事专项业务培训和督导，各级各单位对执业范围和内容意识明显提高，管理逐步规范，服务水平得到进一步提升。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	检查（核查）任务完成率
	≧
	85
	%
	90
	2.00
	2.00
	

	产出指标
	数量指标
	督导检查
	≧
	2
	次
	5
	2.00
	2.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	数量指标
	年度工作任务目标完成率
	=
	100
	%
	100
	2.00
	2.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	质量指标
	检查（核查）覆盖率
	≧
	60
	%
	70
	3.00
	3.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	质量指标
	重点监督检查率
	≧
	85
	%
	90
	3.00
	3.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	质量指标
	日常监督检查率
	≧
	85
	%
	90
	3.00
	3.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	时效指标
	检查（核查）任务及时完成率
	≧
	95
	%
	95
	3.00
	3.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	时效指标
	突发公共卫生事件报告及时率
	=
	100
	%
	100
	3.00
	3.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	成本指标
	经济成本指标
	≦
	100
	%
	100
	3.00
	3.00
	已完成既定工作目标。

	效益指标
	社会效益
	居民健康水平满意度
	≧
	80
	%
	90
	4.00
	4.00
	已完成既定工作目标。

	效益指标
	社会效益
	构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗服务能力
	=
	有所提高
	
	有所提高
	4.00
	4.00
	有所提高

	效益指标
	社会效益
	加强人才队伍建设，积极推进健康产业发展
	=
	效果显著
	
	效果显著
	4.00
	4.00
	效果显著

	效益指标
	可持续影响
	问题整改落实率
	≧
	85
	%
	90
	4.00
	4.00
	已完成既定工作目标。

	效益指标
	可持续影响
	卫生健康状况改善满意度
	≧
	80
	%
	85
	4.00
	4.00
	已完成既定工作目标。

	满意度指标
	服务对象满意度
	单位职工满意度
	≧
	85
	%
	90
	20.00
	20.00
	已完成既定工作目标。

	满意度指标
	服务对象满意度
	群众满意度
	≧
	80
	%
	90
	26.00
	26.00
	已完成既定工作目标。

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	卫生事业发展非财政拨款专项资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	500,000.00
	23,831.49
	23,831.49
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	500,000.00
	23,831.49
	23,831.49
	
	100.00
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	核算财政预算安排外的其他资金收入，认真贯彻落实财政局非财政拨款资金核算相关工作要求，按照拨入资金的使用要去认真开展项目建设，高质量完成项目建设任务，以人民健康为中心，以“健康中国”，“健康曲靖”为主线，加强健康促进与教育，为人民群众提供全方位全周期健康服务，不断提升全民健康水平。
	核算财政预算安排外的其他资金收入，认真贯彻落实财政局非财政拨款资金核算相关工作要求，按照拨入资金的使用要去认真开展工作，高质量完成工作任务，以人民健康为中心，以“健康中国”，“健康曲靖”为主线，为人民群众提供全方位全周期健康服务，不断提升全民健康水平。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	88.00
	

	产出指标
	质量指标
	项目资金使用规范率
	≧
	80
	%
	100
	16.00
	16.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	时效指标
	11月30日前完成项目资金支出进度
	≧
	85
	%
	100
	17.00
	17.00
	全年预算支出执行率为100%。

	产出指标
	成本指标
	经济成本指标
	≦
	100
	%
	100
	17.00
	17.00
	严格执行厉行节约相关规定，控制经济成本。

	效益指标
	社会效益
	居民健康素养
	=
	明显提升
	是/否
	居民健康素养逐步提
升
	10.00
	10.00
	已完成既定工作目标。

	效益指标
	社会效益
	卫生健康状况持续改善
	=
	效果显著
	是/否
	卫生健康状况持续改
善
	10.00
	10.00
	已完成既定工作目标。

	效益指标
	社会效益
	构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗服务能力
	=
	有所提高
	是/否
	建优质高效的医疗卫生服务体系，逐步提升医疗服务能力。
	10.00
	8.00
	属于定性指标，不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保绩效目标具备合理性和可考核性。

	满意度指标
	服务对象满意度
	单位职工满意度
	≧
	80
	%
	95
	10.00
	10.00
	已完成既定工作目标。

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	98.00
	优

	备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	卫生执法工作业务经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	150,000.00
	139,861.12
	139,861.12
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中： 当年财政拨款
	150,000.00
	139,861.12
	139,861.12
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	为保障市卫生健康委员会综合行政执法支队正常业务开展 。
	已完成既定工作目标 。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	工作完成率
	≧
	90
	%
	
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	工作完成率
	≧
	90
	%
	95
	12.00
	12.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	质量指标
	工作效率提高
	=
	5
	%
	5
	12.00
	12.00
	已完成既定工作目标 。

	产出指标
	时效指标
	完成时间
	≦
	12
	月
	在一年之内完成
	12.00
	12.00
	已完成既定工作目标 。

	效益指标
	可持续影响
	持续保障执法日常工作的开展
	≧
	3
	年
	持续保障执法日常工作的开展
	12.00
	12.00
	已完成既定工作目标 。

	效益指标
	可持续影响
	持续保障执法日常工作的开展
	≧
	3
	年
	持续保障执法日常工作的开展
	12.00
	12.00
	已完成既定工作目标 。

	满意度指标
	服务对象满意度
	服务对象满意度
	≧
	90%
	%
	95
	20.00
	20.00
	已完成既定工作目标 。

	满意度指标
	服务对象满意度
	服务对象满意度
	≧
	90%
	%
	95
	10.00
	10.00
	已完成既定工作目标 。

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注
1. 一级指标包含产出指标 、效益指标 、满意度指标 ，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。
2.当年财政拨款指一般公共预算 、国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的资金 。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算 、国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的结转资金 。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值： 定性指标 ，根据指标完成情况分为达成年度指标 、部分达成年度指标并具有一定效果 、未达成年度指标且效果较差三档 ，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值 :原则上预算执行率 10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分 10分。
9. 自评等级 :划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 ，系统将根据得分情况自动生成自评等级 。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统 。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金 (元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	
	215,400.00
	215,400.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	215,400.00
	215,400.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	为高质高效推动云南省曲靖区域医疗中心建设项目后续工作 ，稳妥有序启动云南省曲靖中心医院搬迁和运
营，依法确定一家第三方审计公司 ，对部分项目进行跟踪审计 ，最终以审计合同和实际发生费用进行决算 。
	为高质高效推动云南省曲靖区域医疗中心建设项目后续工作 ，稳妥有序启动云南省曲靖中心医院搬迁和运营 ，依法确定一家第三方审计公司 ，对部分项目进行跟踪审计 。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	86.00
	

	产出指标
	数量指标
	跟踪审计项目数
	=
	1.00
	个
	1
	10.00
	10.00
	已对曲靖区域医疗中心建设项目开展跟踪审计工作 。

	产出指标
	质量指标
	计划完成率
	≧
	95
	%
	100
	10.00
	10.00
	已对曲靖区域医疗中心建设项目开展跟踪审计工作，较好地完成了既定工作目标 。

	产出指标
	质量指标
	项目验收合格率
	≧
	90
	%
	92
	10.00
	10.00
	已对曲靖区域医疗中心建设项目开展跟踪审计工作，较好地完成了既定工作目标 。

	产出指标
	质量指标
	合同履约率
	≧
	90
	%
	92
	10.00
	8.00
	已对曲靖区域医疗中心建设项目开展跟踪审计工作，较好地完成了既定工作目标 。

	产出指标
	成本指标
	经济成本指标
	≦
	100
	%
	100
	10.00
	10.00
	已对曲靖区域医疗中心建设项目开展跟踪审计工作，较好地完成了既定工作目标 。

	效益指标
	社会效益
	构建优质高效的医疗卫生服务体系 ，提升医疗服务能力
	
=
	有所提高
	是/否
	构建优质高效的
医疗卫生服务体
系，提升医疗服
务能力
	30.00
	28.00
	指标设置不符合工作目标要求 ，下一步将认真研究工作任务目标责任书 ，确保项目绩效目标具备合理性和可考核项。

	满意度指标
	服务对象满意度
	服务对象满意度
	≧
	80
	%
	85
	10.00
	10.00
	已对曲靖区域医疗中心建设项目开展跟踪审计工作，较好地完成了既定工作目标 。

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	96.00
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标 、效益指标 、满意度指标 ，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。
2.当年财政拨款指一般公共预算 、国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的资金 。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算 、国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的结转资金 。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算 (年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值： 定性指标 ，根据指标完成情况分为达成年度指标 、部分达成年度指标并具有一定效果 、未达成年度指标且效果较差三档 ，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值 。
8.分值 :原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分、满意度指标总分 10分。
9. 自评等级 :划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 ，系统将根据得分情况自动生成自评等级 。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统 。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	云南省曲靖区域医疗中心建设项目资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市卫生健康委员会

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	
	20,000,000.00
	20,000,000.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	20,000,000.00
	20,000,000.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	项目将持续提高曲靖市疑难病症的诊疗能力、快速提升全市医疗水平和健康服务能力，有效缓解曲靖及周边群众看病难、看病贵问题，更好满足人民群众多元化、多层次的医疗卫生和健康服务需求。
	持续提高曲靖市疑难病症的诊疗能力、快速提升全市医疗水平和健康服务能力，有效缓解曲靖及周边群众看病难、看病贵问题，更好满足人民群众多元化、多层次的医疗卫生和健康服务需求。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	88.00
	

	产出指标
	数量指标
	新增学科集群
	≧
	4
	个
	5
	30.00
	30.00
	已完成既定工作目标。

	产出指标
	质量指标
	工程验收合格率
	=
	100%
	%
	90
	20.00
	18.00
	指标设置不符合工作目标要求，下一步将结合工作实际认真研究，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性

	效益指标
	社会效益
	曲靖市医疗服务能力
	=
	提升
	是/否
	医疗服务能力逐步提升
	30.00
	30.00
	已完成既定工作目标。

	满意度指标
	服务对象满意度
	群众满意度
	≧
	75%
	%
	80
	10.00
	10.00
	已完成既定工作目标。

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	98.00
	优

	备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	疾控机构补助经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市疾病预防控制中心 （曲靖市卫生监督所）

	

项目资金 (元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	180,000.00
	144,000.00
	144,000.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	180,000.00
	144,000.00
	144,000.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	
年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成全市25000人的公共场所从业人员体检 ；完成公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等） ；完成辖区450份水质监测；完成突发公共卫生事件应急准备与检测 ；完成一类疫苗的供应 ；完成学生健康体检与评价 ；完成辖区内职业病的鉴定 ；完成职学校等危害因素监测免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 ，保持重点地方病防治措施全面落实 。完成省级安排的食品安全抽奖检测任务 ，及时将结果录入系统，保证辖区内食品安全状况总体稳定 ，动员、鼓励和支持社会组织参与防治艾滋病工作 ；有效遏制艾滋病的传播与蔓延。
	
已完成从业人员预防性体检 9403此，布病三年检测6403次，公共场所监测 133次，烟草监测点23个。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	公共场所监测
	≧
	80
	次
	133
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	数量指标
	基本公卫工作经费
	=
	按需开展
	次
	已完成
	5.00
	5.00
	

	产出指标
	数量指标
	布病三年累计监测数量
	≧
	600
	份
	6403
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	数量指标
	食品安全监测风险完成率
	≧
	100
	%
	100%
	5.00
	5.00
	

	产出指标
	数量指标
	15 岁及以上成人烟草流行监测点数量
	=
	23
	个
	23
	5.00
	5.00
	

	产出指标
	数量指标
	从业人员预防性健康体检
	≧
	25000
	次
	9403
	5.00
	5.00
	指标值设定错误 ，本单位仅负责经开区人员 。

	产出指标
	质量指标
	全年开展监测工作
	=
	3-10
	月
	已完成
	5.00
	5.00
	

	产出指标
	质量指标
	实验室仪器设备管理要求
	=
	实验室仪器设备的
管理应符合GB/T
27025中的相关要求
	%
	符合GB/T 27025中的相关要求
	5.00
	5.00
	

	产出指标
	质量指标
	检测结果录入及时性
	≧
	100
	%
	100%
	5.00
	5.00
	

	产出指标
	质量指标
	传染病突发应急事件报告率
	≧
	95
	%
	95%
	5.00
	5.00
	

	产出指标
	时效指标
	实验数据上报要求
	=
	[bookmark: _GoBack]2026年11月30日前上报信息平台
	%
	已完成
	5.00
	5.00
	

	效益指标
	社会效益
	基本公共卫生服务水平
	=
	提升
	%
	已完成
	5.00
	5.00
	

	效益指标
	社会效益
	参培对象政策知晓率
	=
	100
	%
	100%
	5.00
	5.00
	

	效益指标
	生态效益
	保障人民群众健康 ，提升人民群众健康水平
	≧
	85
	%
	85%
	5.00
	5.00
	

	满意度指标
	服务对象满意度
	群众满意度
	≧
	95
	%
	95%
	5.00
	5.00
	

	满意度指标
	服务对象满意度
	服务对象满意度
	≧
	90
	%
	90%
	5.00
	5.00
	

	其他需要说明的事项
	已完成

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标 、效益指标 、满意度指标 ，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。
2.当年财政拨款指一般公共预算 、国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的资金 。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算 、国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的结转资金 。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算 (年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值： 定性指标 ，根据指标完成情况分为达成年度指标 、部分达成年度指标并具有一定效果 、未达成年度指标且效果较差三档 ，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值 。
8.分值 :原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分、满意度指标总分 10分。
9. 自评等级 :划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 ，系统将根据得分情况自动生成自评等级 。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统 。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	疾病预防专项资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市疾病预防控制中心（曲靖市卫生监督所）

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	300,000.00
	300,000.00
	300,000.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	300,000.00
	300,000.00
	300,000.00
	
	100.00
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	曲靖经济技术开发区预防性体检、国家双随机单位抽检、水质检测、集中餐饮具消毒检测、公共场所消毒抽检等相关业务工作委托给曲靖市疾病预防控制中心完成。
	曲靖经济技术开发区预防性体检、国家双随机单位抽检、水质检测、集中餐饮具消毒检测、公共场所消毒抽检等相关业务工作委托给曲靖市疾病预防控制中心完成。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	从业人员预防性健康体检
	≧
	8000
	人次
	9403
	20.00
	20.00
	

	产出指标
	数量指标
	公共场所监测
	≧
	10
	次
	133
	20.00
	20.00
	

	产出指标
	数量指标
	职业病鉴定服务
	≧
	2
	次
	2
	20.00
	20.00
	

	产出指标
	成本指标
	社会成本指标
	=
	按要求完成预防性体检等工作不造成负面影响
	%
	已完成
	10.00
	10.00
	

	效益指标
	生态效益
	保障人民群众健康，提升人民群众健康水平
	=
	作用明显
	%
	已完成
	10.00
	10.00
	

	满意度指标
	服务对象满意度
	群众满意度
	≧
	90
	%
	90%
	10.00
	10.00
	

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	曲靖市人才发展专项经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市疾病预防控制中心（曲靖市卫生监督所）

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	
	40,000.00
	40,000.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	40,000.00
	40,000.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	珠源系列人才专项工作旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。力争引进各类别人才，发放生活补助及租房补助，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。
	已完成珠源系列人才生活补助及租房补助的兑付。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	新增引进党政储备人才
	=
	161
	人
	2
	50.00
	50.00
	

	产出指标
	数量指标
	新增引进高层次人才
	=
	2
	人
	0
	
	
	根据文件设定的指标，实际本单位不涉及。以后设定指标值将根据单位实际设定。

	产出指标
	数量指标
	新增资助“珠源英才助学工程 ”认定人数
	≧
	120
	人
	0
	
	
	根据文件设定的指标，实际本单位不涉及。以后设定指标值将根据单位实际设定。

	产出指标
	数量指标
	新增引进教育人才
	=
	150
	人
	0
	
	
	根据文件设定的指标，实际本单位不涉及。以后设定指标值将根据单位实际设定。

	产出指标
	数量指标
	新增引进医疗人才
	=
	55
	人
	0
	
	
	根据文件设定的指标，实际本单位不涉及。以后设定指标值将根据单位实际设定。

	产出指标
	数量指标
	新增引进青年人才
	=
	30
	人
	0
	
	
	根据文件设定的指标，实际本单位不涉及。以后设定指标值将根据单位实际设定。

	产出指标
	数量指标
	新增引进产业人才
	=
	10
	人
	0
	
	
	根据文件设定的指标，实际本单位不涉及。以后设定指标值将根据单位实际设定。

	产出指标
	质量指标
	引进、认定人员达标率
	=
	100
	%
	100%
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	时效指标
	补助资金兑付及时率
	=
	100
	%
	100%
	10.00
	10.00
	

	效益指标
	社会效益
	珠源系列人才政策知晓率
	=
	100
	%
	100%
	10.00
	10.00
	

	满意度指标
	服务对象满意度
	用人单位满意度
	≧
	90
	%
	90%
	10.00
	10.00
	

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	采供血运行专项经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市中心血站

	

项目资金 (元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	15,588,976.00
	18,804,101.28
	18,804,101.28
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中： 当年财政拨款
	15,588,976.00
	18,804,101.28
	18,804,101.28
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	
年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年预计开展 1700次无偿献血 ，完成血液采集62000人，完成血液检测62000人为临床用血提供安全 、充足的血液； 对全血、血液成分 、采血环境 、原辅材料进行质量监控 、监测、评价向全市医疗单位提供临床输血技术指导和血液质量监控等相关服务 ，保障各县（市） 区医疗单位的临床用血和急救用血任务 。献血者、社会满意度达到 90%以上。
	2025年实际开展 1825余次无偿献血 ，完成血液采集 59737人，完成血液检测 59737人为临床用血提供安全 、充足的血液； 对全血、血液成分 、采血环境 、原辅材料进行质量监控  、监测、评价向全市医疗单位提供临床输血技术指导和血液质量监控等相关服务 ，保障各县（市） 区医疗单位的临床用血和急救用血任务 。献血者、社会满意度达到 90%以上。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	89.64
	

	产出指标
	数量指标
	开展无偿献血次数
	=
	1700
	次
	1825
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	数量指标
	血液采集人数
	≦
	62000
	人
	59737
	10.00
	9.64
	献血人数下滑 ，下一步要加大献血宣传力度，提升献血人数。

	产出指标
	质量指标
	献血补助发放准确性
	=
	100
	%
	100
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	质量指标
	购买物资设备合格率
	=
	100
	%
	100
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	时效指标
	无偿献血开展及时性
	=
	100
	%
	100
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	时效指标
	血液采集完成及时性
	=
	90
	%
	90
	10.00
	10.00
	

	效益指标
	社会效益
	保证机构正常运转
	≧
	95
	%
	95
	10.00
	10.00
	

	效益指标
	社会效益
	购置设备投入使用率
	=
	100
	%
	100
	10.00
	10.00
	

	满意度指标
	服务对象满意度
	受益对象满意度
	≧
	90
	%
	90
	10.00
	10.00
	

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	99.64
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标 、效益指标 、满意度指标 ，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。
2.当年财政拨款指一般公共预算 、 国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的资金 。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算 、 国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的结转资金 。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算 (年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值： 定性指标 ，根据指标完成情况分为达成年度指标 、部分达成年度指标并具有一定效果 、未达成年度指标且效果较差三档 ，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值
。
8.分值 :原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分、满意度指标总分 10分。
9. 自评等级 :划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 ，系统将根据得分情况自动生成自评等级 。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统 。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	市中心血站迁建项目资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市中心血站

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	
	10,000,000.00
	10,000,000.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	10,000,000.00
	10,000,000.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	
年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成项目设计、建设施工许可、招投标等前期工作，年内开工建设，主体工程量完成60%，该项目工程建设面积主要为21788.68平方米，为保证项目的正常实施，项目安全事故率须控制在2%以内，项目建设完成后将对曲靖市采供血提供专业的场所，为曲靖市卫生健康事业发展奠定良好的基础。
	已完成资金1000.00万元支付，用于完成项目设计、建设施工许可、招投标等前期工作，年内开工建设，主体工程量完成60%，该项目工程建设面积主要为21788.68平方米，为保证项目的正常实施，项目安全事故率须控制在2%以内，项目建设完成后将对曲靖市采供血提供专业的场所，为曲靖市卫生健康事业发展奠定良好的基础。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	主体工程完成率
	≧
	60
	%
	60
	15.00
	15.00
	

	产出指标
	质量指标
	安全事故发生率
	≦
	0
	%
	0
	15.00
	15.00
	

	产出指标
	质量指标
	验收合格率
	=
	100
	%
	100
	15.00
	15.00
	

	产出指标
	时效指标
	工期控制率
	≧
	98
	%
	98
	15.00
	15.00
	

	效益指标
	社会效益
	受益人群覆盖率
	≧
	95
	%
	95
	15.00
	15.00
	

	满意度指标
	服务对象满意度
	受益人群满意度
	≧
	90
	%
	90
	15.00
	15.00
	

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值 :原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级 :划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	曲靖市中心血站迁建项目资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市中心血站

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	
	18,611,300.00
	18,611,300.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	18,611,300.00
	18,611,300.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成项目设计、建设施工许可、招投标等前期工作，年内开工建设，主体工程量完成60%，该项目工程建设面积主要为21788.68平方米，为保证项目的正常实施，项目安全事故率须控制在2%以内，项目建设完成后将对曲靖市采供血提供专业的场所，为曲靖市卫生健康事业发展奠定良好的基础。
	通过一般债券形式，本单位收到财政下达迁建项目资金1861.13万元，截止年底已使用完。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	建设面积
	≧
	13073.21
	平方米
	13073.21
	12.86
	12.86
	

	产出指标
	数量指标
	主体工程完成率
	≧
	60
	%
	60
	12.86
	12.86
	

	产出指标
	质量指标
	安全事故发生率
	≦
	0
	%
	0
	12.86
	12.86
	

	产出指标
	质量指标
	验收合格率
	=
	100
	%
	100
	12.86
	12.86
	

	产出指标
	时效指标
	工期控制率
	≧
	100
	%
	100
	12.86
	12.86
	

	效益指标
	社会效益
	受益人群覆盖率
	≧
	95
	%
	95
	12.86
	12.86
	

	满意度指标
	服务对象满意度
	受益人群满意度
	≧
	90
	%
	90
	12.84
	12.84
	

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	下拨各县（市、区）无偿献血宣传工作经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市中心血站

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	730,000.00
	730,000.00
	730,000.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	730,000.00
	730,000.00
	730,000.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	推进曲靖市无偿献血工作的健康持续发展
	2025年度按照计划实际拨付73.00万元资金项目已完成。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	质量指标
	按照2023年无偿献血任务量完成程度及时兑付
	≧
	95
	元
	95
	30.00
	30.00
	

	效益指标
	可持续影响
	居民健康水平提高
	=
	人
	人次
	居民健康水平有提高
	30.00
	30.00
	

	满意度指标
	服务对象满意度
	满足临床用血需求
	≧
	95
	人
	95
	30.00
	30.00
	

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值 :原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级 :划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	曲靖市人才发展专项经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市第三人民医院

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	
	60,000.00
	60,000.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	60,000.00
	60,000.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	珠源系列人才专项工作旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。力争引进各类别人才，发放生活补助及租房补助，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。
	足额发放珠源人才生活、租房补助，完成年度人才保障任务

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	新增资助“珠源英才助学工程 ”认定人数
	≧
	120
	人
	120
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	数量指标
	新增引进产业人才
	=
	10
	人
	10
	5.00
	5.00
	

	产出指标
	数量指标
	新增引进党政储备人才
	=
	161
	人
	161
	5.00
	5.00
	

	产出指标
	数量指标
	新增引进青年人才
	=
	30
	人
	30
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	数量指标
	新增引进高层次人才
	=
	2
	人
	2
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	数量指标
	新增引进医疗人才
	=
	55
	人
	55
	5.00
	5.00
	

	产出指标
	数量指标
	新增引进教育人才
	=
	150
	人
	150
	5.00
	5.00
	

	产出指标
	质量指标
	引进、认定人员达标率
	=
	100
	%
	100%
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	时效指标
	补助资金兑付及时率
	=
	100
	%
	100%
	10.00
	10.00
	

	效益指标
	社会效益
	珠源系列人才政策知晓率
	=
	100
	%
	100%
	10.00
	10.00
	

	满意度指标
	服务对象满意度
	用人单位满意度
	≧
	90
	%
	90%
	10.00
	10.00
	

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	曲靖市人才发展专项经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市第二人民医院

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	
	590,000.00
	590,000.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	590,000.00
	590,000.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	珠源系列人才专项工作旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。力争引进各类别人才，发放生活补助及租房补助，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。
	2024年引进珠源系列人才医疗卫生人才30名，并按文件标准发放生活补贴。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	新增引进医疗人才
	=
	30
	人
	30
	20.00
	20.00
	

	产出指标
	质量指标
	引进、认定人员达标率
	=
	100
	%
	100
	20.00
	20.00
	

	产出指标
	时效指标
	补助资金兑付及时率
	=
	100
	%
	100
	20.00
	20.00
	

	效益指标
	社会效益
	珠源系列人才政策知晓率
	=
	100
	%
	100
	15.00
	15.00
	

	满意度指标
	服务对象满意度
	用人单位满意度
	≧
	90
	%
	92
	15.00
	15.00
	

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	曲靖市人才发展专项经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市妇幼保健院

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	
	510,000.00
	510,000.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	510,000.00
	510,000.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	珠源系列人才专项工作旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。力争引进各类别人才，发放生活补助及租房补助，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。
	2025年，医院深度响应曲靖市“珠源系列人才”专项工作部署，紧扣区域经济社会高质量跨越式发展的人才需求，以“引领、育才、留才”为核心抓手，全面落实各项人才保障措施，有效带动医疗服务能力，进一步助力公共卫生服务员水平。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	质量指标
	引进、认定人员达标率
	=
	100
	%
	100
	25.00
	25.00
	

	产出指标
	时效指标
	补助资金兑付及时率
	=
	100
	%
	100
	25.00
	25.00
	

	效益指标
	社会效益
	珠源系列人才政策知晓率
	=
	100
	%
	100
	20.00
	20.00
	

	满意度指标
	服务对象满意度
	用人单位满意度
	≧
	90
	%
	95
	20.00
	20.00
	

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	曲靖市人才发展专项经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	云南省曲靖中心医院

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	
	2,856,000.00
	2,856,000.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	2,856,000.00
	2,856,000.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	珠源系列人才专项工作旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。力争引进各类别人才，发放生活补助及租房补助，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。
	珠源系列人才专项工作旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。力争引进各类别人才，发放生活补助及租房补助，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	新增引进医疗人才
	=
	128
	人
	128
	20.00
	20.00
	无

	产出指标
	质量指标
	引进、认定人员达标率
	=
	100
	%
	100%
	20.00
	20.00
	无

	产出指标
	时效指标
	补助资金兑付及时率
	=
	100
	%
	100%
	20.00
	20.00
	无

	效益指标
	社会效益
	珠源系列人才政策知晓率
	=
	100
	%
	100%
	20.00
	20.00
	无

	满意度指标
	服务对象满意度
	用人单位满意度
	≧
	90
	%
	90%
	10.00
	10.00
	无

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	曲靖市紧急医疗救援中心项目经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	云南省曲靖中心医院

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	
	60,000.00
	60,000.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中： 当年财政拨款
	
	60,000.00
	60,000.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	
年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	开展院前急救服务 ，为确保患者就医安全 ，并实时将患者信息传送至院内接诊科室 ， 以便提前启动院内绿色通道 ，实现患者信息即时共享和治疗的预先准备 ，提升急救保障能力。
	开展院前急救服务 ，为确保患者就医安全 ，并实时将患者信息传送至院内接诊科室 ， 以便提前启动院内绿色通道 ，实现患者信息即时共享和治疗的预先准备 ，提升急救保障能力。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	设备台次
	≧
	5
	台（件、套）
	5
	25.00
	25.00
	无

	产出指标
	质量指标
	数据传输功能和开放接口协议
	=
	是否达到信息交互
平台使用数据传输
需求
	是否
	达到信息交互平
台使用数据传输
需求
	25.00
	25.00
	无

	效益指标
	社会效益
	生命体征数据及传输
	=
	监测生命体征数据及传输
	是否
	监测生命体征数据及传输
	20.00
	20.00
	无

	满意度指标
	服务对象满意度
	患者满意度
	≧
	85
	%
	85%
	20.00
	20.00
	无

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注
1. 一级指标包含产出指标 、效益指标 、满意度指标 ，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。
2.当年财政拨款指一般公共预算 、国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的资金 。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算 、国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的结转资金 。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值： 定性指标 ，根据指标完成情况分为达成年度指标 、部分达成年度指标并具有一定效果 、未达成年度指标且效果较差三档 ，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值 :原则上预算执行率 10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分 10分。
9. 自评等级 :划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 ，系统将根据得分情况自动生成自评等级 。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统 。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	严重精神障碍患者住院救治救助保障资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市第三人民医院

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	50,000.00
	39,872.28
	39,872.28
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	50,000.00
	39,872.28
	39,872.28
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	
年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据总体目标，2025年需要达到的目标：
1、曲靖市第三人民医院救助住院患者100名，人均救助住院费用2万元。
2、全市严重精神障碍患者数达38675人、建档率超省级要求5.5‰，全市严重精神障碍患者规范管理人数37740人，规范管理率达95%，服药人数达37681人，规律服药人数35837人，规律服药率达80%。
	
规范管理目标全面完成，核心指标均达标

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	质量指标
	严重精神障碍患者住院救助保障专项经费
	≧
	100
	人
	20
	10.00
	10.00
	预计金额为200万，实际拨付金额为4万，实际救助金额为20人

	产出指标
	质量指标
	严重精神障碍患者规律服药率
	≧
	85
	%
	95.81%
	20.00
	20.00
	

	产出指标
	质量指标
	严重精神障碍患者规范管理率
	≧
	95
	%
	98.05%
	20.00
	20.00
	

	效益指标
	社会效益
	减少患者因住不起院而发生肇事肇祸
	≧
	80
	%
	90%
	20.00
	20.00
	

	满意度指标
	服务对象满意度
	患者及家属满意度
	≧
	80
	%
	90%
	20.00
	20.00
	

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	医疗业务活动事业发展类经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市妇幼保健院

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	464,608,512.37
	6,933,625.88
	6,933,625.88
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中： 当年财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	464,608,512.37
	6,933,625.88
	6,933,625.88
	
	100.00
	
	

	
年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据公立医院的职能职责，为更好的满足人民群众日益增长的医疗服务需求，提升医疗服务能力，将医院业务收入用于维持公立医院正常运营及发展。医疗业务支出主要用于： 医护人员工资福利支出、医院正常运营及医疗服务能力提升等各方面支出。
2025年完成相应绩效目标设定 :病床使用率大于等于85%，医疗服务收入占医疗收入的比例大于等于35%，患者满意度大于等于85%等。
	2025年，医院全面完成各项预算绩效目标，在保障公立医院各项预算绩效目标，在保障公立医院公益性、提升医疗服务能力、优化收支结构、改善患者体验等方面均取得扎实成效。下一步，将持续深化预算绩效管理， 以绩效目标为导向，不断提升预算编制的科学性、执行的精准性与监督的有效性，推动医院高质量发展，更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求。完成相应绩效目标设定 :病床使用率大于等于85%，医疗服务收入占医疗收入的比例大于等于35%，患者满意度大于等于85%。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	病床使用率
	≧
	85
	%
	90.92
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	数量指标
	出院人次
	≧
	50000
	人次
	66440
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	数量指标
	诊疗人次数
	≧
	1000000
	人次
	1170109
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	质量指标
	医疗服务收入占比
	≧
	35
	%
	38.99
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	质量指标
	每床日平均收费水平
	≦
	1500
	元
	870.48
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	成本指标
	经济成本指标
	≦
	25
	元
	16.82
	10.00
	10.00
	

	效益指标
	经济效益
	资产负债率
	=
	27-50
	%
	18.69
	10.00
	10.00
	

	效益指标
	社会效益
	医疗服务水平
	=
	逐步提升
	
	逐步提升
	10.00
	10.00
	

	满意度指标
	服务对象满意度
	患者满意度
	≧
	85
	%
	93
	10.00
	10.00
	

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、 国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、 国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值 :原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级 :划分为4档， 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	医疗业务活动事业发展类经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	云南省曲靖中心医院

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	1,023,032,800.00
	3,361,790.00
	3,361,790.00
	10.00
	100.00
	10.00
	
此项目为单位自有资金，财政一体化系统提取不到预算执行数据。

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	1,023,032,800.00
	3,361,790.00
	3,361,790.00
	
	100.00
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据公立医院的职能职责，为更好的满足人民群众日益增长的医疗服务需求，提升医疗服务能力，将医院业务收入用于维持公立医院正常运营及发展。医疗业务收入主要用于：医护人员工资福利支出、医院正常运营及医疗服务能力提升等各方面支出。
	根据公立医院的职能职责，为更好的满足人民群众日益增长的医疗服务需求，提升医疗服务能力，将医院业务收入用于维持公立医院正常运营及发展。医疗业务收入主要用于：医护人员工资福利支出、医院正常运营及医疗服务能力提升等各方面支出。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	89.00
	

	产出指标
	数量指标
	采购完成率
	≧
	90
	%
	90
	10.00
	10.00
	无

	产出指标
	数量指标
	接诊人次（门诊人次）
	≧
	125
	万人次
	140
	10.00
	10.00
	无

	产出指标
	数量指标
	接诊人次（出院人次）
	≧
	12
	万人次
	10.86
	10.00
	9.00
	无

	产出指标
	质量指标
	采购验收合格率
	=
	100
	%
	100
	10.00
	10.00
	无

	产出指标
	质量指标
	患者平均住院天数
	≦
	10
	天
	8.86
	10.00
	10.00
	无

	产出指标
	质量指标
	重点学科建设项目达标率
	≧
	90
	%
	90%
	5.00
	5.00
	无

	产出指标
	质量指标
	委托业务验收通过率
	=
	100
	%
	100%
	5.00
	5.00
	无

	产出指标
	质量指标
	特殊药品规范使用率
	=
	100
	%
	100%
	5.00
	5.00
	无

	产出指标
	时效指标
	采购完成及时率
	=
	100
	%
	100%
	5.00
	5.00
	无

	效益指标
	经济效益
	患者看病就医药品成本降低
	=
	逐年降低
	是/否
	逐年降低
	5.00
	5.00
	无

	效益指标
	社会效益
	医院日常运转保障率
	=
	100
	%
	医院日常运转保障率
	5.00
	5.00
	无

	效益指标
	社会效益
	重大医疗事故发生控制率
	=
	0
	%
	0
	5.00
	5.00
	无

	满意度指标
	服务对象满意度
	患者满意度
	≧
	90
	%
	90
	5.00
	5.00
	无

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	99.00
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值 :原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级 :划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	医疗业务活动事业发展类经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市第三人民医院

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	92,151,700.00
	1,753,653.35
	1,753,653.35
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中： 当年财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	92,151,700.00
	1,753,653.35
	1,753,653.35
	
	100.00
	
	

	




年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	一、加快人才队伍建设 ，搭建合理人才梯队 。面对高层次人才和紧缺人才招聘困难的现实 ，医院出台了硕士研究生和规培结业的临床医疗类本科生引进及薪酬待遇管理办法 ，大幅提高两类人才收入水平，努力在2023年通过各种渠道加大医院宣传力度 ，招聘到医院急需的人才 。完善人才发展规
划，确定人才队伍规模 、结构及重点发展方向 ， 以重点学科 、重点专科建设为突破口 ，加强学科带头人队伍建设 。加大在职医务人员的培训 ，提高卫生技术人员继续医学教育学习率 ，加强住院医师规范化培训及院内知识培训 ，定期或不定期选送专业人员到省内 、外进行长期或短期进修学习 、交流、培训等，不断提升专业技术水平 ，培养优秀人才 ，搭建医院人才梯队 ，推动医院发展。
二、加强沟通 ，保障临床用药 。进一步加强与市医疗保障局及各配送公司的反馈沟通 ，取得上级部门及配送公司的支持 ，做好药品采购“两票制 ”工作及“ 国家集中采购药品 ”工作，保障临床用药
。建议上级部门建立普通医用耗材采购平台 ，方便医院规范 、有序采购。
三、进一步加强对医院参保患者的医疗管理 。进一步加强医保政策的宣传及培训 。加强与各医保中心的协调沟通工作 。对医院参保患者的医疗管理 ，切实规范诊疗行为 ，提高医疗服务质量。
四、强化精神专科学科建设 ，推动医院高效发展 。根据《三级医院评审标准 （2020年版）云南省实施细则（试行） 》 内容，针对等级医院评审反馈的 22个问题，做好持续整改工作 ，认真落实各项条款要求， 以管理为主线 、 以质量为核心 、 以人才为根本 、 以安全为目标 、 以服务为基础 ，统筹开展好医院绩效考核 、临床重点专科建设 、疫情防控等各项工作 ，不断提高管理水平 ，持续提升医疗服务能力及水平； 加强市级重点学科 -儿童青少年心理健康服务建设 ，积极申报省级 、国家级重点学科， 以重点学科建设引领医院业务发展 ；进一步加强医疗质量 。
	




完成人才队伍建设 、药品与医保管理各项任务 ，医疗质量与服务能力显著提升，推动医院高质量发展

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	年末实际开放床位
	≧
	500
	个
	1000
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	数量指标
	门急诊人次
	≧
	80000
	人次
	1285000
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	质量指标
	出院人次
	≧
	3000
	人次
	8314
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	质量指标
	病床使用率
	≧
	85
	%
	96.49
	10.00
	10.00
	

	效益指标
	经济效益
	资产负债率
	≧
	35
	%
	38.05
	10.00
	10.00
	

	效益指标
	经济效益
	现金比率
	≧
	15
	%
	41.4
	10.00
	10.00
	

	效益指标
	社会效益
	单位运转
	=
	正常运转
	年
	正常运转
	20.00
	20.00
	

	满意度指标
	服务对象满意度
	患者满意度
	≧
	80
	%
	90
	10.00
	10.00
	

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注
1. 一级指标包含产出指标 、效益指标 、满意度指标 ，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。
2.当年财政拨款指一般公共预算 、国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的资金 。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算 、国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的结转资金 。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值： 定性指标 ，根据指标完成情况分为达成年度指标 、部分达成年度指标并具有一定效果 、未达成年度指标且效果较差三档 ，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值 :原则上预算执行率 10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分 10分。
9. 自评等级 :划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 ，系统将根据得分情况自动生成自评等级 。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统 。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	医疗业务活动专项资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市第二人民医院

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	510,440,000.00
	2,816,121.64
	2,816,121.64
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	510,440,000.00
	2,816,121.64
	2,816,121.64
	
	100.00
	
	

	
年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据公立医院的职能职责，为更好的满足人民群众日益增长的医疗服务需求，提升医疗服务能力，将医院业务收入用于维持公立医院正常运营及发展。依托三甲医院的优势，为人民群众提供高质量的医疗服务。积极开展新业务、新技术，培养医疗人才。紧跟国家GRD医保付费方式改革，探索新医保付费方式下的现代医院管理模式。力争达到每年门诊病人70万人次，住院患者5.5万人次，平均住院日小于
8天，各项指标向上向好。
	
每年门诊病人82万人次，住院患者5.49万人次，平均住院日小于8天

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	住院患者人次
	≧
	53000
	人次
	54929
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	数量指标
	职工人数
	≧
	1400
	人
	1483
	5.00
	5.00
	

	产出指标
	数量指标
	医院维修维护完成率
	=
	100
	%
	100
	5.00
	5.00
	

	产出指标
	数量指标
	门急诊人次
	≧
	700000
	人次
	825693
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	质量指标
	医疗服务收入占医疗收入比重
	≧
	30
	%
	35.66
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	质量指标
	病床使用率
	≧
	86
	%
	92.68
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	质量指标
	采购验收合格率
	=
	100
	%
	100
	5.00
	5.00
	

	产出指标
	质量指标
	资产负债率
	≦
	45
	%
	28.38
	5.00
	5.00
	

	效益指标
	社会效益
	孕产妇死亡率
	≦
	0.1
	%
	0
	5.00
	5.00
	

	效益指标
	社会效益
	艾滋病患者防治知识知晓率
	≧
	80
	%
	100
	5.00
	5.00
	

	效益指标
	社会效益
	疾病死亡率
	≦
	0.4
	%
	0.4
	5.00
	5.00
	

	效益指标
	可持续影响
	人员费用占费用总额比重
	≧
	38
	%
	44.89
	5.00
	5.00
	

	满意度指标
	服务对象满意度
	公众满意度
	≧
	85
	%
	92.87
	5.00
	5.00
	

	满意度指标
	服务对象满意度
	职工满意度
	≧
	85
	%
	94.63
	5.00
	5.00
	

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	云南省曲靖中心医院发展资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	云南省曲靖中心医院

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	
	26,060,050.00
	26,060,050.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	26,060,050.00
	26,060,050.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	为进一步优化完善区域医疗中心运营管理，加快推进区域医疗中心开诊运营，合理高效利用现有医疗资源，努力提升医疗服务能力和水平，全力保障群众就医需求。
	为进一步优化完善区域医疗中心运营管理，加快推进区域医疗中心开诊运营，合理高效利用现有医疗资源，努力提升医疗服务能力和水平，全力保障群众就医需求。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	86.00
	

	产出指标
	数量指标
	出院人次
	≧
	120000
	床
	108597
	25.00
	23.00
	无

	产出指标
	数量指标
	诊疗人次
	≧
	1500000
	次
	1401582
	25.00
	23.00
	无

	效益指标
	经济效益
	满足人民群众日益增长的医疗服务需求，提升医疗服务
	=
	满足人民群众日益增长的医疗服务需求，提升医疗服务
	元
	满足人民群众日益增长的医疗服务需求，提升医疗服务
	20.00
	20.00
	无

	满意度指标
	服务对象满意度
	能力
患者满意度
	≧
	能力
85
	%
	能力
85%
	20.00
	20.00
	无

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	96.00
	优

	备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	执业医师考试实践技能考试补助经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	云南省曲靖中心医院

	

项目资金 (元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	
	426,745.50
	426,745.50
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中： 当年财政拨款
	
	426,745.50
	426,745.50
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	

年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按照国家卫生健康委 、省卫生健康委的年度通知要求 ，安全、保密、规范组织完成考试工作 ，此项考试是广大医学生通过执业医师考试 ，取得对应资格资质的重要手段 ， 由曲靖市卫健委统一组织 ， 曲靖市第一人民医院具体实施 。通过安全规范 、公平公正的考试 ，切实提升考生的专业技术水平 ，树立正确的人才评价导向 ，发挥人才评价指挥棒作用 ，更好地为全市培养更多更好的优秀执业 （助理） 医师，为我市卫生健康事业发展提供重要支撑 、为全市人民群众身体健康提供人才保障 。通过安全规范 、公平公正的考试，为考生提供更好的考试服务保障 ，从而提升考生满意度 ，在全省考务质量评估考核中取得更好成绩，不断提升全市医疗卫生服务质量 ，更好地为全市人民群众的身体健康保驾护航 。
	按照国家卫生健康委 、省卫生健康委的年度通知要求 ，安全、保密、规范组织完成考试工作，此项考试是广大医学生通过执业医师考试 ，取得对应资格资质的重要手段 ，由曲靖市卫健委统一组织 ， 曲靖市第一人民医院具体实施 。通过安全规范 、公平公正的考试，切实提升考生的专业技术水平 ，树立正确的人才评价导向 ，发挥人才评价指挥棒作用 ，更好地为全市培养更多更好的优秀执业 （助理） 医师，为我市卫生健康事业发展提供重要支撑 、为全市人民群众身体健康提供人才保障 。通过安全规范 、公平公正的考试 ，为考生提供更好的考试服务保障 ，从而提升考生满意度 ，在全省考务质量评估考核中取得更好成绩 ，不断提升全市医疗卫生服务质量 ，更好地为全市人民群众的身体健康保驾护航 。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	执业医师实践技能考试报名人员
	≧
	6000
	人
	6000
	20.00
	20.00
	无

	产出指标
	质量指标
	考试规范率
	=
	100
	%
	100
	20.00
	20.00
	无

	产出指标
	成本指标
	经济成本指标
	≦
	100
	%
	100%
	20.00
	20.00
	无

	效益指标
	社会效益
	全市执业医师实践技能考试能力提升率
	≧
	2
	%
	2%
	15.00
	15.00
	无

	满意度指标
	服务对象满意度
	参考人员满意度
	≧
	80
	%
	80%
	15.00
	15.00
	无

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标 、效益指标 、满意度指标 ，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。
2.当年财政拨款指一般公共预算 、 国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的资金 。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算 、 国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的结转资金 。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算 (年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值： 定性指标 ，根据指标完成情况分为达成年度指标 、部分达成年度指标并具有一定效果 、未达成年度指标且效果较差三档 ，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值 :原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分、满意度指标总分 10分。
9. 自评等级 :划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 ，系统将根据得分情况自动生成自评等级 。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统 。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	执业医师资格考试实践技能考试经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	云南省曲靖中心医院

	

项目资金 (元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	
	241,914.50
	241,914.50
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中： 当年财政拨款
	
	241,914.50
	241,914.50
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	

年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：按照国家卫健委 、省卫健委的年度通知要求计划 ，安全、保密、规范组织完成2025年度执业医师实践技能考试工作 ，全市近5700名考生，主要完成“通知考生网上报名 、提交电子材料线上审核 、非税收缴报名费 、组织考务培训 、考前准备工作 、制作考务用品 、进行考试实施 ”等具体考务工作 ，保证考试公平公正 ，提高全市医务人员医疗技术水平 ，提升全市医疗卫生服务质量 。
目标2：根据国家卫健委 、 国家医学考试中心 、省卫健委 、省医学考试中心工作安排 ，全国执业医师资格考试共计分为三个阶段 ，实践技能考试 、笔试一试 、笔试二试 。成立工作领导小组并下设办公室 ，全面负责医师资格考试工作的组织 、领导、监督和保障工作 ，实现考试全过程的有序平稳推进 ，确保考试的公平、公正和规范 、有序。
	目标1：按照国家卫健委 、省卫健委的年度通知要求计划 ，安全、保密、规范组织完成 2025年度执业医师实践技能考试工作 ，全市近5700名考生，主要完成“通知考生网上报名、提交电子材料线上审核 、非税收缴报名费 、组织考务培训 、考前准备工作 、制作考务用品、进行考试实施 ”等具体考务工作 ，保证考试公平公正 ，提高全市医务人员医疗技术水平 ，提升全市医疗卫生服务质量 。
目标2：根据国家卫健委 、 国家医学考试中心 、省卫健委 、省医学考试中心工作安排 ，
全国执业医师资格考试共计分为三个阶段 ，实践技能考试 、笔试一试 、笔试二试 。成立工作领导小组并下设办公室 ，全面负责医师资格考试工作的组织 、领导、监督和保障工作，实现考试全过程的有序平稳推进 ，确保考试的公平 、公正和规范 、有序。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	89.00
	

	产出指标
	数量指标
	执业医师实践技能考试报名人员
	≧
	6000
	人
	6000
	10.00
	10.00
	无

	产出指标
	数量指标
	通过执业医师实践技能考试人员
	≧
	3000
	人
	3000
	10.00
	10.00
	无

	产出指标
	数量指标
	执业医师考试参加考试人员
	≧
	5000
	人
	4881
	10.00
	9.00
	无

	产出指标
	数量指标
	组织考试天数
	≧
	10
	天
	10
	10.00
	10.00
	无

	产出指标
	质量指标
	考试规范率
	=
	100
	%
	100
	10.00
	10.00
	无

	产出指标
	质量指标
	考试保密率
	=
	100
	%
	100%
	10.00
	10.00
	无

	产出指标
	成本指标
	经济成本指标
	≦
	100
	%
	100%
	10.00
	10.00
	无

	效益指标
	社会效益
	全市执业医师实践技能考试能力提升率
	≧
	2
	%
	2%
	10.00
	10.00
	无

	满意度指标
	服务对象满意度
	参考人员满意度
	≧
	80
	%
	80%
	10.00
	10.00
	无

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	99.00
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标 、效益指标 、满意度指标 ，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。
2.当年财政拨款指一般公共预算 、 国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的资金 。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算 、 国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的结转资金 。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算 (年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值： 定性指标 ，根据指标完成情况分为达成年度指标 、部分达成年度指标并具有一定效果 、未达成年度指标且效果较差三档 ，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值
。
8.分值 :原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分、满意度指标总分 10分。
9. 自评等级 :划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 ，系统将根据得分情况自动生成自评等级 。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统 。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	医疗业务活动特定目标类经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市中医医院

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	460,000,000.00
	
	
	10.00
	
	
	该项目属于自有资
金，未纳入财政一体化平台支出，实际预算执行率达到满分10分。

	
	其中： 当年财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	460,000,000.00
	
	
	
	
	
	

	
年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据公立医院的职能职责，为更好的满足人民群众日益增长的医疗服务需求，提升医疗服务能力，将医院业务收入用于维持公立医院正常运营及发展。在运营方面，2025年预计医疗收入为6亿元，床位规划1630张，病床使用率达到95%， 中药、院内制剂收入占比达到30%。在设备建设方面，计划完成直线加速器、Spet-ct建设项目，总投资4000万元，按两年分期。在学科建设方面，完成男科、超声介入科 、神经介入内科建设，补缺短板。在人员引进方面，计划招聘30名临床硕士研究生，缓解业务压力，
促进医院发展。
	
2025年医疗收入达到5.45亿元，床位规划1630张，病床使用率达到95%， 中药、院内制剂收入占比达到30%。成男科、超声介入科、神经介入内科建设，补缺短板。完成30名临床硕士研究生招聘计划。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	86.00
	

	产出指标
	数量指标
	医护人数
	≧
	1000
	人
	1150
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	数量指标
	1000万元以上专用设备项目建设数量
	≧
	2
	项
	2
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	数量指标
	出院人次
	≧
	50000
	人
	51254
	15.00
	15.00
	

	产出指标
	数量指标
	门诊人次
	≧
	650000
	人
	685130
	15.00
	15.00
	

	产出指标
	时效指标
	直线加速器项目建设完成率
	=
	100
	%
	60
	10.00
	6.00
	

	产出指标
	成本指标
	生态环境成本指标
	>
	90
	%
	95
	10.00
	10.00
	

	效益指标
	社会效益
	中医诊疗项目开展率
	≧
	25
	%
	28
	10.00
	10.00
	

	满意度指标
	服务对象满意度
	患者满意度
	=
	98
	%
	98
	10.00
	10.00
	

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	86.00
	良

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、 国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、 国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值 :原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级 :划分为4档， 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	中医药传承与发展项目市级名老中医师带徒和中医药院内制剂研发补助资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市中医医院

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	50,000.00
	40,000.00
	40,000.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	50,000.00
	40,000.00
	40,000.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.争取获得凉血平痤膏、扶阳通便颗粒2个制剂品种的备案文号；
2.争取完成小儿止咳饮、舒敏1号两个处方新品种的研发立项；
3.完成至少一个临床论证；
4.完成至少一个现有制剂品种的质量标准提升。
	获得凉血平痤膏、扶阳通便颗粒2个制剂品种的备案文号；完成小儿止咳饮、舒敏1号两个处方新品种的研发立项；完成至少一个临床论证；完成至少一个现有制剂品种的质量标准提升。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	现有制剂质量提升的品种数
	≧
	1
	个
	2
	20.00
	20.00
	

	产出指标
	数量指标
	名老中医处方的临床论证
	≧
	1
	个
	1
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	质量指标
	中医药院内制剂质量
	=
	提升
	是/否
	提升
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	质量指标
	中医药服务覆盖率
	≧
	70
	%
	80
	10.00
	10.00
	

	效益指标
	社会效益
	中医药制剂发展水平
	≧
	80
	%
	90
	15.00
	15.00
	

	效益指标
	可持续影响
	中医药服务能力
	≧
	80
	%
	80
	15.00
	15.00
	

	满意度指标
	服务对象满意度
	制剂使用对象满意度
	≧
	85
	%
	90
	10.00
	10.00
	

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	曲靖市人才发展专项经费

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市中医医院

	

项目资金 (元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	
	280,000.00
	280,000.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	280,000.00
	280,000.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	珠源系列人才专项工作旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障  。力争引进各类别人才，发放生活补助及租房补助 ，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障 。
	2025年完成了珠源系列人才专项工作项目 。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	新增引进青年人才
	=
	30
	人
	0
	
	
	由于工作疏忽 ，未对考核指标筛选 ，导致该项指标无法应用于我单位绩效考核 。项目填报人深刻认识到工作失误 ，下一步整改措施将重新梳理历年项目考核指标 ，吸取教训 ，在项目绩效目标考核指标设定时认真阅读文件内容与要求 ，坚决杜绝此类错误发生 。

	产出指标
	数量指标
	新增引进产业人才
	=
	10
	人
	0
	
	
	由于工作疏忽 ，未对考核指标筛选 ，导致该项指标无法应用于我单位绩效考核 。项目填报人深刻认识到工作失误 ，下一步整改措施将重新梳理历年项目考核指标 ，吸取教训 ，在项目绩效目标考核指标设定时认真阅读文件内容与要求 ，坚决杜绝此类错误发生 。

	产出指标
	数量指标
	新增引进党政储备人才
	=
	161
	人
	0
	
	
	由于工作疏忽 ，未对考核指标筛选 ，导致该项指标无法应用于我单位绩效考核 。项目填报人深刻认识到工作失误 ，下一步整改措施将重新梳理历年项目考核指标 ，吸取教训 ，在项目绩效目标考核指标设定时认真阅读文件内容与要求 ，坚决杜绝此类错误发生 。

	产出指标
	数量指标
	新增引进高层次人才
	=
	2
	人
	0
	
	
	由于工作疏忽 ，未对考核指标筛选 ，导致该项指标无法应用于我单位绩效考核 。项目填报人深刻认识到工作失误 ，下一步整改措施将重新梳理历年项目考核指标 ，吸取教训 ，在项目绩效目标考核指标设定时认真阅读文件内容与要求 ，坚决杜绝此类错误发生 。

	产出指标
	数量指标
	新增资助“珠源英才助学工程 ”认定人数
	≧
	120
	人
	0
	
	
	由于工作疏忽 ，未对考核指标筛选 ，导致该项指标无法应用于我单位绩效考核 。项目填报人深刻认识到工作失误 ，下一步整改措施将重新梳理历年项目考核指标 ，吸取教训 ，在项目绩效目标考核指标设定时认真阅读文件内容与要求 ，坚决杜绝此类错误发生 。

	产出指标
	数量指标
	新增引进教育人才
	=
	150
	人
	0
	
	
	由于工作疏忽 ，未对考核指标筛选 ，导致该项指标无法应用于我单位绩效考核 。项目填报人深刻认识到工作失误 ，下一步整改措施将重新梳理历年项目考核指标 ，吸取教训 ，在项目绩效目标考核指标设定时认真阅读文件内容与要求 ，坚决杜绝此类错误发生 。

	产出指标
	数量指标
	新增引进医疗人才
	=
	55
	人
	10
	20.00
	20.00
	由于工作疏忽 ，该项考核指标我单位实际数量指标为 “ 10人 ”，误报为“55人 ”。项目填报人深刻认识到工作失误 ，下一步整改措施将重新梳理历年项目考核指标 ，吸取教训 ，在项目绩效目标考核指标设定时认真阅读文件内容与要求 ，坚决杜绝此类错误发生 。

	产出指标
	质量指标
	引进、认定人员达标率
	=
	100
	%
	100
	20.00
	20.00
	

	产出指标
	时效指标
	补助资金兑付及时率
	=
	100
	%
	100
	20.00
	20.00
	

	效益指标
	社会效益
	珠源系列人才政策知晓率
	=
	100
	%
	100
	10.00
	10.00
	

	满意度指标
	服务对象满意度
	用人单位满意度
	≧
	90
	%
	100
	20.00
	20.00
	

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注 :
1. 一级指标包含产出指标 、效益指标 、满意度指标 ，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。
2.当年财政拨款指一般公共预算 、国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的资金 。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算 、国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的结转资金 。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算 (年度新增项目 )。
6.非财政资金 :请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值： 定性指标 ，根据指标完成情况分为达成年度指标 、部分达成年度指标并具有一定效果 、未达成年度指标且效果较差三档 ，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值 。
8.分值 :原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分、满意度指标总分 10分。
9. 自评等级 :划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 ，系统将根据得分情况自动生成自评等级 。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统 。





	项目支出绩效自评表

	项目名称
	上海曙光医院云南曲靖医院建设补助资金

	主管部门
	曲靖市卫生健康委员会
	实施单位
	曲靖市中医医院

	

项目资金(元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	备注

	
	年度资金总额
	
	2,000,000.00
	2,000,000.00
	10.00
	100.00
	10.00
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	2,000,000.00
	2,000,000.00
	
	100.00
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	非财政拨款
	
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	持续推进上海曙光医院云南曲靖医院建设，提高中医服务能力，力争国家中医区域医疗中心项目建设 。
	持续推进上海曙光医院云南曲靖医院建设，提高中医服务能力，力争国家中医区域医疗中心项目建设。

	

	项目支出绩效指标表

	绩效指标
	年度指标值
	指标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	90.00
	90.00
	

	产出指标
	数量指标
	科研项目立项数
	≧
	1.00
	个
	1
	10.00
	10.00
	

	产出指标
	数量指标
	诊疗中心建设数量
	=
	5
	个
	5
	20.00
	20.00
	

	产出指标
	数量指标
	专家出诊天数
	≧
	100
	天
	164
	20.00
	20.00
	

	产出指标
	质量指标
	CMI值增幅
	≧
	10
	%
	13
	10.00
	10.00
	

	效益指标
	社会效益
	中医服务能力提升
	=
	较上年有所提升
	有所提升
	提升
	20.00
	20.00
	

	满意度指标
	服务对象满意度
	患者满意度
	≧
	85
	%
	90
	10.00
	10.00
	

	其他需要说明的事项
	

	总分
	总分值
	总得分
	自评等级

	
	100.00
	100.00
	优

	备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。



