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项 目 概况
	项目名称
	陆良至寻甸高速公路TJ1标配套项目第三批临时用地

	
	单位名称
	中铁十七局集团第四工程有限公司

	
	单位地址
	云南省陆良县小百户镇中铁十七局陆寻高速公路项目经理部

	
	法人代表
	罗海鹏
	联系电话
	023-67030773

	
	企业性质
	股份有限公司
	项目性质
	新建

	
	项目位置
	陆良县大莫古镇、小百户镇境内

	
	资源储量
	一
	投资规模
	4800万元

	
	划定项目区范 围批复文号
	
一
	项目区面积
	17.5702hm²

	
	项目位置土地利 用现状图幅号
	G48H136050、G48H137050、G48H138050、G48H139049、G48H139050、
[image: ]G48H140049、G48H141049、G48H141050、G48H142050、G48H143051、
G48H144051、G48H145051

	
	生产年限(或 建设期限)
	0.5年
(2023年2月至2023年7
月 )
	土地复垦方 案服务年限
	7年
(2023年2月至2030年1
月 )

	











方案 编制
单位
	编制单位名称
	云南迅测科技有限公司

	
	法 人 代 表
	王健

	
	资质证书名称
	土地规划机构等级证书
	资质等级
	乙级

	
	发 证 机 关
	云南省土地协会
	编 号
	532020006B

	
	联  系  人
	王克荣
	联系电话
	13888393440

	
	主    要    编    制    人    员

	
	姓  名
	职务/职称
	专业
	单  位
	签 名

	
	修洪涛
	工程师
	地理信息系统
	云南迅测科技有限公司
	[image: ]

	
	高 娜
	工程师
	测绘工程
	云南迅测科技有限公司
	[image: ]

	
	李成旺
	工程师
	土地资源管理
	云南迅测科技有限公司
	[image: ]

	
	王克荣
	工程师
	测绘工程
	云南迅测科技有限公司
	[image: ]

	
	熊定霞
	工程师
	测绘工程
	云南迅测科技有限公司
	还霞




	







复垦
区土
地利
用现
状
	一级地类
	二级地类
	小计
	已损毁
	拟损毁
	占 用

	
	
耕地
	水田
	1.2662
	
	1.2662
	

	
	
	水浇地
	0.1005
	
	0.1005
	

	
	
	旱地
	1.4367
	
	1.4367
	

	
	
林地
	乔木林地
	13.8576
	
	13.8576
	

	
	
	灌木林地
	0.0046
	
	0.0046
	

	
	
	其他林地
	0.0506
	
	0.0506
	

	
	草地
	其他草地
	0.043
	
	0.043
	

	
	交通运输用地
	农村道路
	0.1869
	
	0.1869
	

	
	水域及水利设施用地
	河流水面
	0.0341
	
	0.0341
	

	
	
	沟渠
	0.007
	
	0.007
	

	
	
其他土地
	设施农用地
	0.0005
	
	0.0005
	

	
	
	田坎
	0.4188
	
	0.4188
	

	
	
	裸岩石砾地
	0.1637
	
	0.1637
	

	
	合计
	17.5702
	
	17.5702
	

	

复垦 责任 范围 内土 地损 毁及 占 用 面积
	类型
	面积(公顷)

	
	
	小计
	已损毁或占用
	拟损毁或占用

	
	


损毁
	挖损
	4.5093
	
	4.5093

	
	
	塌陷
	
	
	

	
	
	压占
	13.0609
	
	13.0609

	
	
	-
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	

	
	占 用
	
	
	

	
	合计
	17.5702
	
	17.5702

	







土地 复垦
面积
	一级地类
	二级地类
	面积(公顷)

	
	
	
	已复垦
	拟复垦

	
	
耕地
	水田
	
	1.3160

	
	
	水浇地
	
	0.1005

	
	
	旱地
	
	3.9462

	
	林地
	乔木林地
	
	11.0001

	
	交通运输用地
	农村道路
	
	0.1918

	
	水域及水利设施用地
	河流水面
	
	0.0341

	
	
	沟渠
	
	0.0070

	
	其他土地
	田坎
	
	0.9745

	
	合计
	
	17.5702

	
	土地复垦率
	复垦面积
	比例

	
	
	17.5702
	100.00%





	























工作
计划
及保
障措 施
	1、复垦工作计划安排
根据《土地复垦方案编制规程》(TD/T 1031.1-2011),原则上以5年为一阶段进行土地 复垦工作安排的要求，本项目共计1个阶段，复垦责任面积17.5702hm²,实际复垦面积为 17.5702hm²,本项目分年度复垦计划安排表如下：
第一年(2023年2月至2024年1月):第一年为基建期及临时用地使用期：主要复垦工
作为表土剥离集中堆存及临时用地损毁范围监测。需表土剥离费用38.87万元，需损毁范围 监测2.5万元。年度静态总投资为41.37万元，动态总投资为41.37万元。
第二年(2024年2月至2025年1月):第二年为临时用地使用期；主要复垦工作为临时
用地损毁范围监测。需损毁范围监测费2.5万元。年度静态总投资为2.5万元，动态总投资 为2.68万元。
第三年(2025年2月至2026年1月):第三年为临时用地使用期：主要复垦工作为临时
用地损毁范围监测。需损毁范围监测费2.5万元。年度静态总投资为2.5万元，动态总投资 为2.85万元。
第四年(2026年2月至2027年1月):第四年为临时用地使用期：主要复垦工作为临时
用地损毁范围监测及Q1-6#弃渣场进行复垦。需工程施工费37.70万元，需损毁范围、复垦 效果监测2.5万元。年度静态总投资为40.2万元，动态总投资为49.45万元。
第五年(2027年2月至2028年1月):本年度为主要复垦期及管护期。对损毁的全部土
地进行复垦，并对复垦效果进行监测，对复垦区域进行管护。需工程施工费87.92万元，复 垦监测费2.5万元，管护费0.2万元，其他费用27.95万元，基本预备费9.87万元，风险金
5.77万元。本年静态总投资为134.21万元，动态总投资为175.82万元，
第六年(2028年2月至2029年1月):本年度为主要管护期。对复垦效果进行监测，对
复垦区域进行管护。需复垦监测费2.5万元，管护费0.2万元，本年静态总投资为2.7万元 动态总投资为3.54万元。
第七年(2029年2月至2030年1月):本年度为主要管护期。对复垦效果进行监测，对
复垦区域进行管护。需复垦监测费2.5万元，管护费0.2万元，本年静态总投资为2.7万元 动态总投资为3.54万元。
2、复垦工程工程量统计
复垦区土地复垦工程包括土壤重构工程、植被重建工程、配套工程、监测与管护工程。
[bookmark: _GoBack]土壤重构工程主要工程量有：表土剥离及回覆5.74万m³、混凝土拆除164.2m³、场地平 整103129m²、土地翻耕2.0626hm²、撒播绿肥16.0881hm²、垒埂252m³ .
植被重建工程主要工程量有：栽植云南松17600株。
配套工程主要工程量有：修建20m3水窖15座、截流沟3231m。
监测与管护工程主要包括监测工程和管护工程。监测工程主要为土地损毁监测和复垦效 果监测，土地损毁监测和复垦效果监测布设50个监测点，监测时间为7年，共计350点次
管护工程中主要为复垦后的林草管护，管护面积11.0001hm²,管护时间3年，每年1次。
3、资金安排




	



















工作
计划
及保
障措
施
	本项目复垦静态投资226.18万元，复垦动态总投资279.25万元。本方案土地复垦服务
年限为7年，根据《土地复垦条例实施办法》规定，该项目属于临时用地的土地复垦方案。
应当在土地复垦方案通过审查后一个月内全额预存土地复垦费用，共计279.25万元，以保证 复垦工作的顺利进行。项目土地复垦费用来源于项目生产投资。
4、保障措施
(1)组织管理措施
企业应健全工程项目的土地复垦组织领导体系，成立土地复垦项目领导小组，负责工程  建设中的土地复垦领导、管理和实施工作：严格按照土地复垦方案的治理措施、进度安排、 技术标准等要求，保质保量地完成土地复垦各项措施：自觉地接受并配合地方土地行政主管  部门对土地复垦实施情况进行监督管理，使复垦方案落到实处，保证该方案的顺利实施并发  挥积极作用。
(2)费用保障措施
费用保障措施是土地复垦义务人、自然资源部门和银行建立土地复垦资金专用账户的具  体方案。中铁十七局集团第四工程有限公司负责筹措本方案实施所需资金，并做到专款专用： 土地复垦义务人签订由“自然资源管理部门、复垦义务人、银行”三方监管的土地复垦费用监  管协议，土地复垦义务人应当在土地复垦方案通过具有审查权限的自然资源主管部门审查后  一个月内，依据签订的监管协议预存土地复垦费用。
(3)监管保障措施
土地复垦方案经自然资源行政主管部门批准后，企业需进行进度安排。在本土地复垦方 案实施过程中，企业应定期向项目所在地县级以上自然资源主管部门报告当年复垦情况，加 强与主管部门的合作，自觉接受主管部门的监督管理和社会对复垦实施情况的监督，确保土 地复垦方案的实施。企业对主管部门的监督检查情况应做好记录，对监督检查中发现的问题 应及时处理，对于不符合设计要求或质量要求的工程，责令其重建，直到满足要求为止。
(4)技术保障措施
方案编制的过程中广泛吸取了各地先进复垦经验，结合项目区的实际情况，在植物物种  的选择、种植管护技术等多方面提出适合当地实际情况的方案措施，为本项目复垦方案的实  施奠定了技术基础。本项目土地复垦方法经济、合理、可行，达到合理高效利用土地的标准。
在工程实施时，复垦所需的各类材料，一部分就地取材，其它所需材料及设备从市场购 买，所有的材料都要符合本方案的复垦标准。在复垦方案实施阶段，对各种复垦措施进行专 项设计，设计人员进入现场进行指导：选择施工经验丰富，技术力量强的施工单位，建设中 尽量采用先进的施工手段和合法的施工工序；加强复垦技术培训工作，提高复垦的管理能力 在复垦方案实施后，加强后期的管理工作，发挥复垦效益。
(5)公众参与
土地复垦与广大群众的利益密切相关，要做好这项工作需要群众的积极参与，公众参与 能够树立依法、按规划进行土地复垦的观念，增强公众参与和监督意识：引导公众参与土地 复垦工作，积极宣传土地复垦的法律、法规和相关政策，能使社会各界形成复垦土地、保护 生态的共识；鼓励社会监督和群众监督，能更好地保证土地复垦工作圆满完成。




	


测算
依据
	

1、《土地开发整理项目预算定额标准(云南省补充预算定额)》(云国土资(2016)35号);
2、财政部税务总局海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务 总局海关总署公告〔2019〕第39号)。

	











费用
构成
	序号
	工程或费用名称
	费用(万元)

	
	1
	工程施工费
	164.49

	
	2
	设备费
	0.00

	
	3
	其他费用
	27.95

	
	4
	监测与管护费
	18.10

	
	(1)
	复垦监测费
	17.50

	
	(2)
	管护费
	0.60

	
	5
	预备费
	68.71

	
	(1)
	基本预备费
	9.87

	
	(2)
	价差预备费
	53.07

	
	(3)
	风险金
	5.77

	
	6
	静态总投资
	226.18

	
	7
	动态总投资
	279.25
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