
矿产资源勘查实施方案专家审查意见

	方案名称
	云南省富源县上海丹石灰岩矿勘探实施方案

	矿权申请人
	云南富源西南水泥有限公司

	























专家
审查
意见
	受曲靖市自然资源和规划局的委托，由云南省有色地 质局三一七队组织评审专家，依据国土资源部《关于规范 矿产资源勘查实施方案管理工作的通知》(国土资厅发〔 2010〕29号)、《云南省国土资源厅关于进一步规范矿产  资源勘查实施方案和开发利用方案编制评审有关问题的通 知》(云国土资〔2016〕74号)等相关规定和技术规范， 对中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队编制的《云南 省富源县上海丹石灰岩矿勘探实施方案》(以下简称《方  案》)进行技术评审。经专家认真审查后于2025年3月3日 会审，会上经质询、答疑、讨论，编制单位根据专家的意 见和建议进行修改后重新提交《方案》。经专家复核，专 家组合议后，形成以下审查意见：
1.在以往地质工作的基础上，通过普查发现可供进一 步勘查的矿体，并对其开展详查、勘探工作，对可供开采 的矿体进行评价，为开发决策提供相关地质信息，最终为 矿山探矿权转采矿权及矿山建设设计提供必需的地质资料
o
2.勘查矿种：水泥用石灰岩。
[bookmark: _GoBack]3.方案施行一次设计，分步实施的原则：即本次设计 按勘探程度设计，具体实施过程中原则按普查-详查-勘探 的顺序开展，即普查划定重点工作区，重点工作区开展详 查划定勘探范围，勘探范围通过加密工作，最终达到勘探 。在条件充分的前提下，部分工作可交叉或提前展开。
4.方案在拟设探矿权范围内，勘查最低海拔标高2220m 之上，对主要目标矿层C₃ (石炭系上统)按照II-I类(中等 偏简单)勘查类型，基本网度300m布置工程，设计以1:
10000地质测量(正测)、1:2000地质测量(正测)、探
槽、钻探及样品分析测试等工作详细查明矿床成矿地质特 征、矿床(体)特征及开采技术条件。勘查方法、勘查手 段基本合理，具可操作性。
5.勘探实施方案分五个勘查年度实施。第一年度主要工 作：1:10000地质测量(正测)及水工环地质测量3.5433km² ,勘查基线测量与勘查线剖面测量2.848km,探槽3075m³,钻 探320m/2孔(ZK5-2兼做水文孔),基本分析样280件。第二  年度主要工作：1:2000地质测量(正测)及水工环地质测
量0.6224km²,钻探760m/6孔，基本分析样195件。第三年度





	
	主要工作：勘查基线测量与勘查线剖面测量0.84km,探槽
693m³,钻探330m/3孔，基本分析样127件。第四年度主要工作 :取样钻探140m/7个，基本分析样40件，完成工业指标论证  及矿石工艺性能试验类比研究。第五年度主要工作：综合整 理所有勘查资料，编制、提交勘探报告，完成报告评审备案 ,资料归档。
总体工作部署和设计工作量较合理，年度工作安排具体
0
6.五年勘查总费用为393.13万元，第一年176.08万元， 第二年92.30万元，第三年55.39万元，第四年25.36万元，第 五年44.00万元。经费预算符合预算编制相关要求，预算合  理、可靠。
7.预期提交水泥用石灰岩矿石资源量8571.7万吨，其中 探明资源量+控制资源量合计5256.3万吨，占总资源量61.3% ,满足《矿产地质勘查规范石灰岩、水泥配料类》(DZ/T
0213-2020)勘探控制程度的要求。预期成果合理。
8.专业技术人员配备及分工基本合理，经费、质量、绿 色勘查、安全等保障措施较可靠。

	
说明 与
建议
	1.对拟设探矿权进行“三区三线”、各类自然保护区 及林地等查询，评估探转采办理用地手续的可能性，尽可 能避免能办证却无法开采的现象。
2.勘查区总体工作程度偏低，项目在实施过程中应根据 实际情况对方案进一步调整优化。

	




评审
结论
	经审查，编制单位已按照专家意见对方案进行修改。 方案目的任务明确，勘查方法、勘查手段基本合理，工作 安排具体，经费预算符合相关要求，保障措施可靠。
勘查实施方案可行，予以通过。
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备注：结果公示
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