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曲靖市人民政府关于
开展农村人居环境整治星级创评的通知

曲政发〔2021〕44号
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各县(市、区)人民政府，曲靖经济技术开发区管 委会，市直各委、办、局：
为深入学习贯彻习近平总书记对改善农村人居  环境重要指示批示和全省农村人居环境整治提升现  场会精神，按照市委、市政府关于农村人居环境整  治村村过关、村村达标的部署要求，建立“标准明确、 达标授牌、分级管理、动态调整”的农村人居环境  管理机制，对全市所有自然村有序开展环境综合整  治、达标考核、星级评比和挂牌管理，营造比学赶 超的竞争氛围，着力打造环境美、田园美、村庄美、 庭院美的“四美乡村”,现将有关事项通知如下：
一、创评标准
按照《中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府  办公室关于印发<曲靖市新一轮农村人居环境整  治三年行动方案(2020—2022年)>的通知》(曲 办发〔2020〕31号）实现有村庄规划、有卫生厕所、 有绿化美化、有管护机制，无裸露垃圾、无黑臭污  水、无乱堆乱放、无残垣断壁的“四有四无”整治  要求，在巩固提升上一轮农村人居环境整治三年行  动成果的基础上，开展自然村星级创评活动，对全  市14515个自然村实行三星级动态管理。
农村人居环境整治一星村：紧扣“干净整洁” 目标，做到村庄有规划、垃圾有清扫、污水有管控、 如厕有保障、畜禽有圈养、三堆有规范、墙上有民约。
农村人居环境整治二星村：在创建一星村基础


上，紧扣“规范有序”目标，做到建房要管控、垃  圾要清运、污水要收集、厕所要达标、干道要硬化、 饮水要保障、村庄要绿化。
农村人居环境整治三星村：在创建二星村基础  上，紧扣“美丽宜居”目标，做到规划管理好、村  庄保洁好、污水处理好、厕所卫生好、村庄绿化好、 集中供水好、庭院美化好。
二、创评原则
(一)坚持公开公正原则。 遵循“公开公正、 科学严谨、能上能下”的原则，评定标准、评定程 序和升降结果向社会公布，接受公众监督。
(二)坚持分级负责原则。 实行分级负责、分 级管理，乡级管一星村，县级管二星村，市级管三 星村。
(三)坚持动态管理原则。 星级村实行动态管 理，适时采取“双随机、一公开”的方式，严格核 实评定，对不达标的予以降星，对达到升星标准的 给予晋级。
三 、创评办法
一星村：经村(居)委会申报，乡(镇、街 道)农村人居环境整治工作领导小组组织实地核查 审批，报县(市、区)农村人居环境整治工作领导 小组办公室备案，以乡(镇、街道)农村人居环境 整治工作领导小组名义命名、授牌。
二星村：经乡(镇、街道)农村人居环境整治
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工作领导小组申报，县(市、区)农村人居环境整 治工作领导小组组织实地核查审批，报市农村人居 环境整治工作领导小组办公室备案，以县(市、区) 农村人居环境整治工作领导小组名义命名、授牌。
三星村：经县(市、区)农村人居环境整治工 作领导小组申报，市农村人居环境整治工作领导小 组组织实地核查审批后，以市农村人居环境整治工 作领导小组名义命名、授牌。
评定工作中，对照创评标准进行实地考核评  分，分值在90分(含90分)以上的对应列入一星  村、二星村、三星村，以自然村为单位进行命名， 在进村道路醒目位置挂牌。牌匾样式由市农村人居  环境整治工作领导小组办公室统一设计，一星村牌  匾由乡(镇、街道)制作，二星村牌匾由县(市、区) 制作，三星村牌匾由市级制作，注重实用，方便更  新。到2023年，确保全市所有自然村创评为一星 村及以上，每个行政村创评三星村1个以上。
四、星级管理
星级评定后实行动态管理，每半年开展一次核  查，并与平时农村人居环境整治专项督查相结合， 年底进行星级升降调整。
(一)升星管理。 达到升星标准的村按照创评 办法进行申报，二星村、三星村分别由县、市两级  参照星级村创评标准进行评定，根据结果予以升星。
(二)降星管理。 对农村人居环境整治工作出 现停滞不前的村，由市农村人居环境整治工作领导  小组办公室及时在全市通报预警，限期整改；对农  村人居环境整治工作出现滑坡倒退的村，由市农 村人居环境整治工作领导小组办公室在全市通报批  评，已授牌的星级村及时督促降星，并限期整改； 对农村人居环境整治工作出现弄虚作假、发生不良  影响事故的村，由市农村人居环境整治工作领导小  组办公室在全市通报批评，已授牌的星级村及时督  促降星，依法依规追究有关责任人责任。


五 、工作要求
(一)高度重视，加强领导。 各县(市、区) 人民政府要高度重视自然村星级创评工作，加强组  织领导，周密部署安排，层层压实责任，广泛宣传  发动，保证行政区内工作全面开展。各级农村人居  环境整治工作领导小组办公室具体组织实施星级创  评工作，加强统筹调度和指导服务，制定工作方案， 细化时间表、路线图，确保自然村星级创评工作有  力有序推进。
(二)对标对表，压实责任。自然村星级创评 任务已分解落实到具体部门，市农村人居环境整治  工作领导小组各成员单位要根据职能职责和任务分  工，各司其职，各尽其能，加快推进村庄规划管理、 农村改厕、生活垃圾处理、生活污水治理、村容村  貌提升、长效机制管护等各项工作。
(三)适时组织，抽查核查。 为进一步加强对 自然村星级创评的跟踪管理，市级每年选取一定比  例星级村进行抽查核查，原则上不重复。2021年 底前完成对全市所有自然村进行星级评定，对达到 星级标准的村进行命名、授牌，确保星级评定、命 名、授(挂)牌每个环节都做实做细，取得实效。 从2022年1月1日起，实施星级动态管理。
(四)综合评定，强化运用。对评定为一星村  的村庄，由乡(镇、街道)在乡村振兴、美丽乡村  产业项目安排上给予倾斜扶持；对评定为二星村的  村庄，由县(市、区)在乡村振兴、美丽乡村产业  项目安排上给予倾斜扶持；对评定为三星村的村庄， 由市级在乡村振兴、美丽乡村产业项目安排上给予  倾斜扶持。同时，将星级村创评工作纳入对各县(市、 区)乡村振兴“三农”工作考核的重要内容，与对  县(市、区)党委政府进行综合考核挂钩。


曲靖市人民政府
2021年10月26日
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曲靖市一星村创评评分表

	序号
	创评标准
	评分标准
	责任单位
	分值
( 1 0 0 分 )
	得 分

	

一
	

村庄有规划
	1.有自然村规划图，得3分，未制定不得分。2.有民居方案，得3分，未制定不得分。3.群众积极参与村庄规  划，群众参与率达60%以上得3分，低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。4.本村在外工作干部回乡参与村庄规划  得3分，没有干部回乡参与不得分。5.村庄规划具有实用性和操作性，通过行业部门审定得1.5分，未通过不得分； 通过群众代表大会讨论得1.5分，未通过不得分。
	

市自然资源和规划局
	

15
	

	
二
	
垃圾有清扫
	1.有保洁人员得4分，无保洁人员不得分。2.有村庄保洁制度得4分，无村庄保洁制度不得分。3.有垃  圾清运收费制度得4分，无垃圾清运收费制度不得分。4.有指定的垃圾堆放设施得4分，无垃圾堆放设施不得分， 不规范的酌情扣分。5.可视范围无裸露垃圾得4分，发现一处裸露垃圾扣1分，扣完为止。
	
市住房城乡建设局
	
20
	

	
三
	
污水有管控
	
1.有生活污水排放管控措施得4分，无管控措施不得分。2.畜禽粪污排放得到管控得4分，未管控的不得分。
3.生活污水无乱排乱放得4分，发现一处扣1分，扣完为止。4.村庄无农村黑臭污水得4分，发现一处扣2分， 扣完为止。5.房前屋后河塘沟渠干净清澈的得4分，发现一处脏乱污浊的扣1分，扣完为止。
	
市生态环境局
	
20
	

	
四
	
如厕有保障
	1.有户厕或公厕，能满足如厕需求得4分，不能满足如厕需求不得分。2.公厕有保洁制度得4分，无保 洁制度不得分。3.拆除简陋露天旱厕得4分，发现一座扣1分，扣完为止。4.粪污无裸露得4分，发现一处  扣1分，扣完为止。5.开展满意度调查，抽查10户，满意率达100%的得4分，未达到的按比例扣分，扣完
为止。
	
市农业农村局
	
20
	

	
五
	
畜禽有圈养
	1.所有畜禽实行圈养，得10分；发现一处未圈养扣2分，扣完为止。2.发现有畜禽养殖场(小区)距铁路、 县级以上公路、城镇居民区等公共场所500米以下的，不得分。3.发现有畜禽养殖场(小区)距生活饮用水源地、 屠宰场、畜产品加工厂、畜禽交易市场500米以下的，不得分。
	
市农业农村局
	
10
	

	
六
	
三堆有规范
	
1.开展“三堆”清理整治，得3分，未开展不得分。2.柴堆码放规范整齐，得3分；发现一处不整齐扣1分， 扣完为止。3.粪堆草堆出村，得2分，村内发现一处扣0.5分，扣完为止。
	
市农业农村局
	
8
	

	
七
	
墙上有民约
	1.有维护村庄卫生环境的村规民约，并在村内公共场所公告张贴，得3分，否则不得分。2.建立清洁家  庭卫生农户评比制度，得2分，否则不得分。3.引导农民群众自觉形成良好的生活习惯，得2分，否则不得分。
	
市农业农村局
	
7
	

	合计
	
	
	
	




备注：评分标准中不涉及有关指标的，直接得分。曲 政 发



曲靖市二星村创评评分表

备注：评分标准中不涉及有关指标的，直接得分。
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曲政发


	序号
	创评标准
	评分标准
	责任单位
	分值
( 1 0 0 分 )
	得 分

	

一
	
建房要管控
	
1.制定村民建房议事决策机制，得3分，未制定不得分。2.按照自然村规划图进行新村建设得3分，发现 未按要求建设一起不得分。3.按照民居方案进行新房建设得3分，发现未按要求建设一起不得分。4.村内建设 得到有效管控得3分，未管控不得分。5.无新增违法违规建筑得3分，发现一起不得分。
	
市自然资源和规划局
	

15
	

	

二
	

垃圾要清运
	
1.每户配置垃圾收集桶(筐、箩)得4分，未达到的按比例扣分，扣完为止。2.垃圾转运有设施得4分，
无转运设施不得分。3.垃圾收集转运及时得4分，未达到的酌情扣分。4.垃圾要集中统一转运处理，实现垃圾 不落地得4分，未达到的酌情扣分。5.垃圾清运有经费保障得4分，无经费保障不得分。
	

市住房城乡建设局
	

20
	

	
三
	

污水要收集
	1.生活污水有效收集管控得4分，未有效收集管控的按比例扣分，扣完为止。2.畜禽粪污收集入坑得4分， 未达到的按比例扣分，扣完为止。3.厕所粪污得到资源化利用或无害化处理得4分，未达到的按比例扣分，扣  完为止。4.无农村黑臭水体得4分，发现一处不得分。5.建立健全生活污水治理规章制度(或将生活污水收集  和资源化利用有关要求纳入村规民约并落实)得4分，未建立制度不得分。
	

市生态环境局
	

20
	

	

四
	

改厕要达标
	
1.开展农村户厕改造建设得4分，未开展的不得分。2.对公厕开展提质达标得4分，未达标酌情扣分。
3.无害化卫生户厕普及率达到50%以上得4分，未达到的按比例扣分，扣完为止。4.开展改厕工作指导培训2 次及以上得4分，未开展1次扣2分，扣完为止。5.建立户厕档案的得4分，未建立的酌情扣分。
	

市农业农村局
	

20
	

	
五
	干道要硬化
	1.村主干道进出畅通，得5分，发现一处堵塞的扣1分，扣完为止。2.路面硬化率100%,得5分，未达 到的酌情扣分。
	市交通运输局
	
10
	

	
六
	
饮水要保障
	1.供水保证率达95%及以上，得4分，未达到的按比例扣分，扣完为止，低于90%的不得分。2.水费收 缴率达98%及以上，得4分，未达到的按比例扣分，扣完为止，低于95%不得分。
	
市水务局
	
8
	

	七
	村庄要绿化
	1.村庄应绿尽绿，村庄公共用地绿化建设，优选采用本地树种栽植绿化得4分，未达到视情况扣分。2.对 村庄范围内废弃地、拆违地、闲置地等70%以上进行了绿化，得3分，未达到视情况扣分。
	市林草局
	7
	

	合  计
	
	
	
	




曲 政 发

	序号
	创评标准
	评分标准
	责任单位
	分值
( 1 0 0 分 )
	得分

	

一
	

规划管理好
	
1.严格落实村庄规划，既见新房又见新村，得3分，未达到的酌情扣分。2.村内建设全面实行规划管控得3分， 发现一起未按规划管控不得分。3.对现状建筑进行风貌整治，村内建筑风貌协调、统一得3分，未达到的酌情扣分。
4.生产、生态与生活布局科学合理，产业布局合理得2分，生态得到保护得1分。5.传统村落得到保护，村内重点历 史建筑、历史环境要素得到保护提升得3分，未得到保护提升的酌情扣分。
	
市自然资源 和规划局
	

15
	

	
二
	
村庄保洁好
	1.生活垃圾收集率达100%得4分，未达到的按比例扣分。2.生活垃圾密闭收集得4分，发现一处扣1分，扣完为止。
3.无非正规垃圾堆放点得4分，发现一处扣1分，扣完为止。4.村庄保洁全覆盖、无死角的得4分，未达到的酌情扣分。
5.开展垃圾分类、源头减量，做到干湿分离的得4分，未达到的按比例扣分，扣完为止。
	
市住房城乡
建设局
	
20
	

	
三
	
污水处理好
	1.生活污水收集处理设施健全得4分，未达到的酌情扣分。2.生活污水处理设施正常运行得4分，未正常运行不  得分。3.处理后的生活污水排放达标得4分，未达标不得分。4.建立生活污水收集处理设施管护制度并有效执行得4分， 无制度不得分，执行不到位酌情扣分。5.因地制宜收集处理生活污水，村庄内60%以上农户的生活污水得到收集处理  得4分，低于60%一个百分点扣0.5分，扣完为止。
	
市生态环境
局
	
20
	

	

四
	

厕所卫生好
	1.村内公厕全部达到“三净两无一明”标准得4分，未达到的酌情扣分。2.户厕干净卫生、粪污处理达标的得4分， 未达到的按比例扣分，扣完为止。3.无害化卫生户厕覆盖率达60%以上得4分，未达到按比例扣分，扣完为止。4.开  展厕所粪污利用工作指导培训四次及以上的得4分，未开展一次扣1分，扣完为止。5.户厕全部建立健全档案得4分， 户厕档案建立不完善的酌情扣分，未建立档案的不得分。
	
市农业农村 局
	

20
	

	
五
	
村庄绿化好
	1.村庄范围内废弃地、拆违地、闲置地等全部进行绿化得3分，未达到酌情扣分。2.对河旁湖边、渠边路边等边 角空地进行绿化得4分，未达到酌情扣分。3.村庄内古树名木得到有效保护的得3分，未采取措施保护不得分，保护 不到位的酌情扣分。
	
市林草局
	
10
	

	
六
	
集中供水好
	1.在供水保证率达95%以上基础上，自来水入户率达100%得5分，未达到每差一户扣1分，扣完为止。2.水费 收缴率达100%,得3分，未达到按比例扣分，扣完为止，低于95%不得分。
	
市水务局
	
8
	

	七
	庭院美化好
	1.以农户庭院为单元建设“小菜园”或“小果园”或“小花园”得4分，并根据建设情况酌情打分。2.因地制宜 对房前屋后进行绿化，绿化美化庭院，得3分，并根据绿化美化情况酌情打分。
	市林草局
	7
	

	合 计
	
	
	
	


备注：评分标准中不涉及有关指标的，直接得分。
[image: ]曲靖市三星村创评评分表
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曲政办发〔2021〕36号


各县(市、区)人民政府，曲靖经济技术开发区管委会，市直各委、办、局，各企事业单位，中央、省 驻曲各单位：
《“数字曲靖”建设实施方案》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

曲靖市人民政府办公室
2021年9月13日




“数字曲靖”建设实施方案
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为深入贯彻落实省委省政府曲靖现场办公会 精神，打造全省信息化发展高地，制定本实施方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指  导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、 五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精  神，认真落实省委省政府曲靖现场办公会决策部署， 贯彻新发展理念，融入新发展格局，抢抓数字化发  展机遇，以“城市大脑”建设为引领，以产业数字  化转型为着力点，加快新型基础设施建设，全面推  进数字经济、数字政府、数字社会、数字城市协同  发展，促进数字技术同经济社会发展深度融合，实  现用“数字”为经济赋能、为发展提质、为治理增


效，集中力量建设全省信息化发展高地。
二、工作目标
到2025年，“数字曲靖”建设实现跨越式发展， 基本建成全省信息化发展高地，在城市大脑、工业 互联网等领域成功打造一批全省领先示范应用。
——信息基础设施建设实现突破。建成高速、 移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，在5G、 高速光网、物联网、数据中心等领域取得突破。
——数字经济规模快速壮大。数字产业化快速 发展，数字经济基础不断夯实。优势产业数字化转 型取得突破性进展，数字技术与实体经济实现深度 融合发展，数据资源开发利用取得突破，数字经济 核心产业增加值占GDP的比重达6.5%。
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——数字政府治理能力显著增强。数字政府基  础进一步强化，政务数据资源实现高水平汇聚共享， 数字化政务服务水平显著提升，建成协同善治数字  政府。
——数字社会发展水平快速提升。基本建成高 效便捷的数字化社会服务体系，在社区、教育、医 疗等领域数字化发展方面达到省内领先。
——数字城市建设成为全省样板。依托“城市 大脑”构建智能化治理体系，推进城市治理现代化， 强化数字技术在城市规划、建设、治理和服务等领 域的应用，提升城市治理科学化、精细化、智能化 水平。
三 、重点任务
(一)夯实信息基础设施
1.加快建设5G网络。加快5G网络在中心城  市及县(市、区)主城区、商业中心、4A级以上  景区、特色小镇、工业园区、物流园区、重要交通 节点、医院、学校等区域连片优质覆盖，促进“5G+” 工业互联网、智慧旅游、智慧交通、智慧教育、数 字医疗等创新应用落地。到2025年，建成1.3万 个 5G基站，基本实现全市各县(市、区)主城区 5G网络全覆盖；打造数字工厂、无人车间、自动 驾驶等10个5G重点应用场景，5G融合应用的新  业态、新模式不断涌现。(市工业和信息化局牵头； 市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局、驻曲 通信企业及各县<市、区>人民政府、曲靖经开 区管委会按职能职责分工负责)
2. 构建高水平全光网络。面向政企单位、工 业园区、医院、学校等重点区域，着力扩大千兆固 定宽带网络覆盖范围。推动新建住宅小区和商业楼 宇落实国家光纤到户标准，开展老旧小区百兆光纤 网络改造升级工作，扩大农村地区百兆光纤网络覆 盖。持续推进本地骨干网络关键节点扩容和升级， 持续提高网络承载能力和互联网省际出口带宽。加


快互联网协议第六版( IPv6)  全面部署。到2025  年，城区千兆光纤网络覆盖率达35%以上，农村  百兆宽带占比超过90%,互联网平台IPv6支持率  达100%。(市工业和信息化局牵头；市委网信办、 市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市林  业和草原局、驻曲通信企业及各县<市、区>人  民政府、曲靖经开区管委会按职能职责分工负责)
3.大力发展物联网。面向城市精细管理、农业  管理、环境治理、物流运输、交通治理、应急防灾  等场景，加快部署融合4G/5G等多标准下跨行业、 跨领域的泛在物联感知网络以及低成本、低功耗、 高精度、高可靠的智能传感器。到2025年，实现  县级以上主城区物联网络普遍覆盖，在高标准农田、 农业产业园区、工业园区、城市路网、社区街道、 水库、湖泊、水电站、自然保护区等重点区域实现  深度覆盖，在网终端设备达110万台，打造10个  物联网重点应用场景。(市直有关单位、驻曲通信  企业、各县<市、区>人民政府、曲靖经开区管  委会按职能职责分工负责)
4. 推动算力基础设施发展。融入全省一体化大 数据中心体系，积极谋划布局数据中心建设，承接 省内其他州市、东部发达地区和南亚东南亚国家的 数据运算、存储需求，推进南海子数据中心等算力 基础设施项目建设。加快推进市云计算中心二期建 设，满足党政机关的“上云用云”需求。结合全市 重点产业、行业发展需要，积极布局一批行业专用 大数据中心，重点打造曲靖反恐大数据中心，构建 灵活、高效的算力服务能力以及完备的应用支撑体 系与安全防护体系。到2025年，数据中心机架规 模达5000架。(市大数据建设和管理中心牵头；市 直有关单位、驻曲通信企业及各县<市、区>人 民政府、曲靖经开区管委会按职能职责分工负责)
(二)大力发展数字经济
1.加快工业数字化转型。围绕绿色硅光伏、新
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能源电池、绿色铝精深加工、绿色食品、精细化工  等重点产业，培育国家级、省级工业互联网平台， 发展一批重点行业产业链配套、供应链协同的生产  性服务平台，打造一批“5G+工业互联网”应用示  范场景。建设重点行业工业互联网标识解析二级节  点，支撑工业互联网创新发展。加快重点行业数字  化、网络化和智能化改造，重点推进阳光能源单晶  硅、曲靖晶龙电子单晶硅及切片、德方纳米磷酸铁  锂、蒙牛乳品、今麦郎饮品、富源今飞轮毂等重大  项目数字化生产线建设及智能化改造。到2025年， 建成1—2个工业互联网平台，推动12个以上企业  数字化、网络化、智能化改造项目建设。(市工业  和信息化局牵头；市直有关单位、各县<市、区>  人民政府、曲靖经开区管委会按职能职责分工负责)
2.推进能源数字化进程。建设数字能源管理体 系，推进能源产业与数字产业深度融合，优化能源  产销、能源供需两侧，助力碳达峰、碳中和目标实 现。建设安全、可靠、绿色、高效的智能电网，重  点解决电网重载、过载问题，根据区域负荷新增情  况，开展变电站新建、扩建、改造工程，满足新增  负荷供电需求。按照“车桩相适、适度超前”原则， 加快全市新能源充电桩、充换电站等部署。支持自  动化示范矿井建设，打造采掘辅助生产系统，推广  数字化采掘装备。到2025年，基本建成覆盖发电、 输电、用电环节的智能电网；累计部署充电桩1.7  万枪；建成14个智能化示范矿井，全市大型煤矿  (产能≥120万吨/年)基本实现智能化。(市能源 局牵头；市直有关单位、各县<市、区>人民政府、 曲靖经开区管委会按职能职责分工负责)
3. 推动农业数字化发展。聚焦蔬菜、生猪、肉  牛等优势产业，推广农业生产新技术、新装备，建   立产品溯源体系，大力推广农产品溯源“孔雀码” 等应用，推动全产业链数字化改造。建设云南省农   业农村大数据中心曲靖分中心，推动农业基础数据


汇聚与智能管理决策。依托马龙区数字化玫瑰切花  产业园、会泽县现代农业产业科技研发推广示范园  等建设省级数字农业示范基地，推进麒麟区蓝莓、 陆良县蔬菜、宣威市火腿及生猪、师宗县柑橘、罗 平县小黄姜等数字化产业示范县建设。到2025年， 建成10个数字农业示范基地，基本建成云南省农  业农村大数据中心曲靖分中心。(市农业农村局牵  头；市直有关单位、各县<市、区>人民政府、 曲靖经开区管委会按职能职责分工负责)
4.加快服务业数字化转型。积极发展智慧文旅， 加快全市4A级以上景区智慧化、数字化改造。加  快推进数字文化馆、数字图书馆、数字博物馆建设。 大力发展电子商务，实施电子商务市场主体培育工  程，重点打造曲靖市电子商务产业园区。建设曲靖  市智慧物流信息平台，重点推进云南(曲靖)滇东  生态农产品智慧物流园、曲靖市公铁联运智慧物流  园等项目建设。到2025年，全市智慧景区数量达  5个，建成3个智慧物流园区，电子商务交易额达  到500亿元。(市文化和旅游局、市商务局等直有  关单位，各县<市、区>人民政府、曲靖经开区  管委会按职能职责分工负责)
(三)全力打造数字政府
1. 夯实数字政府基础。按照“统一管理、灵活  配置”的要求，建设全市统一政务云，为政府数  字化发展提供集约、高效、可靠的基础设施支撑。 推进曲靖市电子政务内外网升级改造，构建连接  省、市、县、乡四级党政机关的高速、安全、可  靠的全光纤化主干网络。针对全市现有视频会议  系统开展资源整合，以曲靖会堂为核心打造市级  视频会议中心，完成线路、终端及会议室主备改造。 建设全市统一的协同办公系统、电子档案归档系 统，整合和开发利用各类政务办公资源，满足各  级各部门网上办公需求。到2025年，数字政府基  础设施不断完善，支撑持续增长的政务应用需求。
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(市大数据建设和管理中心牵头；市直有关单位、 各县<市、区>人民政府、曲靖经开区管委会按  职能职责分工负责)
2. 强化数据资源整合共享。强化政务数据资源 体系建设，推进信息资源共享，完善资源共享目录  建设，制定出台数据共享责任清单，加快推动各部  门间数据资源共享交换，建立统一流转、按需共享  的数据共享机制。推动市场监管数字化转型，深化  跨部门、跨行业、跨领域系统平台数据融合，充分 运用好国家企业信用信息公示系统、云南省市场监  管一体化应用平台，实现信息共享、协同监管、联  合惩戒。强化政府调控治理能力，围绕投资、消费、 就业等经济运行重点领域，汇聚相关基础数据，加  大经济数据统筹协调，深化政务数据挖掘和社会大  数据、经济大数据等关联分析。到2025年，政务  数据资源体系建设基本完善，形成较完备的基于  数据的决策支撑能力。(市大数据建设和管理中心  牵头；市直有关单位、各县<市、区>人民政府、 曲靖经开区管委会按职能职责分工负责)
3. 提升政府服务质效。推进政务服务向移动端  延伸拓展，以“城市大脑”为基础加快“一网通办” 综合服务平台建设，加强曲靖市政务信息资源与云  南省“办事通”平台的整合对接，打造一站式的市  民公共服务平台。积极推进线上线下融合发展，运   用数字化手段优化升级各级政务服务大厅，建设监  控、信息发布、评价及叫号、自助办件取件、服务  保障等系统，布设智能化服务终端，实行线上线下  联办服务。实施政务服务系统智能化升级改造、曲  靖12345市长热线网络信息平台升级等重点工程。 整合服务入口，实现政务服务、便民服务、企业服   务的汇聚和整合，提升政府服务水平。到2025年， 政务服务更加便捷高效，营商环境不断优化提升， 企业和群众办事便捷度、满意度显著提高。(市政  务服务管理局牵头；市发展和改革委员会、市信


访局、市大数据建设和管理中心及各县<市、区> 人民政府、曲靖经开区管委会按职能职责分工负责)
4.推进治安防控体系建设。持续推进雪亮工程、 天网工程覆盖，建设统一的公共安全视频图像信息  交换共享平台、网格化社会治理平台、市域社会治  理大数据平台和综治指挥平台。构建市、县、乡三 级联动的数字化社会治安整体防控体系，实现基层网格  信息数据与综治信息平台互联互通，提升基层网格  化服务管理信息化水平。到2025年，市级综治指  挥平台功能不断完善，完成全市安防数据资源大整  合，视频监控接入数达到10万路。(市委政法委牵  头；市公安局、市城市综合执法局、市大数据建设  和管理中心及各县<市、区>人民政府、曲靖经  开区管委会按职能职责分工负责)
5. 提升智慧应急能力。加快建设覆盖应急、消 防、森防、煤监、地震、气象等部门的窄带集群通  信网络，推动与电子政务内外网及互联网安全互联， 提升应急指挥通信保障能力。推动感知网络全域覆  盖，推进有线、无线、卫星通信网实现广域覆盖、 随遇接入，推动应急数据统一接入到应急管理大数  据平台。加快建设曲靖市应急监测预警系统平台， 配套建设融合通信基础设施、音视频会商设施、应  急资源数据采集和治理设施、智慧指挥调度设施、 政府应急指挥互联互通保障设施等。到2025年， 基本完成应急监测预警系统平台和智慧应急应用系  统建设。(市应急管理局牵头；市直有关单位、各  县<市、区>人民政府、曲靖经开区管委会按职  能职责分工负责)
6. 加快数字生态文明建设。建设曲靖市数字水 利平台，完成曲靖市所有涉水平台的系统整合、集 成与提升。打造曲靖市生态环境智慧监管与服务平 台和生态环境大数据平台，实现生态环境大数据集 成与统一管理。推进曲靖市林业立体感知数据采集 体系和林草资源一张图建设，积极推动森林防火视
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频监控系统、生态环境因子监测评价系统、林草有  害生物监测预警与防治可视化决策分析系统建设。 加快国土空间基础信息平台、自然资源和规划一站  式管理服务平台及标准规范体系建设；基于曲靖市 国土空间基础信息平台，同步建设市、县国土空  间规划“一张图”实施监督信息系统。到2025年， 数字技术在水利、生态环保、林草、自然资源管理  等领域取得广泛应用成效。(市水务局、市生态环  境局、市林业和草原局、市自然资源和规划局及各  县<市、区>人民政府、曲靖经开区管委会按职 能职责分工负责)
7. 夯实网络信息安全保障。完善数据共享安  全管理和技术措施，建设数据安全中心。建设曲靖  市网络安全监管平台，全方位加强网络空间安全态  势感知预警及防御能力，实现对安全漏洞、威胁隐  患、高级持续性威胁攻击等网络安全事件的快速监  测识别，提高整网的安全性。建设曲靖市网络安全  实验中心、大数据协同安全技术国家工程实验室云  南省分中心等机构，带动网络安全产、学、研、训 等产业落地与发展。到2025年，全市网络安全防  护水平得到显著提升。(市委网信办牵头；市公安局、 市大数据建设和管理中心及各县<市、区>人民  政府、曲靖经开区管委会按职能职责分工负责)
(四)加快建设数字社会
1.加快智慧社区建设。加快现有社区智慧化改  造，推动新建小区智慧化建设，提升宽带接入能力， 扩大无线网络覆盖范围，推进社区物联基础设施部  署应用，全面建设社区智慧安防系统。建设社区综  合管理系统，探索建立家庭数字档案，推动社区内 低保人员、失业人员、困难对象、空巢老人、留守  儿童等特殊群体的精准服务管理，推动社区的三维  可视化管理和运维。建设智慧社区应用服务平台， 加快部署智能化自助服务一体机设备。到2025年， 社区管理能力和服务水平显著增强，建成100个省


级示范智慧社区。(市民政局牵头；市住房和城乡 建设局、市大数据建设和管理中心及各县<市、区 >人民政府、曲靖经开区管委会按职能职责分工负 责 )
2. 推动数字小镇建设。加快鲁布革布依风情小  镇、五龙水生态小镇、天辅雲泉小镇、爨文化小镇  等旅游景区数字化基础设施建设。推动5G、物联网、 大数据、人工智能、区块链等数字化技术在数字小  镇融合应用，完善智慧厕所、智慧停车场、电子闸  机等基础设施建设，推动人脸识别、全息影像、智  能引导等技术应用，实现旅游消费数字化升级。到  2025年，基本建成4个数字小镇。(市文化和旅游  局牵头；市直有关单位、各县<市、区>人民政府、 曲靖经开区管委会按职能职责分工负责)
3.加快数字乡村建设。加快乡村医疗卫生机构、 教育机构数字化升级，大力发展远程医疗、远程教  育，支撑缩小城乡基本公共服务差距。建设统一的  数字乡村综合公共服务平台，汇聚现有美丽乡村、 12316平台等数字乡村基础数据资源，推行“互联  网+政务服务”在农村的应用推广，巩固和完善  城乡居民基本医疗保险异地就医直接结算、医疗保  障扶贫“一站式”结算、社会保险关系网上转移接  续、“一部手机办事通”受理社会救助网络申请等  服务体系。建立历史文化名镇(村)“数字文物资  源库”和传统村落“数字博物馆”,推进优秀民族  文化资源数字化。到2025年，乡村信息基础设施  建设水平得到较大升级，政务、医疗、教育、文化  数字化发展水平明显提高，城乡数字化鸿沟明显缩  小。(市委网信办牵头；市直有关单位、各县<市、 区>人民政府、曲靖经开区管委会按职能职责分工  负责)
4. 推动智慧教育发展。加快完善全市教育公共  基础设施建设，推动建设“万兆主干、千兆到校、 百兆到班”教育光纤网络体系，推广多媒体设备、
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教室智慧黑板、常态化录播系统等智慧教育基础设  施。深入开展“平安校园”建设，对全市学校利用 现代数字技术进行技术防控。打造“三个课堂”优  质服务，建设专递课堂、名师课堂和名校网络课堂， 将名校优质教育资源推送到相对薄弱的农村学校。 推进空中课堂、同步课堂建设，采用人工智能、大  数据、VR ( 虚拟现实)/AR ( 增强现实)等技术， 丰富在线教育课程授课方式，开展实训、虚拟仿  真训练，健全德技并修、工学结合的育人机制。到  2025年，升级完善曲靖市“智慧教育”公共服务  平台，建成“创客教室”1900个、“1+N” 教室和  平安校园1000个。(市教育体育局牵头；市直有关  单位、各县<市、区>人民政府、曲靖经开区管  委会按职能职责分工负责)
5. 推动数字医疗发展。推进曲靖全民健康信息  平台规划建设，加快完善基础资源信息、全员人口、 电子健康档案、电子病历等数据库，打通医疗、公  卫等环节，形成覆盖全生命周期的居民电子健康档  案，实现卫生健康信息在政府、医疗卫生机构、居  民之间的共享应用，在便民惠民、业务协同、质量   监管、健康服务产业发展等方面取得明显成效。推   进居民电子健康码的普及应用，逐步实现全市就诊   一码通，加快电子健康码与医保支付等功能融合。 构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗   服务模式。到2025年，建成功能比较完备的曲靖   全民健康信息平台管理平台，“互联网+医疗健康” 服务体系基本完善，实现惠民、便医、辅政。(市  卫生健康委员会牵头；市医疗保障局、市发展和改   革委员会、市民政局、市大数据建设和管理中心及  各县<市、区>人民政府、曲靖经开区管委会按  职能职责分工负责)
6. 大力推广“刷脸就行”“扫码亮码”。加快拓 展社会数字化应用场景，在消费、旅游、交通、住  宿、购物等领域积极推广“刷脸就行”“扫码亮码”。


以“一部手机游云南”为抓手，结合人工智能、云  计算、区块链等新技术，启动3A级及以上旅游景  区 5G基站及“刷脸就行”工程建设，实现火车站、 主城区主要客运站及3A级以上旅游景区、高星级  旅游饭店、公共租车平台消费“一脸通”。到2025年， “刷脸就行”“扫码亮码”在消费、旅游、交通、住宿、 购物等领域实现广泛应用。(市商务局、市交通运  输局、市文化和旅游局及各县<市、区>人民政府、 曲靖经开区管委会按职能职责分工负责)
(五)全力打造数字城市
1. 加快“城市大脑”建设。建设“一库两中心、 一舱两平台”(市级数据库、大数据能力中心、安   全防护中心、数字驾驶舱、“一网统管”平台、“一   网通办”平台)的曲靖“城市大脑”,构筑数据汇聚、 管理、治理、服务、共享、运营、安全、开放、应   用的全周期能力，推动数据资源向数据要素转化。 通过大数据、人工智能等技术手段，构建共性的数   字化、智能化能力。建设统一入口的“一网通办” 系统，提升政府服务水平。围绕数字驾驶舱的城市   运行监控、指挥调度功能，加快推进统一出口的“一   网统管”系统建设，提升城市治理水平。建设多维   度的“城市大脑”安全防护体系，确保达到国家网  络安全等级保护三级要求。到2025年，“城市大脑” 建设成效突显，数据融合加速，在交通、城管、应   急、健康、环保、文旅等领域形成一批基于“城市   大脑”的特色应用场景，实现对城市运行状态的整   体感知、全局分析和智能处置，城市精细化管理和  精准服务迈上新台阶。(市大数据建设和管理中心  牵头；市直有关单位、各县<市、区>人民政府、  曲靖经开区管委会按职能职责分工负责)
2. 推进“智慧停车”应用。建设方便、快捷、 高效的城市智慧化停车服务体系，实现停车供给科 学化、停车秩序规范化、停车缴费自动化、停车服 务智能化。到2025年，各县(市、区)中心城市
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停车场(库、泊位)完成智能化改造，全部接入市 级统一的智慧停车综合管理服务平台。(市城市综 合管理局牵头；各县<市、区>人民政府、曲靖 经开区管委会按职能职责分工负责)
3. 推进“智慧交通信号”应用。打造集“交通   多源数据采集、交通态势分析、交通异常事件检测、 智慧信号灯控制、情指勤督一体化指挥、综合交通   出行信息服务、智慧领航系统、货车入城限行管控   系统”等8个子系统为一体的智慧城市交通管理平   台，逐步实现中心城市交通信号调控智能化，全面   提高中心城市交通通行效率。到2025年，建成“曲   靖智慧交通管理中心”,并推广“智慧交通信号” 在全市应用。(市公安局牵头；市城市综合执法局、 市交通运输局、市大数据建设和管理中心及各县<   市、区>人民政府、曲靖经开区管委会按职能职责   分工负责)
4. 推进“智能公交站台”应用。依托现有城市  公交GPS智能调度系统平台及城市5G基站建设， 推进公交站点智能化改造建设，实现GPS智能调  度中心、公交车辆、手机终端、电子站牌信息互联。 到2025年，中心城市“智能公交站台”实现广泛  应用。(市交通运输局牵头；各县<市、区>人民 政府、曲靖经开区管委会按职能职责分工负责)
四 、推进路径
(一)发挥“城市大脑”赋能作用。 发挥“城 市大脑”统一数据标准、分类分级管理、统一调度  使用的数据资源共享开放机制作用，全面提升基于  大数据的分析、决策能力，大幅提高政府服务效能。 持续深化“一网通办”应用，整合一个入口，提升 服务能力。协同一个出口，形成治理合力，基本形  成“一网统管”观、管、防的体系架构，加快推进  城市治理体系和治理能力现代化。打通业务流程、 推进数据的共享复用以及信息流的传递，实现城市  治理的创新与协同。以政务数据资源池为基础，完


善数据共享开放机制，建立数据要素资源价值释放 优势，赋能千行百业，形成一大批典型应用场景。
(二)加快发展数字产业化步伐。 加快电子信  息制造业发展，以曲靖经开区为核心区，做大做强  手机配件、光伏电子、智能安防等产业，布局电子  材料、电子元器件、集成电路、智能触摸控制屏、 精密配套零部件等硬件制造领域，引进一批以模组  制造、传感器制造、新型显示为主导的相关零部件  配套产业，加快发展无人机、机器人、汽车电子等  新型智能硬件产业，打造全市电子信息制造业基地。 做优软件和信息技术服务业，重点发展大数据、区  块链、人工智能等产业，积极引进一批省内外一流  企业，扶持培育本地优势企业。建设曲靖市软件园  区，支持软件企业建设国家、省、市重点实验室和  企业技术中心、工程研究中心等。
(三)全力推进重大项目的建设。 加快智能车 间、智能工厂建设，加快推进智能制造替代传统制  造，重点推进阳光能源单晶硅棒和切片、曲靖晶龙 电子单晶硅及切片、德方纳米磷酸铁锂等数字化生 产线建设及智能化改造，打造一批“5G+工业互联 网”应用示范场景。搭建农业云平台，打造一批数 字农业示范基地，推动农业全产业链数字化升级。 加快南海子政务数据中心(一期)、曲靖反恐大数 据中心、必创科技传感器生产基地、云南铝加工技 术创新中心、宣威液态金属创新中心二期等“数字 曲靖”重大项目建设，带动全市数字经济发展。
(四)大力支持数字经济园建设。聚焦大数据、 云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术产业， 发挥园区集聚效应，以点带面辐射带动全市数字经  济高质量发展。引导数字经济园区建设向规范化、 前沿化、特色化、集群化、绿色化方向发展，集中  打造数字经济产业集聚区。对数字经济园区进行分  级并实行动态管理机制。大力支持曲靖市电子商务
产业园、曲靖经开区数字经济总部园、数字智造园、
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会泽数字经济产业园、马龙数字化玫瑰切花产业园、 富源工业园区智慧园等15个数字产业园区建设。
(五)加强招商引资与主体培育。聚焦电子信 息制造业、软件和信息技术服务业，加强针对信息  化领军企业、行业独角兽的引培力度，依托国内知  名IT企业数字化平台加快数字经济产业要素集聚， 构建产业发展生态，促进数字经济爆发式成长。加  大本地相关企业的支持力度，加速平台化转型，聚 焦数字经济新兴产业及传统产业新业态，加快培育 本地数字经济领军企业。开展企业筛选及培育计划， 建立培育企业库，从资金、技术、人才等方面加大  支持力度，建立常态化跟踪机制，对入库企业实行  动态管理。
五 、组织保障
(一)强化组织领导。 建设“数字曲靖”领导  小组全面统筹，组织协调重大项目建设、资金使用、 要素资源配置等，制定阶段性实施方案、阶段目标   与工作任务推进时间表，加强各项工作进度的统筹   调度与实时协调，推动“数字曲靖”建设实施方案   落地实施。建立数据管理队伍、完善政务数据共享   开放机制，以推动跨部门协同应用的实现。市直有   关部门、各县(市、区)和曲靖经开区要明确主责   部门，形成有效统筹推进机制，推动“数字曲靖” 重点项目落地实施。
(二)强化项目支撑。 建立全市数字经济重点 项目库，实行清单管理、动态调整、滚动实施。围  绕新型基础设施、数字经济、数字政府、数字社会、 数字城市谋划招商引资，充实数字经济项目库。强


化信息化建设项目管理，建立联席会议制度，充实 标准规范，以“一盘棋”思路统筹推进项目建设与 运营。强化与行业龙头企业的战略合作，推动重点 领域和关键环节突破。统筹使用相关专项资金，支 持“数字曲靖”示范工程、重大项目建设。
(三)强化政策支持。 充分用好国家、省、市  支持数字经济发展相关政策，为建设“数字曲靖” 打造健全的政策保障体系。统筹国家、省级、市级   相关发展专项资金，加大对“数字曲靖”重点项目  的支持力度。充分利用产业引导基金，优化投融资  模式，建立对数字经济发展重点项目跟投机制。对   “数字曲靖”重点项目成果、产品优先纳入政府采   购目录，加强应用推广。
(四)强化人才支撑。 依托云南省高层次人才 引进计划等现有政策， 设立数字经济领域专项人才引进计划。开通重大项  目人才绿色通道，完善医疗、住房、子女就学、税  收等相关优惠政策。创新分配机制，充分调动专业  人才的积极性、主动性和创造性。鼓励本地院校、 社会培训机构开设数字经济相关专业与课程，创建  对口实习实践基地，培养跨界复合型与实用型人才。
(五)强化监督考核。市直各部门、各县(市、 区)人民政府和曲靖经开区对本行业、本领域、本  地区的重点工作任务负总责，明确责任领导、责任  事项和完成时限。加强资金监管、绩效评价和审计  监督。建设“数字曲靖”领导小组办公室每年定期  或不定期开展督查考评，确保项目分阶段建设目标  的有效落实。




[image: ]“数字曲靖”建设实施方案项目表(2021-2025年)曲政办发

	序号
	项目名称
	项目 阶段
	建设地点
	主要建设内容及规模
	总投资
(万元)
	投资计划(万元)
	项目单位

	
	
	
	
	
	
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	

	合计(184个项目)
	5451089
	937690
	1408885
	1231446
	990836
	882232
	

	一、夯实信息基础设施
	660700
	175800
	198900
	148300
	77650
	60050
	

	(一)加快建设5G网络
	
	
	
	
	
	
	

	1
	5G站点建设
	新开工
	曲靖市
	2021-2025年预计规划新建设11500个站点，建设相应承载网及核心网， 实现主城区、乡镇、4A级以上景区、工业园区、重要交通节点、特色小镇  等区域5G信号连片覆盖。
	343800
	90000
	105000
	75000
	43800
	30000
	三大运营商、广电 及铁塔公司

	(二)构建高水平全光网络
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	光纤宽带扩容提速及老旧 小区光纤网络改造项目
	
新开工
	
曲靖市
	2021年，光纤网络市际出口带宽提升至3.1T以上。2022年，光纤网 络市际出口带宽提升至3.5T以上。2023年，光纤网络市际出口带宽提升至 3.8T以上。2024年，光纤网络市际出口带宽提升至4.1T以上。2025年， 光纤网络市际出口带宽提升至7T以上。
	
16000
	
5400
	
5600
	
5000
	
0
	
0
	
三大运营商、广电

	(三)大力发展物联网
	
	
	
	
	
	
	

	3
	物联网平台建设及扩容
	前期
	曲靖市
	物联网平台建设及扩容。
	9900
	1500
	2400
	1500
	1500
	3000
	曲靖市

	
4
	
曲靖铁塔智慧灯联网项目
	
在建
	
曲靖市
	利用云技术、物联网技术对每一盏路灯及相关设备进行全方位、精细  化、智能化节能管控，将传统照明进行节能管理、控制、运营、维护。通  过现有路灯改造，依托远程路灯开关、调光控制、自动巡检、告警反馈、 电源异常告警、浸水告警、电缆防盗等多种安全管理功能，实现最高75%  的综合节能。
	
6000
	
2200
	
3800
	
0
	
0
	
0
	
铁塔曲靖分公司

	
5
	
曲靖铁塔“智慧铁塔”项目
	
前期
	
曲靖市
	依托于铁塔公司存量铁塔资源，加装各类传感、物联、视频监控及专 网通信设备，将“通信塔”转变为“智慧塔”,打造全市一张感知层基础数据 信息采集网络以及“可视、可管、可控”的具有全流程、闭环管理的综合信 息平台服务。
	
2000
	
300
	
400
	
500
	
400
	
400
	
铁塔曲靖分公司

	6
	师宗县城市市政基础设施 物联网建设项目
	前期
	师宗县
	以城市供水、污水处理、雨水排涝、供热、燃气、垃圾处理等市政基础设施 为重点，实施地下管线数据化系统等信息化建设。
	29600
	12000
	17600
	0
	0
	0
	师宗县

	

7
	

富源县市政设施智慧化改 造
	

前期
	

富源县
	加快运用5G、物联网等技术，推进道路、路灯(利用云技术、物联网  技术对每一盏路灯及相关设备进行全方位、精细化、智能化节能管控，将  传统照明进行节能管理、控制、运营、维护。通过现有路灯改造，依托远  程路灯开关、调光控制、自动巡检、告警反馈、电源异常告警、浸水告警、 电缆防盗等多种安全管理功能，实现最高75%的综合节能。)、井盖、排  水、管网等市政基础设施数字化感知体系建设，搭建市政设施综合管理平  台，提升市政综合运维、安全预警、公共服务、运行节能等数字化水平， 全面提升城市数字化水平。
	

9000
	

0
	

3000
	

2000
	

2000
	

2000
	

富源县

	
8
	
富源工业园区物联网创新 发展工程项目
	
前期
	
富源县
	加强规划引导，统筹工业园区基础电信运营商开展通用泛在物联通信网络建 设，加快工业园区产业领域物联网终端部署与应用创新，支持园区公用设施、建 筑、环境感知等设施联网化改造，拓展物联网应用覆盖范围，到2023年实现园区 入园企业普遍覆盖，重点(规上企业)深度覆盖。到2025年，所有入园企业物联 网信息接入终端服务平台。
	
1400
	
200
	
300
	
300
	
300
	
300
	
富源县

	
9
	曲靖市富源县物联网健康 信息中心建设项目
	
储备
	
富源县
	建设公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品管理、综合管理等六  大业务应用系统的数据汇聚和业务协同，打造健康档案区域医疗信息平台，利用  最先进的物联网技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动， 建设业务用房10000平方米，并采购相应设备。
	
53000
	
21200
	
17800
	
11000
	
1650
	
1350
	
富源县











5

曲 政 办 发


	序号
	项目名称
	项目 阶段
	建设地点
	主要建设内容及规模
	总投资
(万元)
	投资计划(万元)
	项目单位

	
	
	
	
	
	
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	

	(四)推动算力基础设施发展
	
	
	
	
	
	
	

	10
	云计算中心扩容
	前期
	曲靖市
	采用自主安全可控的云平台技术，建立“政务云”平台统一框架和标准 规范体系，构建“数字政府”统一云平台，为本地政务应用提供统一弹性政 务云服务。
	15000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	市大数据建设和管
理中心

	
11
	
南海子政务数据中心(一 期 )
	
前期
	
经开区
	项目投资按照3000个机柜规模，项目分期实施，第一阶段建设1000 个机柜的规模，总投资金额为1.5亿元，建筑面积约为1万平方米，其中 土建包投资金额约为3000万元，含项目土地、厂房、装修和绿化等；机电 包投资金额约为1.2亿元；第二阶段规模为2000个机柜，投资总金额为3 亿元，建筑面积2万平米。
	
45000
	
10000
	
10000
	
20000
	
5000
	
0
	曲靖政慧大数据产
业发展有限责任公
司及其指定的项目
公司

	

12
	

曲靖反恐大数据中心项目
	

前期
	

曲靖市
	1.扩容公共安全视频图像共享平台，建设前端人脸抓拍、车辆抓拍、 视频监控、WIFI、电子围栏等智能采集设备，完善平台、传输链路、终端  安全防护体系，新增智能采集终端10万路。2.按照公安部的统一规划，建  设社会治安整体防控体系、信息化体系，集成整合各类治安业务应用。3.建设  新一代公安信息网和大数据中心。4.建设网络空间安全态势感知预警及防  御工程。5.建设智能侦察系统，包括警情雷达、云跟踪、反电诈、智能禁  毒等系统。
	

130000
	

30000
	

30000
	

30000
	

20000
	

20000
	

曲靖市公安局

	二、大力发展数字经济
	3871585
	601943
	1016246
	899900
	731010
	622486
	

	(一)加快工业数字化转型
	
	
	
	
	
	
	

	

13
	
富源县工业互联网渗透测 试和众测平台项目
	

前期
	

富源县
	建设基于知识图谱的工业互联网自动化渗透测试子平台、工业互联网   安全贯标及众测服务子平台、工业互联网多域异构目标测试环境虚拟构建   平台、基础资源调配系统、云平台基础设施等，形成面向工业互联网设备 、 系统、平台、应用等的自动化渗透测试能力，通过对工业互联网真实的业   务系统进行迁移，为工业互联网服务提供商、用户提供渗透测试、漏洞挖   掘等安全众测服务，及时发现工业互联网企业真实业务系统安全隐患，提   升系统的安全防护能力。
	

10000
	

1000
	

1500
	

1500
	

3000
	

3000
	

富源县

	14
	蒙牛乳业数字化生产项目 (一期)
	在建
	曲靖市
	建设14条数字化生产线，其中常温8条，低温6条，日产能1200吨， 一期设计8条生产线，常、低温各4条生产线，日产能624吨。
	70000
	20000
	25000
	25000
	0
	0
	蒙牛乳业(曲靖) 有限公司

	15
	今麦郎饮品数字化生产线 建设项目
	在建
	曲靖市
	一期建设高速纯净水生产线1条，超洁净凉白开生产线1条，无菌冷 灌装饮料生产线1条；二期计划建设高速纯净水生产线1条。共建设4条  数字化生产线，1个饮料生产车间，形成年107.35万吨的生产能力。
	60000
	20000
	35000
	5000
	0
	0
	今麦郎饮品(曲靖) 有限公司

	16
	一汽红塔PDM系统软硬 件升级改造
	在建
	曲靖市
	公司数字化设备、信息系统全部联网，最终实现网络化数据通信及软 件应用管理。
	1032
	1032
	0
	0
	0
	0
	一汽红塔云南汽车 制造有限公司

	
17
	
沾益区5G+工业互联网应 用项目
	
前期
	
沾益区
	依托工业互联网创新发展工程，建设沾益工业园区花山片区工业互联   网企业5G网络化改造及推广服务平台，为中小企业提供“5G+工业互联网” 内网建设改造模板。主要建设项目包括：5G网络建设、智能产线规划和建   设、设备数据采集与分析、车间数字漫游、研发数据管理、生产执行管理、 产品运营和服务管理、智能决策8大模块。
	
100000
	
20000
	
20000
	
20000
	
20000
	
20000
	
沾益区

	

18
	
宣威经开区“5G+工业互联 网”新型基础设施建设项 目
	

前期
	

宣威市
	依托新一代信息技术，科学规划、布局和建设一批新型网络基础设施， 促进新一代信息技术与园区制造业深度融合，推动传统制造业向信息化、 自动化、数字化、智能化方向全面转型升级发展，推进园区治理能力和治  理水平现代化。“十四五”期间，宣威经开区共规划建设5G基站20个(虹  桥工业园7个、羊场工业园4个、凤凰山工业园9个);规划建设1个工
业互联网云平台，推动园区制造业企业的生产工艺和流程全面改造升级； 建设1个数据中心和1个公共管理服务平台，推进宣威经开区治理能力和  水平现代化。
	

12000
	

2000
	

2000
	

3000
	

3000
	

2000
	

宣威市
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曲政办发


	序号
	项目名称
	项目 阶段
	建设地点
	主要建设内容及规模
	总投资
(万元)
	投资计划(万元)
	项目单位

	
	
	
	
	
	
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	

	

19
	
陆良县工业互联网安全运 营中心
	

前期
	

陆良县
	项目包含平台应用层、基础数据库、数据采集层、工业企业能耗监测、 企业侧节点的建设。通过工控安全威胁监测、处置、维护等实现工控安全  态势感知，并提供安全运营服务，实现运营中心主体以面向全市所有企业  联网系统情况“自诊断”为切入点，通过“自评估”与“合规性情况对标”、在线  培训、安全监测与预警等手段挖掘工业信息安全需求并提升工业企业安全  意识，利用公共服务性平台的开放化特性和互联网推广优势，在全县工业  企业中推广，从而吸引众多工业企业接入。
	

2000
	

700
	

1300
	

0
	

0
	

0
	

陆良县

	
20
	陆良县矿业工业互联网平 台建设项目
	
前期
	
陆良县
	搭建矿业工业互联网平台，实现选矿全流程自动化；依托工业检测系 统、设备智能化系统，实现磅房无人值守、料位监测、物料测量、视频监 控，以及对干选机、圆锥破碎机、高压辊磨机、单机自动化及给料智能化 控制。平台设备上云，实现设备管理、运营优化及产业协同。
	
1000
	
300
	
700
	
0
	
0
	
0
	
陆良县

	21
	陆良化工实业有限公司数 字化平台建设项目
	前期
	陆良县
	主要包括：工艺自动监视和自动控制(DCS)、视频监控系统建设； 能源在线监测、环境在线监测企业端建设，实现与政府监测平台对接；智 能制造信息化建设，实现企业两化融合目标。
	2800
	1100
	1000
	700
	0
	0
	陆良县

	22
	云南富源今飞轮毂汽车铝 合金轮毂数字化改造项目
	在建
	富源县
	引进国内先进的热处理线、斗山机床、明泉涂装线等智能设备，结合公司ERP 系统、财务系统等实现公司关键和重点工业设备的联网，建设智能生产线，实现 生产、财务、工作计划、人力资源的智能控制，提高工作效率。
	14000
	4000
	10000
	0
	0
	0
	云南富源今飞轮毂 制造有限公司

	

23
	

富源工业园区5G+工业互 联网应用项目
	

前期
	

富源县
	依托工业互联网创新发展工程，建设富源工业园区工业互联网企业5G  网络化改造及推广服务平台，为入园企业提供“5G+工业互联网”内网建设改  造模板。规划建设1个工业互联网云平台，推动园区制造业企业的生产工  艺和流程全面改造升级；建设1个数据中心和1个公共管理服务平台，推 进工业园区治理能力和水平现代化。主要建设项目包括：5G网络建设、智  能产线规划和建设、设备数据采集与分析、车间数字漫游、研发数据管理、 生产执行管理、产品运营和服务管理、智能决策8大模块。外加金融、法  律、安全、环保等第三方技术咨询服务平台建设。
	

10000
	

500
	

2000
	

3000
	

2500
	

2000
	

富源县

	
24
	
曲靖卷烟厂工业互联网平 台搭建及生产管控应用研 究
	
前期
	
经开区
	曲烟工业互联网平台将产品、设备、数据、生产者集成起来，基本实现生产  系统的实时感知、动态控制和信息服务，解决制造系统的精确建模、精准优化、 精细决策等关键问题，逐步形成自学习、自感知、自适应、自控制的智能产线、 智能车间和智能工厂雏形，减少人工干预和过程中断，实现产品制造的高质、柔  性、高效、安全与绿色，初步构建了曲烟基于工业互联网平台、覆盖全要素智能  拓展应用的全新卷烟智能制造体系。
	
1000
	
200
	
400
	
400
	
0
	
0
	
经开区

	

25
	
驰宏锌锗数字化基础服务 平台建设项目
	

在建
	

经开区
	通过本项目的实施，可以打通驰宏锌锗信息化与工业自动化之间的数 据共享通道，实现安全、主要设备和生产现场数据的采集、存储和综合展 现。驰宏锌锗数字化基础服务平台构建完成后，能实现信息技术、工业技 术和管理技术三者的深度融合，保障各业务数据量化、统一和集成集中共 享，达到管理可视化，从而实现实时状态管理，远程状态监控，历史数据 查询，关键点位预警，数据分析等功能提升运营效率，为驰宏锌锗最终实 现大数据分析、数据挖掘，决策分析以及实时决策提供数据支持。
	

2000
	

2000
	

0
	

0
	

0
	

0
	
云南驰宏锌锗股份 有限公司

	(二)推进能源数字化进程
	
	
	
	
	
	
	

	
26
	
曲靖供电局智能电网建设 项 目
	
前期
	
曲靖市
	曲靖市配电网新建智能配电房项目：新建电缆24.9km、架空线路5km、 14座开关站。曲靖市配电网配电自动化建设项目：新建架空线路24.4km, 新装智能开关柜138面，更换459台自动化柱上断路器。曲靖市配电网智 能台架变新建工程：新建架空线路14km,新建智能台变140台。曲靖市配  电网智能箱变新建工程：新建架空线路5km,新建智能箱变50台。
	
29211
	
7911
	
6300
	
5000
	
5000
	
5000
	
曲靖市供电局

	
27
	
曲靖市智能换电柜项目
	
在建
	
曲靖市
	智能换电柜是以“智能平台+智能柜”的共享网络为基础，智能锂电池  组、智能充换电柜、手机APP为主的产品体系，结合后台运营调度、监控、 管理平台，搭建以用户体验为核心的安全、一体、高效的换电和电池租赁  业务生态体系。
	
2000
	
1000
	
1000
	
0
	
0
	
0
	
铁塔曲靖分公司
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	序号
	项目名称
	项目 阶段
	建设地点
	主要建设内容及规模
	总投资
(万元)
	投资计划(万元)
	项目单位

	
	
	
	
	
	
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	

	
28
	曲靖市智慧低速车充电桩 项 目
	前期
	曲靖市
	以“智能物联网平台+智能电桩”的共享网络为基础，实现小区电动车充 电集约化、智能化，有效减少低速电动车充电乱象带来的安全隐患，推进 国家相关规范和要求快速实施落地，解决电瓶车充电安全隐患、充电不方 便等难点问题。
	
1200
	
600
	
600
	
0
	
0
	
0
	曲靖市

	
29
	绿米巴绿色能源装备制造 项 目
	前期
	麒麟区
	项目占地300余亩，一期占地85.43亩，建筑面积2万平方米，主要  建设绿色装备智造中心、科普文化展示中心、研发监测中心、新能源众创 空间、绿色交易平台等六大中心。二期将建设太阳能中央热水系统、移动 能源、装备式建筑材料等6条生产线。
	
100000
	
20000
	
20000
	
20000
	
20000
	
20000
	麒麟区

	30
	珠街街道新能源充电站建 设项目
	前期
	麒麟区
	项目占地10亩，建设新能源充电站2个。
	3000
	0
	0
	1000
	1000
	1000
	麒麟区

	
31
	麒麟区新能源汽车充电设 施建设
	前期
	麒麟区
	在霞光宾馆停车场、高快客运站、龙泽园、车立方、古城新巷地下停  车场、万丰商城、解家台子居民小组、火车站、麒麟家具城、建宁汽车城、 贮木场、碧桂园、徐工集团销售中心及辖区内所有汽车4S店、加油站等布  局充电桩。
	
2000
	
500
	
500
	
500
	
500
	
0
	麒麟区

	32
	麒麟区各小区停车场、各 售车点及修理场、中心城 区充电设施建设
	前期
	麒麟区
	布点23个。其中：超级直流快速充电站8个；一级直流快速充电站 0个；二级直流快速充电站5个。
	6000
	0
	500
	2000
	2000
	1500
	麒麟区

	

33
	

曲靖市自动化示范矿井建 设项目
	

前期
	

麒麟区
	1.进行监测监控系统、人员定位系统、应急广播系统、调度通信系统、 工业环网平台、电网监控系统、皮带运输监控系统、压风机监控系统、主  通风机监控系统、瓦斯抽放泵监控系统、主排水监控系统、工业视频监控  等12个辅助生产系统的自动化改造建设，建成后将实现井上井下设备的在  线监测、数据采集、远程操控和自动运行。2.自动化无人综合机械化采煤工  作面建设，建成后采煤机实现运行工况及位置参数监测、故障诊断、远程控制和  记忆路径采煤等功能；建设液压支架配备电液控制系统，能够根据采煤机位置自 动完成伸收护板、移架、推溜、喷雾除尘等动作，刮板输送机实现与工作面控制  系统的通信和协同控制。
	

32000
	

8000
	

8000
	

6000
	

5000
	

5000
	
曲靖市莲花冲岔沟
煤矿、宏发煤矿、
雄达煤矿、雄硐煤
矿、丹烁煤矿、兴
云煤矿

	
34
	曲靖市煤矿安全生产信息 化平台(二期)
	
前期
	
曲靖市
	添加对煤矿自动化辅助生产系统及智能化工作面的监测监控模块，规  范各类基础数据采集标准，实现报警闭环处理，完善“一张图”管理功能， 整合安全执法软件功能，完善应急救援系统功能，强化系统大数据统计分  析及预警功能，优化数据存储，优化手机APP功能。
	
2500
	
1000
	
1500
	
0
	
0
	
0
	
曲靖市能源局

	35
	以劳养武煤矿45万吨/年 智能矿井建设
	前期
	麒麟区
	基础网络建设、智慧矿山平台建设。
	25000
	0
	0
	5000
	15000
	5000
	麒麟区

	36
	露天煤智能化升级
	前期
	麒麟区
	无人驾驶自卸汽车，供配电系统无人值守，卡车智能调度系统。
	5000
	3000
	1000
	1000
	0
	0
	麒麟区

	37
	马龙区智慧停车场、充电 桩建设项目
	前期
	马龙区
	在县城及10个集镇、3个工业园区建设15个智慧停车场，600个智能 充电桩。
	9000
	1500
	7500
	0
	0
	0
	马龙区

	38
	宣威市新能源汽车销售及 充电站运营管理平台建设 项 目
	在建
	宣威市
	建设260个充电站、1200个快充机组，覆盖全市各大酒店、机关单位、学校、 乡镇(街道)、旅游景区、部分社区、村庄等。
	21000
	5000
	5000
	4000
	4000
	3000
	宣威市

	39
	陆良县充电桩智慧平台建 设项目
	前期
	陆良县
	建设15个充电站，300个充电桩智慧平台。
	2000
	600
	700
	700
	0
	0
	陆良县

	40
	陆良工业园区综合智慧能 源项目
	前期
	陆良县
	建设10MW光伏发电智慧平台及配套系统；建设磷化厂、水泥厂60t/h余热 回收智慧供热系统；建设分布式(沼气)智慧热电项目；建设垃圾发电智慧平台 项目；新增配套智慧供热管网10km;配套建设智慧能源管理系统。
	23750
	3750
	5000
	5000
	5000
	5000
	陆良县

	41
	师宗县新能源汽车充电桩 建设项目
	在建
	师宗县
	新建新能源汽车充电桩3000个。
	3000
	1500
	1500
	0
	0
	0
	师宗县

	42
	罗平县新能源汽车充电站 建设项目
	前期
	罗平县
	在各大酒店、机关单位、学校等停车场建设独立充电桩1000个，罗平 县13个乡镇(街道)各建充电站1座。
	21000
	8000
	5000
	4000
	4000
	0
	罗平县
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	序号
	项目名称
	项目 阶段
	建设地点
	主要建设内容及规模
	总投资
(万元)
	投资计划(万元)
	项目单位

	
	
	
	
	
	
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	

	
43
	富源县智慧能源基础设施 建设项目
	前期
	富源县
	建设云计算基础设施、智慧能源大数据采集体系、智慧能源大数据基础数据 库、智慧能源大数据支撑平台、智慧能源大数据应用(能源数字化应用、能源智 慧化应用)、智慧能源政务服务应用、智慧能源企业服务应用、智慧能源社会公 众服务应用等。
	
43000
	
8000
	
8000
	
7000
	
10000
	
10000
	富源县

	44
	富源县新能源汽车充电桩 建设项目
	在建
	富源县
	计划在客运站、工业园区、高铁北站、体验公园、停车场、小区及各乡镇街 道共建设直流充电桩310个，交流充电桩690个。
	12000
	2000
	2600
	2600
	2800
	2000
	云南名富新能源科
技有限公司充电桩

	
45
	
富源县老厂镇宏发煤矿智 能化系统
	
在建
	
富源县
	完成液压支架SAC电液控制系统、SAP集成供液系统、KTC134工作
面通讯系统、SAM自动化控制系统、工作面工业以太网、工作面视频系统、 液压支架远程与协调控制、采煤机远程控制、工作面破碎机、转载机、刮  板运输机的集中控制、泵站系统的集中控制、地面调度室和井下控制中心  远程智能控制平台等系统集成。
	
5000
	
3000
	
2000
	
	
	
	
富源县

	
46
	
富源雄达煤业有限公司雄 达煤矿智能化改造
项 目
	
在建
	
富源县
	进行监测监控系统、人员定位系统、应急广播系统、调度通信系统、 工业环网平台、电网监控系统、皮带运输监控系统、压风机监控系统、主  通风机监控系统、瓦斯抽放泵监控系统、主排水监控系统、工业视频监控  等12个辅助生产系统的自动化改造建设，建成后将实现井上井下设备的在  线监测、数据采集、远程操控和自动运行，建成一个智能化采煤工作面和  1个自动化工作面。
	
6000
	
4000
	
2000
	
	
	
	
富源县

	
47
	富源县祥安煤矿智能化改 造项目
	
前期
	
富源县
	自动化无人综合机械化采煤工作面建设，建成后采煤机实现运行工况及位置 参数监测、故障诊断、远程控制和记忆路径采煤等功能；建设液压支架配备电液 控制系统，能够根据采煤机位置自动完成伸收护板、移架、推溜、喷雾除尘等动 作，刮板输送机实现与工作面控制系统的通信和协同控制。
	
5000
	
	
3000
	
2000
	
	
	
富源县

	48
	新能源汽车充电站建设项目
	前期
	富源县
	建设30个充电站、1000个快充机组，覆盖全县各大酒店、机关单位、学校、 乡镇(街道)、旅游景区、部分社区、村庄等。
	5000
	0
	1000
	2000
	1000
	1000
	富源县

	49
	会泽县金钟街道新能源汽 车快速充电集中充电站建 设项目
	前期
	会泽县
	建设占地15亩，设有十几分钟内完成70%以上的充电容量的快速充电 桩100余个，及其他充电基础辅助设施，新能源简易修理设施设备。
	5110
	1110
	2000
	2000
	0
	0
	会泽县

	50
	会泽县老厂乡充电桩建设 项 目
	前期
	会泽县
	共建设交流桩(7kW)124个，直流桩(60kW)130个。
	3100
	1000
	1500
	600
	0
	0
	会泽县

	51
	会泽县汽车商会新能源汽 车充电站建设项目
	前期
	会泽县
	建设独立占地集中式充电站4座(包含120KW直流桩40个，7千瓦 交流桩8个);各乡(镇)非独立占地直流桩10个(30千瓦/个)、交流   桩50个(7千瓦/个)。
	2000
	500
	500
	1000
	0
	0
	会泽县

	(三)推动农业数字化发展
	
	
	
	
	
	
	

	
52
	
曲靖市数字农业项目
	
前期
	
曲靖市
	1.建设农业全景式“一张图”系统。2.建设农业“AI大脑”。3.利用区块链  技术升级改造农产品溯源系统。4.建设“空地一体”农业数据监测网络。5  建设智能遥感天基网络。6.建设基于5G的农业生产物联网。7.建设农业企  业轻量级企业资源计划(ERP)系统。8.建设智能化种植系统。9.建设智能  化养殖系统。10.建设日常专家评分系统。11.建设5G+VR体验式电商系统。
12.建设农技智能问答APP。
	
3000
	
1500
	
750
	
750
	
0
	
0
	
市农业农村局

	53
	大中型灌区农业供水计量 设施建设
	前期
	麒麟区
	流量计、物联网、终端。
	11998
	4000
	3000
	2000
	2000
	998
	麒麟区

	54
	蓝莓全产业链数字化建设 项 目
	在建
	麒麟区
	新建环境信息实时采集、物联网视频监控系统、喷滴灌自动控制系统、 物联网中控系统、农业物联网系统管理平台。
	10000
	3000
	4000
	3000
	0
	0
	麒麟区

	55
	珠街扶贫助农“小餐篮”大 数据运营中心建设项目
	前期
	麒麟区
	依托街道共享农场及珠街特色农产品，打造网上销售大数据运营中心。
	8000
	2000
	3000
	2000
	1000
	0
	麒麟区

	56
	基于物联网技术的白参食 用菌工厂化生产及运营模 式示范项目
	前期
	麒麟区
	占地66.6亩，建筑面积42935m,利用物联网技术开展工厂化食用菌 生产，实现温、湿、光等智能自动化控制，建立产品全程追溯系统。
	5500
	1000
	1500
	1000
	1000
	1000
	麒麟区
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	序号
	项目名称
	项目 阶段
	建设地点
	主要建设内容及规模
	总投资
(万元)
	投资计划(万元)
	项目单位

	
	
	
	
	
	
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	

	
57
	麒麟区农作物病虫害数控 工程
	
前期
	
麒麟区
	增加投资1000万元招标开发动态田间作物病虫害监测预警系统，增加 投资250万元建设无线自动监测站，增加投资1000万元购置病虫害远程监 测分析仪，监控摄像头，移动PC端等相关配套硬件设备三套。
	
2250
	
0
	
0
	
500
	
700
	
1050
	
麒麟区

	58
	麒麟区农业公共信息服务 系统建设
	前期
	麒麟区
	应用农业大数据资源库的建设成果，建立农产品质量监管平台、升级 改造麒麟农业公众信息网，升级改造12316语音咨询和短彩信平台服务功 能，全方位为农服务。
	1000
	500
	500
	0
	0
	0
	麒麟区

	59
	潇湘街道区块链+产业扶 贫区块链平台
	前期
	麒麟区
	依托大数据，互联网，云计算等新一代信息技术，利用现有产业资源及区块 链扶贫技术搭建产销平台，打造“政府+银行+保险+企业+合作社+贫困户”的“六位 一体”扶贫模式。
	2000
	300
	1000
	500
	100
	100
	麒麟区

	60
	麒麟区智慧动监信息系统
	前期
	麒麟区
	系统开发与运行、数据库对接、数据维护、处理与分析呈现。
	1000
	200
	200
	200
	200
	200
	麒麟区

	61
	麒麟区渔业信息化监管平 台建设项目
	前期
	麒麟区
	建设麒麟区水产信息化监管平台系统。
	5000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	麒麟区

	62
	畜牧兽医信息网络化 工程
	前期
	麒麟区
	建设区、乡、村三级一体化科技信息网络，购置相关设备及器械，建 设网络工作人员队伍。
	1200
	240
	240
	240
	240
	240
	麒麟区

	
63
	沾益区农产品质量安全追 溯体系建设项目
	
前期
	
沾益区
	建设农产品追溯信息在线监控系统，完成全区2000户农资生产经营企 业(户、门店)、龙头企业、农业专业合作社、家庭农场、生产大户及三 品认证企业专线监控建设，完成追溯信息采集、录入、生成以及产品包装 用码和扫码交易等追溯装备设施配备，提升智慧监管能力。
	
11800
	
800
	
3000
	
3000
	
3000
	
2000
	
沾益区

	64
	马龙区数字化玫瑰切花产 业园
	在建
	马龙区
	建设现代智能温室，实现数字化生产管理、计算机自动控制生产，建 成集切花包装、冷藏、销售、物流于一体的数字化产业园。
	50000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	马龙区

	
65
	宣威市火腿产业园公共服 务中心
	
前期
	
宣威市
	项目占地110亩，建筑面积2.5万m²。建设数字化交易展示中心、会 议及文化展示中心、产业服务中心、电子营销中心、研发中心、小微企业 孵化中心、数字化检验检测中心、管理服务中心、数据中心，配套建设基 础设施和公共服务设施。
	
15000
	
8000
	
5000
	
2000
	
0
	
0
	
宣威市

	
66
	
宣威市中药材产业化示范 项 目
	
前期
	
宣威市
	建设500亩智慧农业水肥一体化远程控制系统1套，购线路设施设备  1套，道路硬化4000米，排涝沟三面光建设2000米，建1400立方米冷库， 购光培设施设备1000台套，建中药饮片加工生产厂房及购置加工设施设  备，2500平方米科技楼，3000平方米的仓储及交易市场，厂区绿化建设  2000平方米，建中药材观光园及展示厅200平方米。
	
4378
	
1000
	
1000
	
1000
	
1000
	
378
	
宣威市

	

67
	

陆良县智慧农业项目
	

前期
	

陆良县
	依托物联网综合平台打造智慧种植、智慧养殖、智慧畜牧等智慧农业。 通过运用成熟的物联网技术，采集生产环境中的信息，并通过控制技术， 对农产品的生产加工进行精确控制。利用物联网、云计算、大数据、二维  码、区块链、无线传感器等技术，构建质量安全云服务平台。集产业政策、 法规、资讯、技术、标准、知识库和专家服务为一体，为政府、企业、农  户提供产业决策支持和产业技术服务。搭建农产品最终的销售平台，探索  “专家服务+追溯+电商”新模式。
	

3000
	

500
	

2500
	

0
	

0
	

0
	

陆良县

	68
	陆良县数字农业产业园
	前期
	陆良县
	建设农业产业信息数据中心一个，建设农业产业数据库，包括物联网 中心平台、农产品质量追溯平台产业数据电子地图、特色农产品展示交易 平台、农业投入品监管平台等。
	12000
	200
	500
	3000
	3500
	4800
	陆良县

	
69
	
师宗县区域性农村大数据 应用中心建设项目
	
前期
	
师宗县
	建设基于大数据的“一张图”,开展基于农业大数据的创新应用，融合一二三 产，提高生产调度、决策、管理、服务能力。建设农业大数据应用中心、调度中 心，配套建设设施及购买设备。收集包括土地、河流、道路等内容的1:1000农村 地区基础地理信息数据。建设农村产业、农村经济、农村管理、农民生活大数据 平台，实现农村管理、疫情防控、应急调度指挥的数字化。
	
150000
	
1500
	
28500
	
40000
	
40000
	
40000
	
师宗县
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	序号
	项目名称
	项目 阶段
	建设地点
	主要建设内容及规模
	总投资
(万元)
	投资计划(万元)
	项目单位

	
	
	
	
	
	
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	

	
70
	师宗县优势特色农产品柑 橘智慧农业示范工程建设 项 目
	
前期
	
师宗县
	围绕效率型、效益型、效果型三类农业，在柑橘优势产区实施智慧农业工程， 将互联网、物联网、大数据、云计算、区块链、人工智能、5G和先进适用智能化  农业装备，应用于农业生产、加工、物流、销售等环节，促进柑橘产业三产融合  发展，提高农民收入。
	
50000
	
10000
	
10000
	
10000
	
10000
	
10000
	
师宗县

	
71
	师宗县智慧农业物联网示 范基地建设项目
	
在建
	
师宗县
	建设2万亩柑橘物联网示范基地，配套建设物联网集成软件系统，包 括智慧农业物联网总平台、智慧农业物联网平台服务器、智慧水肥一体化 集成控制系统—Web/APP操作平台、智慧传感器采集集成系统、在线视频 监控集成系统。
	
3000
	
2700
	
300
	
0
	
0
	
0
	
师宗县

	72
	师宗县高原特色农产品溯 源平台建设项目
	前期
	师宗县
	以大数据技术为支撑，建设数据采集系统、运行系统、监管系统；建  设企业追溯平台，进行设施设备购置安装；建设农业大数据分析应用中心， 并实现全县联网，实现从种子到餐桌全产业链的全程可控监督。
	2000
	1820
	180
	0
	0
	0
	师宗县

	
73
	富源县智慧农业建设 项 目
	
前期
	
富源县
	建设一个县级运营中心，161个益农信息社，其中：示范社34个、标准社80 个、简易社47个。每个乡镇、街道建设两到三个监测点，监测种植、养殖和水产 等一系列过程。建成富源县农业大数据平台，并形成长期稳定的数据收集和审核 信息库。
	
12000
	
2400
	
2400
	
2400
	
2400
	
2400
	
富源县

	74
	富源县农作物病虫害应急 防控体系建设
	前期
	富源县
	在县城和12个乡镇(街道)建设农作物病虫害综合监测及应急防控中  心各1个，共13个；配套建设水电路等设施；购置智能自动监测、防控、 农药应急等设备。
	6000
	500
	1000
	1500
	1500
	1500
	富源县

	
75
	
会泽县现代农业产业科技 研发推广示范园
	
前期
	
会泽县
	1建设占地200亩科研基地，为马铃薯良种繁育和优质高产燕麦试验 示范提供大数据支撑。2.新建农业产业科技研发、推广培训、体验实习中 心1200m²,提供数字化、可视化数据支撑，用于马铃薯良种繁育和优质高 产燕麦科学研究、技术开发和产品研制。3.新建农业产业科研成果转化数 字车间2000m²,主要用于马铃薯和高产燕麦产品自动化加工。4.充分利用 互联网5G技术，新建优质农产品电商销售平台15个。
	
20000
	
500
	
19500
	
0
	
0
	
0
	
会泽县

	76
	金钟街道AI农业建设 项 目
	前期
	会泽县
	在辖区1万余亩水果产业园及其他农业产业区建设含农业数据库、智 能监控系统、物联网通用平台、在线巡检系统、远程监控系统等系统、平 台，实现农业智能感知、智能预警、智能决策、智能分析等。
	12000
	0
	0
	2000
	5000
	5000
	会泽县

	

77
	

会泽县数字农业农村发展 服务中心
	

前期
	

会泽县
	建设数字农业农村发展服务中心，构建信息进村入户、农业科技信息  服务、农业生产经营服务、农业科技创新集成等数字农业农村服务体系， 集合公益服务、便民服务、科技服务、产销对接、电子商务和创新孵化等， 涵盖农业生产、经营管理、绿色食品牌创建、质量溯源和日常生活、农村  环境整治等各个环节，为农业农村农民生产生活提供综合、高效、便捷、 数字化的综合性服务，探索具有会泽区域特色的数字农业农村发展模式， 更好服务于全县农业农村数字化发展，缩小城乡数字鸿沟，促进城乡发展  一体化。
	

5000
	

200
	

500
	

2000
	

2000
	

300
	

会泽县

	78
	经开区智慧农业云平台
	在建
	经开区
	主要用于数据中心、数据显示屏和分布在各基地生产场景所布点的气 候站、各类物联网传感器、监控摄像头等。
	1200
	1200
	0
	0
	0
	0
	经开区、曲靖创想 电脑有限责任公司

	(四)加快服务业数字化转型
	
	
	
	
	
	
	

	
79
	
智慧景区建设
	
在建
	
曲靖市
	优化已上线智慧景区深化已上线“一部手机游云南”的10家4A级(陆 良彩色沙林景区、罗平九龙瀑布景区、多依河景区、鲁布革景区、沾益珠 江源景区、麒麟水乡景区、克依黑景区、师宗凤凰谷景区、会泽大海草山 景区、富源多乐园景区)3家3A级景区(马龙区马过河、师宗五龙水生态  小镇、会泽古城景区),导游导览、慢直播、智慧厕所、智慧停车场、电 子闸机、旅游线路、标识标牌、图片更新等上线要素。
	
2100
	
200
	
100
	
600
	
600
	
600
	
市文化和旅游局
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	序号
	项目名称
	项目 阶段
	建设地点
	主要建设内容及规模
	总投资
(万元)
	投资计划(万元)
	项目单位

	
	
	
	
	
	
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	

	80
	上线“一部手机游云南”要 素运行维护
	在建
	曲靖市
	优化全市及五县四区一市城市名片上线要素；更新游记及旅游图片； 对经营酒店、旅行社、餐饮企业、涉旅商品诚信评价；景区智慧停车场、 智慧厕所建设。
	200
	40
	40
	40
	40
	40
	市文化和旅游局

	81
	5G+4K融合媒体生产、发 布及应用智能平台
	前期
	曲靖市
	主要建设内容包括：4K超高清直播网络系统；全市5G融合媒体智能 网络平台系统；全网舆情监测及公众发布系统；全媒体数字演播室；市级 影像数据档案库；主城区及重点片区三维影像实景应用地图。
	6800
	1280
	1760
	1760
	1000
	1000
	市广播电视台

	

82
	

曲靖市电子商务产业园
	

前期
	

曲靖市
	规划项目占地100亩，按照“电商集聚、服务集中、资源集约、功能集  成”的原则，利用存量房产和土地资源，在2022年底前建设一个集电商办  公、技术服务、快递等综合服务为一体的市级电子商务产业园，配套建设  电子商务公共服务中心、人才培训中心、商品展示中心、双创孵化基地、 仓储物流基地等，吸引知名电子商务企业和配套服务企业入园，形成集特  色商品展示、交易结算、物流配送、运营服务、平台监管、文化创意、实  训模拟等多功能、多业态为一体的综合园区，促进电商产业快速集聚。
	

20000
	

9800
	

8000
	

1200
	

500
	

500
	


曲靖市商务局

	83
	麒麟区健康医疗大数据应 用示范中心及产业园建设 项 目
	前期
	麒麟区
	项目规划占地200亩，建设健康医疗大数据交易平台、应用示范中心 及孵化平台、全产业链大健康产业园及相关平台、国家健康医疗开放大学 及平台等。
	200000
	10000
	50000
	50000
	50000
	40000
	麒麟区

	84
	麒麟区智慧旅游综合管理 调度平台
	前期
	麒麟区
	建设旅游市场综合调度指挥平台投诉举报系统、景区旅游管理平台等。
	9000
	3000
	3000
	1000
	1000
	1000
	麒麟区

	85
	麒麟区智慧景区旅游管理 平台
	前期
	麒麟区
	以“高端化、特色化、智慧化、国际化”为目标，同步建设数字化、智 能化、可视化景区智慧综合服务系统，全面提升景区管理服务水平，将麒 麟区各景区打造成为具有国内一流水平的智慧化景区。
	6000
	500
	1000
	1500
	1500
	1500
	麒麟区

	
86
	
麒麟区文化旅游创客产业 园
	
新开工
	
麒麟区
	规划建设打造“互联网+创意+工业+生态+民族+旅游”的文化产业园区 综合体，依托民族文化创意、文化传媒、动漫游戏、影视制作、广告设计 等文化创意方面的学科优势，积极引入国内外知名文化传媒企业，加快打 造文化创意产业发展高地。促进文化创意与旅游、会展、科技等相关产业 的融合发展。
	
50000
	
10000
	
10000
	
10000
	
10000
	
10000
	
麒麟区

	87
	上禾智能自动冷链物流建 设项目
	前期
	麒麟区
	占地40亩总建筑面积28000m²,项目建设主要包括物流仓库、冷冻、 冷藏库、办公楼、综合楼、展示交易、电子商务、物流配送、市场信息发  布和农产品检测溯源系统以及其他配套设施建设。
	20000
	5500
	5000
	5000
	2500
	2000
	麒麟区

	
88
	麒麟区华呈智慧路港建设 项 目
	
前期
	
麒麟区
	项目占地约140亩，总建筑面积约651380 m²,主要建设集司机之家、智能化 快递收转中心、自动零担分拣、保税仓库、专线快运、甩挂分拣中心、物流信息 中心、服务中心、综合指挥大厅、办公楼、集装箱堆场、智能停车场等为一体的 城市物流港。
	
30600
	
10200
	
10200
	
10200
	
0
	
0
	
麒麟区

	
89
	云南(曲靖)滇东生态农  产品智慧物流园开发建设 项 目
	
前期
	
麒麟区
	项目规划用地面积约1200亩，秉承“产业闭环、平台开放”的原则，围 绕“高原特色农品”和“绿色生态生活”两个中心，主要建设生鲜生态农产品 交易区、生态农产品智慧加工包装区、储存恒温综合冷链智慧物流区、电 子商务综合服务区、研发区、数字化科普教育区、配套服务区、数字农业 观光区等。
	
700000
	
40000
	
100000
	
200000
	
200000
	
160000
	
麒麟区

	90
	麒麟区农产品电子商务配 送中心
	前期
	麒麟区
	项目占地104亩，规划建设农产品电子商务配送中心68034m²,配套 建设雨污管网，道路、绿化等附属设施。
	7960
	960
	2000
	2000
	2000
	1000
	麒麟区

	91
	茨营镇智能物流建设 项 目
	前期
	麒麟区
	建设50余亩的互联网+智慧物流园区；建设大数据中心一个及办公楼、 物流发货区、仓储区、生活配套区等。
	3000
	0
	1500
	1500
	0
	0
	麒麟区

	92
	麒麟区大数据服务平台
	新开工
	麒麟区
	拟在全区范围内建设集媒体平台宣传、网络宣传发布、查询、统计等  各方面功能于一体的宣传大数据服务平台，同时加强网络安全数据服务， 打造大宣传格局，提升麒麟网络舆情监测、网络安全管理能力。
	3000
	600
	600
	600
	600
	600
	麒麟区




[image: ]曲政办发


	序号
	项目名称
	项目 阶段
	建设地点
	主要建设内容及规模
	总投资
(万元)
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	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	

	93
	麒麟区域新媒体与数字媒 体产业项目
	前期
	麒麟区
	计划运营使用面积4000m,围绕视听新媒体产业业务建设数字运营中  心、数字培训中心、数字服务中心、研发中心和电子营销中心，发力“视听  新媒体”领域，构建“政用产学研”体系，打造“企业平台型”孵化器。
	10000
	2000
	5000
	1000
	1000
	1000
	麒麟区

	
94
	
天辅雲泉小镇数字化建设 项 目
	
在建
	
马龙区
	以5G智能结合、万物互联为基础，建设智慧旅游一部手机游小镇(智 慧出行、智慧酒店、智慧停车场、电子商务、电子发票等);小镇还包含： 天文科普教育产业、幸福产业，康养产业集“智能体检中心、智能康复中心、 国医馆、休闲度假、运动健身、禅茶书院、文化体验”于一体，最终实现“三  产融合”。
	
200000
	
60000
	
50000
	
90000
	
0
	
0
	
马龙区

	95
	曲靖市公铁联运智慧物流 建设项目
	前期
	马龙区
	在马龙区鸡头村规划面积8.48km²,主要建设10万m大型工农业产品  智慧化分拣、包装中心；13万m²陆港口岸、集装箱全自动装卸系统；4万  m²智慧冷冻食品库群；智慧物联网及电子商务运营服务中心及附属设施。
	240000
	50000
	50000
	50000
	50000
	40000
	马龙区

	
96
	
曲靖宣威尼珠河大峡谷生 态文化旅游区项目
	
在建
	
宣威市
	项目开发周期规划为10年，分三期建设，一期开发为3年，主要建设 景区旅游设施和配套公共基础设施，创建国家4A级旅游景区；二期为4  年，主要建设高端休闲旅游度假区和特色旅游产业区，建设智慧景区基础 设施，达到国家4A级旅游景区；三期为3年，主要提升旅游景区品质、国 内知名度和智慧化程度，达到国家5A级旅游景区。
	
429000
	
30000
	
168000
	
81000
	
80000
	
70000
	
宣威市

	97
	陆良智慧冷链物流设施建 设项目
	前期
	陆良县
	发展重点包括冷链物流，智能制造、智慧能源、智慧农业、智慧金融、智能 交通、电子商务、现代物流等生产性融合基础设施。
	500
	200
	300
	0
	0
	0
	陆良县

	
98
	
陆良全媒体演播中心建设 项 目
	
前期
	
陆良县
	融合各种资讯、信息、数据将直接接入全媒体演播中心，通过演播中 心内不同景区的DLP大屏幕、等离子屏幕，LED屏幕等不同的显示单元来 完成信息可视化效果的播出。同时采用在线包装、虚实结合、5G等技术手 段进行综合呈现，提升节目质量和收视效果；视觉整合设计改版：频道及 栏目包装、演播室内包装设计：包括在线包装设计、大屏幕内容设计、虚 拟前景及增强现实等内容包装。
	
1000
	
300
	
300
	
400
	
0
	
0
	
陆良县

	99
	师宗县五龙水生态小镇数 字化建设项目
	在建
	师宗县
	数字小镇(5G信息化建设),构建集“文化数据创意、民族风情、智  慧健康养生”三位一体、多产业联动的民族文化产业。业态包括：小镇数 据管理、智慧景区、智慧停车场、智慧厕所等。
	1400
	400
	1000
	0
	0
	0
	师宗县

	
100
	鲁布革布依风情小镇数字 化建设项目
	
在建
	
罗平县
	数字智能化小镇规划面积4.6k m,核心面积1km,主要建设智慧小镇、智  慧景区以及智慧停车场及子系统。包括：数字化资源平台、访客系统、闸机系统、 视频监控系统、入侵系统、一卡通系统、信息发布与广播系统、智能停车系统、 资产管理系统、智能消防系统、手机自助导览系统等。
	
1900
	
1000
	
900
	
0
	
0
	
0
	
罗平县

	101
	罗平县电子商务产业园区 建设项目
	前期
	罗平县
	主要进行农村流通基础设施、农村电商公共服务体系、农村电子商务培训、 农村电商供应链体系、后续养生产品开发、整合电子商务平台，促进农产品上行， 助力脱贫攻坚和乡村振兴。
	6000
	0
	2000
	2000
	2000
	0
	罗平县

	
102
	富源县智慧物流基础设施 建设项目
	
前期
	
富源县
	建设1个物流园区，在全县范围内建设25个综合物流中心，建设内容  包括：数据中心，电子商务交易中心，智慧物流仓库，常温库、冷藏库和  冷冻库，标准厂房，智慧停车场，货车及配套主次干道、给排水、绿化、 亮化、消防等基础设施。
	
200000
	
40000
	
40000
	
40000
	
40000
	
40000
	
富源县

	
103
	
富源县智慧旅游服务能力 建设项目
	
前期
	
富源县
	1.基础设施建设：景区综合布线、网络交换设备；2.安防系统：防盗报 警、视频监控、公共广播系统、应急调度系统、无线对讲系统；3.智慧化 建设子系统：景区人车船管理、客流量统计、信息发布系统；4.多元智能化 运营系统：在线担保交易系统、诚信服务平台、餐饮管理系统、景区民宿 客房管理系统。
	
30000
	
6000
	
6000
	
6000
	
6000
	
6000
	
富源县

	
104
	
富源县县乡村三级物流配 送体系
	
前期
	
富源县
	建设县乡村三级物流配送体系，项目总占地25000平方米。其中：1  个县级仓储物流配送中心，占地面积3000平方米，配套综合办公楼及其他  配套设施；12个乡镇(街道)分别建设1个物流分拣中心，占地面积1000   平方米，建设冷库500平方米；80个行政村分别建设1个村级物流服务站， 建筑面积50平方米；12辆物流车辆。
	
12000
	
3000
	
3000
	
3000
	
2000
	
1000
	
富源县
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	序号
	项目名称
	项目 阶段
	建设地点
	主要建设内容及规模
	总投资
(万元)
	投资计划(万元)
	项目单位

	
	
	
	
	
	
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	

	105
	富源县乡村就业服务信息 平台建设项目
	前期
	富源县
	建设乡村就业服务信息平台6250m²及相关设备购置，辐射全县范围。
	5270
	600
	1450
	1910
	630
	680
	富源县

	
106
	富源县智慧金融 建设项目
	
前期
	
富源县
	建设计算机网络系统(含无线网络)、综合布线子系统、智能化机房子系统、 综合安全防范系统、一卡通管理系统、公共广播系统、信息发布系统、排队叫号  系统、楼宇自动化控制系统、金库管理系统、远程联网智能监管系统、柜面对讲  系统等。
	
28000
	
5600
	
5600
	
5600
	
5600
	
5600
	
富源县

	107
	会泽县景区智慧旅游配套 设施建设项目
	前期
	会泽县
	大海草山景区，雨碌景区，娜姑景区，后台建设3处，通讯网络覆盖 7平方公里，扫码入园识别系统建设3处，流量监测站3处，智慧停车场  建设3处。
	22000
	500
	5000
	10000
	5000
	1500
	会泽县

	108
	会泽县古城景区、蔓海公 园信息基础设施建设
	前期
	会泽县
	古城景区，蔓海公园，后台系统建设，人工智能，通讯网络覆盖，数
据中心建设等。后台500m,通讯网络覆盖4k m²,数据中心1000m,后 台流量监控设施等。
	7100
	300
	3000
	3000
	800
	0
	会泽县

	
109
	会泽县迤车镇智能化农贸 综合市场建设项目
	
在建
	
会泽县
	规划占地面积20亩，总建筑面积30000m²,主要建设智能化管理农贸  市场、商品交易中心9000m²,配套建设无线网络、发热检测、智能停车场、 智能路灯、充电桩等13000m²,物流配送中心、仓储、冷库保鲜用房、综  合服务用房8000 m²。
	
11000
	
0
	
5000
	
6000
	
0
	
0
	
会泽县

	

110
	

会泽县公共配送中心建设
	

前期
	

会泽县
	建设会泽县公共配送中心，整合快递、共同配送等物流配送服务企业，可以  满足20家服务企业入驻，为会泽全县提供共同配送服务。会泽县公共配送中心根  据绿色物流理念，使用节能环保建筑材料和物流装备设施，本着集约用地的原则  合理布局功能分区，规划物流作业区、辅助作业区、办公生活区三大功能分区， 其中物流作业区具备进货验收区、分拣区、仓储区、流通加工区、集货配送区、 发货区等细分作业区。中心配套规划建设开放共享的共同配送信息管理平台，整  合社会资源，以提供配送效率，降低物流成本。
	

5000
	

0
	

500
	

3500
	

1000
	

0
	

会泽县

	


111
	

会泽县智慧仓储物流服务 中心
	


前期
	


会泽县
	建设智慧仓储物流服务中心，建设集仓储、分拣、包装、品控、配送  等功能的综合性信息化服务平台，构建综合物流信息以及物流资源交易、 车货匹配、安全监管等专业性信息子平台，打造信息通畅、运行高效、服  务优质的智慧物流管理服务系统，促进货源、车源、物流服务等信息的高  效匹配，实现车辆、网点、用户等精准对接，提高物流仓储配送智能化和  物流作业自动化水平。通过互联网平台挖掘、整合、分享全县优质闲置仓  储和运输资源，引导物流活动数据化、加强物流信息标准化、推动物流数  据开放化、促进物流信息平台协同化，为全县市场流通体系提供一站式智  慧仓储物流服务系统。
	


500
	


0
	


100
	


200
	


200
	


0
	


会泽县

	
112
	曲靖爨文化旅游小镇数字 化建设项目
	
在建
	
经开区
	规划面积约3k m²,核心区建设面积约1k m²,主要构建集“文化数据创  意+高科技影视+智慧健康养生”三位一体、多产业联动的爨文化产业。爨  文化小镇所要建的业态包括：小镇数据管理、智慧停车场、智慧厕所等。
	
5000
	
200
	
1000
	
1800
	
1000
	
1000
	
经开区

	


113
	

会泽县电子商务公共服务 平台
	


前期
	


会泽县
	采取“政府推动、企业参与、整合资源”的方式，构建功能齐备的县级  电子商务公共服务平台，履行农村电商产品供销渠道拓展、电商创新创业  专业服务等职能职责，全面对接阿里巴巴、京东商城、拼多多、抖音、快  手等优势电商平台资源，承担数据处理、综合运营、电商孵化、营销策划、 包装设计、品牌建设、产品展示、咨询和信息服务等公共性、公益性服务  职能，与社会化、企业化服务互为补充、相互促进，为相关政府部门、电  商经营主体提供决策支持、电商经营主体培育及管理、资源整合与统筹、 农产品供应链管理及营销、电商氛围营造与宣传等服务，保障支撑电子商  务产业的健康、长效发展。
	


2000
	


500
	


500
	


500
	


500
	


0
	


会泽县
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114
	

会泽县大宗农产品电子交 易中心
	

前期
	

会泽县
	会泽县大宗农产品电子交易中心依托会泽特有的区位、产业、资源优势，以“互  联网+金融+交易中心+实体”为功能定位，致力于构建集交易、仓储、物流、咨询、 金融服务为一体的现代农业全产业链生态体系。交易中心通过产业资源整合、交  易模式创新、产品标准制定、综合金融支持、全面服务保障，促进会泽特色、优  势大宗农产品供应链与互联网、物联网深度融合，推动大宗农产品生产、加工、 仓储、物流体系和基础设施建设，加速实现农民增收、农业增效、农村增绿，提  高会泽县农业综合效益和竞争力。
	

15000
	

0
	

2000
	

5000
	

5000
	

3000
	

会泽县

	(五)加快发展数字产业化步伐
	
	
	
	
	
	
	

	115
	易事特新基建高端装备研 发制造产业项目
	前期
	麒麟区
	项目计划用地50-100亩，主要建设高端装备制造中心、研发中心、院 士专家工作站、区域总部基地。
	100000
	0
	15000
	20000
	30000
	35000
	麒麟区

	
116
	
云南省铝加工技术创新中 心
	
在建
	
沾益区
	拟建设面积1500m研究开发平台，面积为5000m²的试验证平台，面 积为2200m²的检测平台。开展航空航天、交通、建筑装饰、电工电子铝材 研究，支撑产业发展和成果转化。建成办公室1200m,专家公寓10套。
依托平台，开展新型铝合金研究工作，开发不少于两种高强韧、耐腐蚀铝 合金，转化两种以上铝加工产品。
	
20000
	
5000
	
5000
	
3000
	
4000
	
3000
	
沾益区

	

117
	

宣威液态金属创新中心二 期项目
	

前期
	

宣威市
	项目占地260亩，建设4.6万m²液态金属谷综合办公大楼及5万m²标 准厂房，建设云南液态金属协同创新研究院、云南省级和国家级的液态金 属制造业创新中心、液态金属产品质检中心；实施科技成果转化，建设25 吨液态金属低温环保焊料生产线项目、20吨液态金属导电胶项目、200吨 液态金属粉体制备项目、150吨液态金属熔接材料产业化项目、10万平方 米/年LED智能玻璃建设项目、200万件/年液态金属骨科外固定材料及支 具产业化项目、大功率光伏电池组件用精密定位主栅复合材料及构件产业 化项目等。
	

38526
	

15000
	

10526
	

13000
	

0
	

0
	

宣威市

	118
	曲靖富源工业园区智慧园 建设项目
	在建
	富源县
	规划用地60亩，建设“互联网+”科技孵化中心10000m²,创业示范区 6600 m,展示交易区8000 m²,综合服务区8000m²及配套设施。
	31200
	7800
	7800
	8000
	7600
	0
	富源县

	


119
	


曲靖会泽数字经济产业园 建设项目
	


在建
	


会泽县
	项目占地面积16229m²,规划建筑总面积约13万m²,拟规划6栋百米高层建  筑，临抚军街建设数字产业园区，形成创新产业集群新地标。以“数字会泽”为主  题，以八中心(大数据中心、电子商务公共服务中心、数字农业农村服务中心、智  慧城市运营中心、智慧旅游服务中心、智慧教育服务中心、智慧健康服务中心、 智慧仓储服务中心)、三基地(数字经济产业集聚基地、青年双创孵化基地、双创  人才培训基地)、两区(新零售业街区、数字生活示范社区)、一院(数字经济  产业院)、一馆(“数字会泽”VR全景体验馆)为重点建设任务，以大数据、云  计算、物联网、人工智能为创新驱动，以“数字经济产业办公区、新零售商业街区、 数字生活示范社区”三大物理空间为载体，构建线上线下结合、三产融合发展的数  字经济产业生态圈。
	


80000
	


20000
	


20000
	


20000
	


10000
	


10000
	


会泽县

	120
	会泽县电子信息智慧产业 园项目
	前期
	会泽县
	设备设施购置安装、电子产品、通讯设备、智慧+产业园。
	150000
	50000
	100000
	0
	0
	0
	深圳市明德通讯技 术有限公司

	
121
	
会泽县数字经济产业双创 孵化基地
	
前期
	
会泽县
	建设会泽县数字经济产业双创孵化基地，以“互联网+”模式引领大众创业、万 众创新，打造数字经济产业创新创业孵化平台，成为一个信息资讯、科技成果转 化、培训服务、电子商务、咨询服务、金融服务、商务服务等为一体的创新创业 服务平台，为数字经济产业创新创业者提供高品质、低成本、便利化、全要素的 创业空间、网络空间、社交空间和资源共享空间，推动形成数字经济产业集群效 应，促进会泽县域产业结构调整和经济转型升级。
	
2500
	
0
	
500
	
1500
	
500
	
0
	
会泽县
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122
	


园区信息化改造及新型智 慧园区建设项目
	


前期
	


经开区
	计划投资9亿元对数字经济园区进行信息化改造及新型智慧园区建   设，包括：1.智慧园区信息基础设施建设。建设通信管网、交换设备等基  础网络，改造升级园区骨干网络，在重点区域铺设物联网节点，推进硬件  设施改造，为南海子绿色水电硅产业园和数据中心产业园、西城工业园区  新能源新材料产业园和生物医药产业园提供广泛的联结和计算能力。2.智  慧园区管理平台建设。搭建智慧园区管理平台，通过数据计算和数据治理， 推动AI智能安防、智能巡检、人机协同、企业画像、智慧水务、环境监测  等应用场景落地。3.智慧园区服务平台建设。以服务园区企业为导向，利  用大数据、云计算等数字技术，为企业提供集政务服务、智慧党建、共享  展厅、教育培训、辅助决策、产能共享等为一体的服务平台。
	


90000
	


1600
	


28400
	


20000
	


20000
	


20000
	


经开区

	三、全力打造数字政府
	484287
	83992
	115512
	111972
	96162
	76649
	

	(一)夯实数字政府基础
	
	
	
	
	
	
	

	
123
	曲靖市政务协同 办公系统
	
在建
	
曲靖市
	建设数字政府协同办公平台及全市统一的国产化电子公文协同办公系 统，完善办文、办会、办事等应用，打造全市政务运行枢纽。集成各部门 政务业务应用和各类政务信息，实现政务信息资源汇聚共享，打造政府内 部一体化的在线工作环境。
	
2000
	
300
	
500
	
400
	
400
	
400
	市大数据建设和管
理中心

	(二)提升政府服务质效
	
	
	
	
	
	
	

	









124
	









曲靖市政务服务系统智能 化升级改造项目
	









前期
	









曲靖市
	1.网络标准化机房建设，有线网络(全光纤),运维管理平台、防火墙、 路由器、交换机、核心交换机、网络全光OLT、千兆ONU、分光器、机柜、 光缆、配线架、动力环境监测系统；无线网络，无线控制器、授权软件、 无线AP、供电ONU;模块化机房部分，机房提升改造、机柜系统、UPS
配电系统、空调系统、机房桥架等；2.信息发布系统，工作站、管理服务  器、系统软件、播放端软件、智能软保系统、会议屏、主机、触摸查询机  及软件；3.排队叫号系统，无线窗口屏(彩色)、液晶评价器；4.智能化安  防系统；5.广播及会议系统，总控机房、音频设备、视频会议系统；6.智能  化配套设备，一体机、一体化高拍仪、智能自助终端、智能语音服务机器  人、大厅计算机等；7.系统集成；8.智慧政务综合管理平台建设。9.经开区  建设专属的审管联动智慧政务综合管理平台。10.麒麟区建设智能化设备包  含八个子系统：信息网络系统、无线网络系统、中心机房系统、视频监控  与行为管理系统、信息发布与自助服务系统、排队叫号系统、公共广播系  统、会议系统。11.马龙区建设监控系统、LED显示系统、好差评系统、自 助查询系统、自助服务系统、智能会议系统、审批后台服务系统、广播系  统、项目评审专家抽取系统、效能监察系统。12.陆良县改造升级网上政务  服务平台，对各级实体大厅进行智能化、网络化、数字化改造。13.沾益区  建设综合系统、通信系统、计算机网络、综合安保系统、实现多媒体展示。 电子监察系统，综合显示省市县三级行政审批和工作音视频情况、审批服  务统计信息。14.宣威市政务大厅改造，建设机房网络升级改造、监控系统、 信息发布系统五、评价及叫号系统、自助办件取件系统、服务保障系统、 智能化办公设备。15.会泽县政务服务中心大厅进行智能化改造，不间断电  源配置，配置叫号系统、自助取号系统、自助打印终端、自助审批系统等。
16.富源县建设内容为：智慧政务系统建设，信息通讯系统建设、多媒体及  云计算系统建设、安全保障系统建设、其他配套设施建设。17.师宗县建设  内容为机房系统、服务器系统、计算机网络系统、办公系统、广播系统、 会议系统、信息发布系统、服务评价系统。18.罗平县建设内容为机房系统、 服务器系统、计算机网络系统、办公系统、广播系统、会议系统、信息发  布系统、服务评价系统。
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曲靖市
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	序号
	项目名称
	项目 阶段
	建设地点
	主要建设内容及规模
	总投资
(万元)
	投资计划(万元)
	项目单位

	
	
	
	
	
	
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	

	
125
	曲靖12345市长热线网络 信息平台
	前期
	曲靖市
	智能分析综合平台(全市各项建设基础数据、规模、涉及部门；微信、 微博、短信、app、管理及查询功能；网络联系平台单位);视频平台(涵  盖所有单位、部门基础功能室、会议室；路口自动感应信息发送)。
	6000
	
2000
	
2000
	
2000
	
0
	
0
	曲靖市政务服务局

	(三)推进治安防控体系建设
	
	
	
	
	
	
	

	
126
	曲靖市市域社会治理现代 化数字社会治理中心建设 项 目
	
前期
	
曲靖市
	建设内容主要包括：1.智能社会治理中心建设：利用5G、物联网、大  数据、云计算技术对综治中心进行智能化改造，打造数字社会治理中心；
2.收集整合社会治理相关行业、部门的数据资源，形成集指挥调度、智能 分析为一体的社会治理平台；3.充分利用大数据技术，打造城市“数据大脑”, 实现社会主义现代化。
	
67790
	
17790
	
20000
	
10000
	
10000
	
10000
	
市委政法委

	127
	麒麟区公安业务技术用房 信息智能化建设项目
	前期
	麒麟区
	1.人脸识别、情报指挥、合成作战、机要密码、保密、楼字对讲、高 清监控等各类大数据、智能化；2.舆情监测处置系统建设，WIFI系统运行 维护费，电子数据鉴定实验室建设，网安监控中心建设。
	5900
	2400
	2000
	1500
	0
	0
	麒麟区

	
128
	
麒麟区平安城市视图监控 系统建设项目
	
前期
	
麒麟区
	1.人脸识别，人脸识别前端建设1000个。2.街面智能感知设备，视频  结构化前端建设(5年替换和新增1000个结构化探头)。3.视频图像解析   平台，视频图像解析平台建设(具备500路视频解析功能的后台服务器)。
4.平安城市监控运维服务。5.环市环县数字防控网建维，环市环县数字防控 网建设及运维服务(包括热点、WIFI嗅探、视频卡口的建设运行维护)。
	
8150
	
1630
	
1630
	
1630
	
1630
	
1630
	
麒麟区

	129
	麒麟区益宁街道“市域社 会治理”现代化建设工程
	前期
	麒麟区
	建立市域社会治理服务中心，安装10000余个各类型摄像头，运用互 联网、大数据、区块链与各社区、小组连接，覆盖整个辖区。
	5000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	麒麟区

	130
	麒麟区珠街街道智能社会 治理体系建设项目
	前期
	麒麟区
	在街道各村(社区)安装监控设备及智能报警装置，建设大数据党群 服务中心及智能信息网格化管理系统，提高社会智能治理体系。
	5000
	1000
	1500
	1500
	1000
	0
	麒麟区

	
131
	麒麟区社会治安 防控体系
	
前期
	
麒麟区
	完成社会治安整体防控体系实战应用平台、智慧街面巡防治安管理系统、智慧安 防小区管控系统、娱乐场所和特种行业治安管控系统、智慧内保管控系统、公交 智慧防控系统、危爆物品立体化溯源系统、易制枪物品图形比对系统、大型活动 安保管控系统、视频监控系统等社会治安整体防控体系建设。
	
2000
	
400
	
400
	
400
	
400
	
400
	
麒麟区

	
132
	
麒麟区大数据开发应用
	
前期
	
麒麟区
	1.大数据实战应用模型模块开发应用。2.按照省厅、市局“十四五”规划 项目安排，积极配合参与大数据智能警务督察指挥调度系统、国保情报大 数据综合分析研判调度指挥系统、反恐大数据应用、网安大数据应用、智 慧监管建设等各类大数据开发、建设及应用。
	
2500
	
500
	
500
	
500
	
500
	
500
	
麒麟区

	133
	麒麟区公安通信指挥系统 建设项目
	前期
	麒麟区
	1.指挥调度平台建设，公安4G(5G)专网图传多网融合多维应用指挥 调度平台建设。2.对讲系统建设，公安350兆集群通信系统，PDT系统建 设(包括PDT联网基站、PDT对讲机、PDT鉴权加密)。
	550
	150
	150
	250
	0
	0
	麒麟区

	134
	麒麟区大数据服务平台
	前期
	麒麟区
	拟在全区范围内建设集媒体平台宣传、网络宣传发布、查询、统计等  各方面功能于一体的宣传大数据服务平台，同时加强网络安全数据服务， 打造大宣传格局，提升麒麟网络舆情监测、网络安全管理能力。
	3000
	600
	600
	600
	600
	600
	麒麟区

	135
	宣威市村级服务站 网格化建设
	前期
	宣威市
	网格化服务站，通过云平台建设网格化村级服务站。
	27400
	0
	7400
	7000
	7000
	6000
	宣威市

	136
	罗平县“平安城市监控与 报警”系统智能化改造项 目建设
	前期
	罗平县
	对全县社会治安监控探头、人脸卡口设备及后台系统升级改造，逐步  完成视频结构化，实现视频信息智能化分析，服务全县社会治安防控需求， 提升打、防、管控能力。
	2600
	0
	2000
	600
	0
	0
	罗平县
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	序号
	项目名称
	项目 阶段
	建设地点
	主要建设内容及规模
	总投资
(万元)
	投资计划(万元)
	项目单位

	
	
	
	
	
	
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	

	137
	富源县高清视频监控体系 建设工程
	前期
	富源县
	按每年递增20%的目标实现全县重点路段，重点部位视频监控全覆盖。
	2000
	400
	400
	400
	400
	400
	富源县

	

138
	
富源县数字化社会治理能 力建设项目
	
前期
	
富源县
	配备相关网络传输、电力供应、消防、防灾、安全等级防护、运营维 护等设施，新建智能枪型摄像机，智能双舱一体式摄像机(带wifi探针功 能),高清人脸识别系统、道路卡口系统、电子警察系统，违停抓拍，信 号控制系统，礼让行人系统，一体化机器视觉综合检测系统、测速抓拍系 统、交通路口配套设施，并根据需求在相关乡镇建设分级存储设备；新建 辅助配套设施。
	

46000
	

9200
	

9200
	

9200
	

9200
	

9200
	
富源县

	

139
	

会泽县社会治安治理体系 现代化建设及智能便民服 务超市
	

前期
	

会泽县
	视频大数据建设(建设云服务管理系统和数据湖，搭建一个具有数据  管理、数据解析、大数据分析碰撞等能力的服务化平台，构筑多维实战化  综合应用体系，全面挖掘视频图像信息的深层价值，提供三维实景地图、 立体云防、动态人像卡口、车辆大数据等实战业务功能，全面满足反恐维  稳、治安防控、侦查破案、指挥调度等核心业务应用需求，形成面向实战、 服务实战的视频联网共享应用新模式。建立便民超市或布设公安业务自助  设备(自助办理身份证、居住证等),在县城区建设一个智能安防体验区， 开展体验式自防、自救体验式安全教育宣传。
	

22305
	

1000
	

5000
	

10000
	

5000
	

1305
	

会泽县

	(四)提升智慧应急能力
	
	
	
	
	
	
	

	
140
	曲靖市智慧应急 建设项目
	
在建
	
曲靖市
	加快建设曲靖市应急监测预警系统平台，包括曲靖市应急管理指挥中 心场所基础设施、融合通信基础设施、音视频会商设施、突发事件现场应 急保障装备、应急资源数据采集和治理设施、智慧指挥调度设施、政府应 急指挥互联互通保障设施等，以及资源数据采集、应急通信网络建设。
	
6500
	
4000
	
2000
	
500
	
0
	
0
	曲靖市应急
管理局

	141
	曲靖市智慧消防项目
	在建
	曲靖市
	建立智能化的火灾预警平台，实现火灾隐患预警报告，积极推广城市 消防安全远程监控系统，实现各县(市、区)、曲靖经开区中心城区网格 化管理。
	2000
	740
	700
	560
	0
	0
	曲靖市消防救援支 队

	142
	会泽县智能应急粮食仓库 建设项目
	在建
	会泽县
	建设出入库智能系统、粮情智能检测系统、智能化仓库、网上销售终 端系统等，项目总建筑面积3337平方米。主要建筑物为：智能仓库、大米 加工厂、配套管理用房等。
	3200
	0
	1200
	2000
	0
	0
	会泽县

	(五)加快数字生态文明建设
	
	
	
	
	
	
	

	

143
	

曲靖市生态环境智慧监管 与服务项目
	

前期
	

曲靖市
	通过对曲靖市生态环境质量、污染源集成融合协同，构建智能化分析  引擎，结合云南省、曲靖市生态环境监管要求，综合打造面向曲靖市全域  的生态环境智慧监管与服务体系，通过生态环境质量数据、污染源数据的  融合与挖掘，加强对全市环境质量、污染源监管态势的分析，通过智慧监  管与服务体系建设，实现执法检查问题导向监管，服务企业自律守法的目 标。以数据为驱动、问题为导向，精准监管与服务，进一步健全问题发现、 问题分析、问题解决体系，打造政府生态环境领域监管与企业、公众之间  的互动渠道，构建公众服务和企业一站式服务平台。
	

7300
	

1800
	

2000
	

1500
	

1000
	

1000
	

曲靖市生态
环境局

	

144
	

曲靖市生态环境大数据平 台项目
	

前期
	

曲靖市
	以应用场景驱动构建全市生态环境大数据平台，构建数据服务业务中  间层，完成信息资源规划及核心数据库建设，建立生态环境大数据集成整  合与管理服务。动态构建环境资源目录管理，数据资源管理，集成融合， 质量控制，生态环境领域共享交换；建立数据运营服务、分析服务、应用  支撑、空间服务、模型算法服务等内容。形成统一的数据存储、管理、分  析和应用支撑能力，实现从数据汇聚、数据治理、数据分析、数据应用、 数据服务等全链条服务能力，建设一个可用、可见、可管、可决策的大数  据平台，不断提高生态环境数据管控与分析支撑能力。
	

3700
	

1000
	

1000
	

700
	

500
	

500
	

曲靖市生态
环境局
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	建设地点
	主要建设内容及规模
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	2021年
	2 0 2 2 年
	2023年
	2 0 2 4 年
	2 0 2 5 年
	

	


145
	


曲靖市生态环境决策支撑 体系项目
	


前期
	


曲靖市
	构建政府决策的应用体系，实现生态环境综合态势分析，形成污染防
治攻坚战统一调度应用，继续开展污染防治行动，数字化支撑持续打好蓝
天、碧水、净土保卫战和“8个标志性战役”,做好中央生态环保督察数字化支撑。 以改善生态环境质量为核心，应用大数据分析技术、分析算法、分析模型， 对水环境、大气环境、土壤环境等环境要素进行分类分析，准确当前各类
环境要素现状，发现存在问题。对生态环境总体态势进行研判分析，明确   生态环境质量后续发展变化趋势、应对措施。实现对水环境、大气环境、 土壤环境、辐射环境、声环境的质量评价分析、达标情况分析、问题成因  分析、预测预报分析、决策辅助分析，为各环境要素的管理提供科学的决
策支持依据，为应急管理和风险防范提供决策支持。
	


3700
	


1200
	


1000
	


600
	


500
	


400
	


曲靖市生态
环境局

	

146
	
曲靖市林业“天地空一体 化监测系统”建设项目
	
前期
	
曲靖市
	充分应用5G信息技术，建立智能化、可视化的“天地空一体化”全天候 快速响应监测体系。以高分辨率系列卫星遥感数据为主，加强低成本、低
功耗、高精度、高可靠的智能化传感设备和遥感技术在林业管理中的集成
应用。通过遥感监测、现场监测仪等获得的感知数据，与政府信息系统中
储存的信息进行共享，利用可视化管理和智能应用平台，实现林业智能化、 信息化、精细化管理。
	

105000
	

20000
	

20000
	

20000
	

25000
	

20000
	
市林业和草原局

	147
	曲靖市智慧森林科普展示 馆建设项目
	前期
	曲靖市
	利用现代信息技术、虚拟技术，通过森林造景、万物之瞳、景观模型、 实物标本等展项立体化展示森林的生态之美，建设集观赏、展览、科普、
体验、生态于一体的魅力科普展示馆。
	36000
	7000
	7000
	7000
	7000
	8000
	市林业和草原局

	
148
	
曲靖市国土空间规划体系 “ 一张图”信息平台
	
前期
	
曲靖市
	建设完善曲靖市级(含县级)国土空间基础信息平台，全面开展国土空间规 划“一张图”建设，支撑全市国土空间规划编制。项目建设内容包括国土空间基础 信息平台、国土空间规划“一张图”实施监督信息系统、自然资源和规划一站式管 理服务平台及标准规范体系建设、配套软硬件建设等。
	
1200
	
400
	
400
	
400
	
0
	
0
	
市自然资源和
规划局

	


149
	

曲靖市“数字水利”智慧建 设项目
	


前期
	


曲靖市
	曲靖市数字水利平台，以云计算、物联网、大数据、移动互联信息技术为依  托，完成曲靖市所有涉水平台的系统整合、集成与提升，具体包括标准和规范体  系建设(统一身份认证、统一运行平台、统一信息门户、统一数据标准和统一网  络信息安全),监测感知体系建设、应用支撑体系建设(水利大数据支撑体系、 水利一张图支撑体系和“水利大脑”支撑体系),综合业务应用体系建设(“水利一  张图”、河湖长制信息系统、灾害防御指挥系统、水资源管理系统、水利工程建设  运行管理系统、水生态监测系统、农村水利综合管理系统、水行政执法信息系统、 水源地供水管理系统和综合调度系统)、政务办公系统、统一移动应用以及指挥  调度中心建设等内容。
	


60790
	


50
	


15000
	


20000
	


15000
	


10740
	


曲靖市水务局

	



150
	



麒麟区森林防火基础设施 建设工程
	



前期
	



麒麟区
	完善升级火险监测站2座，新增手持气象仪8支、瞭望台新建3座、改建5座，购  置高倍望远镜5台、视频监控系统30套、定位仪250支、望远镜50支。新建卫星通信  VSAT便携站2个、海事卫星图传系统2套、海事卫星电话2支；新建数字通信专网固  定基站4个，新增移动基站2个、数字车载台20个、数字基地台25个、手持台500支， 视频图传系统2部、中型通信车1辆、小型通信车1辆、野外太阳能供电设备7套，无  人机1架。新建林区等级公路50公里、防火通道150公里、修复防火应急道路100公  里，新修生土防火隔离带100公里。建设网络平台4个、大屏幕显示系统2套、投影系  统15套、电视15台、视频会商系统2套、综合调度系统2套、网络安全系统2套、地  理信息系统2套，新建指挥中心250平方米，配备会议音响系统、中央控制系统、UPS  电源各11套。新建专业队伍10支250人、专业队伍营房10座、培训演练基地1个。 新增风力灭火机500台、高压脉冲水枪100台、高压细水雾灭火机400台、油锯50台、 扑火服装5000套、高压水泵50台、接力水泵50套、移动储水袋30个，指挥车10辆、 运兵车15辆、运水车10辆、物资储备库10个。
	



13638
	



2800
	



2800
	



2800
	



2800
	



2438
	



麒麟区
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	序号
	项目名称
	项目 阶段
	建设地点
	主要建设内容及规模
	总投资
(万元)
	投资计划(万元)
	项目单位

	
	
	
	
	
	
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	

	
151
	
智能垃圾分类项目
	
前期
	
富源县
	自动识别、实时监控、数据分析，这个智能化垃圾分类系统通过卡片 到户和人脸档案，建立一户一码多人脸实名制，通过智能手段实施垃圾分 类投放便于居民使用，可根据卡牌或人脸信息溯源到具体家庭及成员。
	
2000
	
0
	
1000
	
1000
	
	
	富源县

	
152
	会泽县城市数字化综合信 息管理平台建设及排水防 涝物资储备工程
	
前期
	
会泽县
	包括：城市排水设施GIS系统、城市水力模型、城市排水防涝数字信息化管  理平台、河道易涝点水位监测计和流量计布设、排水防涝应急物资储备。
	
4600
	
500
	
1000
	
2000
	
1100
	
0
	
会泽县

	(六)夯实网络信息安全保障
	
	
	
	
	
	
	

	


153
	


曲靖市数字网信项目
	


前期
	


曲靖市
	1.曲靖市网络安全实验中心：搭建仿真环境，模拟实际生产控制过程， 对网络安全进行全面渗透评估，对安全防护方案进行可行性研究和充分测  试验证。除了评估现网系统的安全，仿真平台还进行核心控制设备、可靠  软硬件平台研究以及工艺安全研究。2.曲靖市网络安全监管平台：建设网  络安全态势感知平台，实现对安全漏洞、威胁隐患、高级威胁攻击等网络  安全事件的快速监测识别，建立监测、预警、通报、处置、反馈为一体的  指挥平台。3.曲靖市舆情监测平台：建设网络舆情监测平台，利用智能信  息处理技术，实现对互联网信息实时监测、预警、分析、处置，为互联网  内容管理、舆论引导等提供技术支撑，维护网络意识形态领域安全。
	


15800
	


4000
	


4000
	


3800
	


4000
	


0
	


曲靖市委网信办

	四、加快建设数字社会
	177370
	42855
	42827
	35474
	28564
	27650
	

	(一)加快智慧社区建设
	
	
	
	
	
	
	

	
154
	
麒麟智慧社区建设工程
	
前期
	
麒麟区
	1.建民情档案综合信息库，为智慧应用提供数据支撑。2.建社区综合管 理指挥平台，结合物联网应用，对社区运行情况进行实时监测和响应，提 升社区管理的精细化和实效化程度。3.建社区公共服务信息平台，建设面 向社区居民的全生命周期的民生综合服务体系，让社区服务深入到居民的 方方面面。
	
8000
	
2000
	
2000
	
2000
	
1000
	
1000
	
麒麟区

	

155
	

陆良县智慧社区项目
	

前期
	

陆良县
	按照“便民、惠民、利民”的原则，依托智能感知前端设备及社区网络  的建设，建立安全、高效、智能、便民的现代化社区管理服务体系，实现  社区居民“吃、住、行、游、购、娱、健”生活七大要素的数字化、网络化、 智能化、互动化和协同化。一方面，能够极大地提升社区安全管理的能力  和水平，并且夯实建设智慧城市的基础；另一方面就是能够极大地方便辖  区居民，提升公共服务的质量和效率，让居民拥有更多更好的保障。
	

6000
	

2000
	

2000
	

2000
	

0
	

0
	

陆良县

	


156
	


富源县智慧社区建设
	


前期
	


富源县
	1.智慧社区基础设施建设：建设智能停车位，智能充电桩，智能门禁， 安装智能监控设备，推动智能安防，智能巡检等。2.利用互联网、物联网、 大数据、云计算等新一代信息技术的集成应用，建设“物业、政务、民生、 家居”为一体的智慧化的综合信息服务平台。为社区提供集政务服务(包括  最低社会保障、殡葬惠民、区划地名、养老服务、社会组织等)、智慧党  建、共享展厅、教育培训、辅助决策、惠民便民等为一体的服务平台，全  力打造生活服务更便捷、生活环境更优美、生活状态更和谐、幸福指数更  提升的智慧、人文、宜居的现代新型社区。3.开通专门APP,承办网上办 理业务，服务咨询，居民诉求反馈，生活缴费等。从“群众跑腿”向“信息跑  路”转变。
	


500
	


100
	


100
	


100
	


100
	


100
	


富源县












































四

曲政办发


	序号
	项目名称
	项目 阶段
	建设地点
	主要建设内容及规模
	总投资
(万元)
	投资计划(万元)
	项目单位

	
	
	
	
	
	
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	

	

157
	

富源县智能化养老院
	

前期
	

富源县
	1.构建富源县医养结合大数据分析技术和平台，形成医养结合服务模 式。2.建立社区服务及活动服务终端预约系统及活动室，可直接通过终端 预约书法、手工、保健康复等丰富的活动。3.远程健康监控系统安装，建 立健康智能监测数据平台，通过分析，数据异常平台自动报警。4.居家安 全室内高精度定位系统安装，对接各类安防设备，出现意外时，社区及老 人亲属可第一时间接到报警。
	

3000
	
	

900
	

700
	

800
	

600
	

富源县

	
158
	富源县智能化社工 服务站建设
	
新开工
	
富源县
	2021-2025年预计规划新建设13个站点，建设相应承载网、核心网及 相关配套设施，实现社会组织孵化中心与各乡镇(街道)社工站连接，真 正做到社工站建设一年覆盖、两年规范、三年提升。
	
3000
	
600
	
600
	
600
	
600
	
600
	
富源县

	(二)推动智慧教育发展
	
	
	
	
	
	
	

	159
	曲靖市“平安校园”项目
	前期
	曲靖市
	对全市3322所学校利用现代数字技术进行技术防控。
	49830
	10000
	10000
	10000
	10000
	9830
	曲靖市教育
体育局

	160
	曲靖市“创客教室”项目
	前期
	曲靖市
	全市中等职业学校、高中、初中、小学，每校建1个创客教室，共1962 个教室，每个教室布置3D打印、编程、机器人等教学设施。
	39240
	9000
	8000
	8000
	6240
	8000
	曲靖市教育
体育局

	161
	曲靖市“智慧教育”公共服 务平台
	前期
	曲靖市
	建设全市智慧化教育教学管理和资源共享平台。
	4238
	1500
	1738
	1000
	0
	0
	曲靖市教育
体育局

	162
	曲靖市“1+N”项目
	前期
	曲靖市
	建设信息化教育“1+N”(一校带多校)项目，利用数字化技术，满足全 市小学教学点开齐开足课程，提高教学质量，完成1075个教室。
	2795
	1500
	1295
	0
	0
	0
	曲靖市教育
体育局

	163
	富源县智慧校园建设项目
	前期
	富源县
	全县5所高级中学、18所初级中学、216所完全小学建成智慧校园， 42个教学点建成1+N互动课堂。
	14367
	2875
	2874
	2874
	2874
	2870
	富源县

	(三)推动数字医疗发展
	0
	
	
	
	
	
	

	
164
	
数字医疗一期——曲靖市 智慧健康平台
	
前期
	
曲靖市
	建设曲靖市智慧健康平台，打通医疗、公卫、养老各个环节，形成覆 盖全生命周期的居民电子健康档案，实现卫生健康信息在政府、医疗卫生 机构、居民之间的共享应用。为区域医疗卫生中心建设、医共体建设、健 康曲靖建设做好支撑。搭好市级智慧健康平台框架并预留县级接入的标准 接口。
	
12000
	
3000
	
3000
	
2000
	
2000
	
2000
	
市卫生健康委

	
165
	
数字医疗二期——曲靖市 医共体信息平台
	
前期
	
曲靖市
	建设曲靖市医共体信息管理平台，连通各县(市、区)、曲靖经开区 的医共体信息管理平台。实现曲靖市基础信息系统互联互通、资源共享、 数据汇集，为今后全市的互联互通奠定基础。清洗各县(市、区)、曲靖  经开区卫生健康系统的数据，按标准存储，与市智慧健康平台对接。
	
11000
	
2000
	
3000
	
3000
	
3000
	
0
	
市卫生健康委

	
166
	
医疗保障信息系统曲靖数 据中心建设
	
前期
	
曲靖市
	1.迁移现有机房至政务云平台，实现医保系统与人社系统权责分割。
2.依托省级医保平台，配套完善实现支撑曲靖市医保待遇保障、医药服务 管理、医药价格、基金监管、医保经办及公共服务等业务开展；支撑全市 4000多家医药机构费用结算、基金审核，超过593万参保人员的医保基础 信息管理、医保基础业务办理。
	
1600
	
1500
	
100
	
0
	
0
	
0
	
市医疗保障局

	167
	曲靖医保大数据分析及实 时运行监测平台
	前期
	曲靖市
	建设曲靖医保大数据分析及实时监测平台，强化医保基金运行实时监 测分析，建立规范化数据分析体系，为决策提供及时、准确、可靠的信息 依据。
	800
	200
	400
	200
	0
	0
	市医疗保障局
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	序号
	项目名称
	项目 阶段
	建设地点
	主要建设内容及规模
	总投资
(万元)
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	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	

	

168
	

曲靖市第一人民医院互联 网医院建设项目
	

在建
	

曲靖市
	以曲靖市第一人民医院为建设实体，采取“医院主导、企业共建、区域联动、服务 全城”的建设模式，充分发挥互联网的技术创新优势和资源整合能力，快速实现总院本 部互联网医疗全程服务，为市民提供便捷、高效的医疗服务，提升医院门诊量和医生的 合理收入；将互联网医疗全程服务覆盖到院内下属的各级分支机构，推动院内医疗资源 利用率、服务效率和协同效率的提升；统筹纳入全市其他医疗机构资源，基于合理、公 平、公正的利益分配和业务协同模式，推动互联网医疗健康全城服务落地，树立本院在 行业标准制定和医疗学术领域的领头羊地位，最终实现构建立健全“互联网+医疗健康服 务体系”的目标。
	

800
	

180
	

620
	

0
	

0
	

0
	

曲靖市第一人民医 院

	
169
	
曲靖市第二人民医院信息 化系统建设项目
	
前期
	
曲靖市
	医院信息化建设项目改造，达到国家电子病历四级应用水平标准，国 家互联互通评级4级要求，信息安全等级保护3级的要求，医院智慧服务 分级评估标准3级要求。主要为：1.HIS、电子病历系统等系统的更新，含 硬件设施。2.医院信息安全等级保护3级建设(含软件、硬件设施)。3.  医院集成平台建设(含硬件设施)。4.医院互联互通4级建设(含硬件及
网络实施)。
	
5000
	
1000
	
1000
	
1500
	
750
	
750
	
曲靖市第二人民医 院

	



170
	


曲靖市“智慧民政”服务体 系平台建设项目
	



在建
	



曲靖市
	1.构建曲靖市“智慧民政”大数据基础平台，平台以数据资产平台、应用  支撑平台为基础依托。2.打造业务应用涵盖办低保、临时救助、特困供养、 婚姻预约、入住养老机构、慈善和社会组织登记、慈善和社会组织年检、 社会组织党建、我要捐赠、社区服务、志愿服务、地名审核、界线年检、 孤儿(事实无人抚养)申请、火化申报、残疾人两项补贴申请、流浪乞讨  人员救助、机构监管、健康监测、殡葬管理及服务等业务应用子系统，基  于时空大数据平台基本地图信息数据叠加民政业务的一张图应用及展示。
3.针对居家养老及养老院养老两种方式，投设智能化终端，对养老对象进  行实时的监管及安全保障服务。4.在全市村(社区)等基层机构部署2000  余台信息化终端办理机，运用APP、公众号、微信小程序等多种方式办理， 实现民政全业务覆盖、全流程跟踪。5.打通数据壁垒，对现有的需维系的  系统进行对接，实现数据同步及实时更新。
	



8000
	



4000
	



4000
	



0
	



0
	



0
	



曲靖市民政局

	171
	麒麟区医疗保障服务平台 建设
	前期
	麒麟区
	建设参保人就诊医保信息查询平台、协议医药医疗机构费用网上对账 平台、协议管理医药机构信息共享平台、特慢病信息库及专家库、医疗救 助信息库、生育保险系统及服务平台等。
	6400
	800
	1000
	1500
	1200
	1900
	麒麟区

	172
	曲靖市医疗机构血液信息 联网项目
	前期
	麒麟区
	服务器机房建设及其相关配套设备和信息网络。
	800
	600
	200
	0
	0
	0
	麒麟区

	五、全力打造数字城市
	257147
	33100
	35400
	35800
	57450
	95397
	

	(一)加快“城市大脑”建设
	
	
	
	
	
	
	

	

173
	

曲靖市“城市大脑”建设
	

前期
	

曲靖市
	建设“一库两中心、一舱两平台”的“城市大脑，利用现有信息平台，通  过新建、改建、升级、整合等手段完成市级数据库、数据管理子系统、数  据治理子系统、数据服务子系统、数据安全管理子系统、运营管理子系统、 数据开放子系统(含开放门户)、平台集成门户及数据驾驶舱等9个子系   统的建设，基本实现“一网通办、一网统管”等功能。主要包括：应用软件  平台开发与建设费，基础数据库与专题数据库建设费，系统共享集成与数  据采集治理费，系统安全与全生命周期运营费等。
	

10000
	

2000
	

2000
	

2000
	

2000
	

2000
	
市大数据建设和管
理中心

	
174
	
曲靖市智慧城管市区一体 化一期建设项目
	
前期
	
曲靖市
	主要建设内容包括：基础数据普查及数据库建设，智慧城管应用软件 平台、支撑软件、市指挥中心建设、呼叫中心系统、天网接入及自建视频 系统、大屏显示系统、配套智能终端设备及安装；各县(市、区)、曲靖 经开区指挥中心建设及前端智能硬件建设、人员终端配备、智慧停车等硬 件建设。
	
1800
	
1800
	
0
	
0
	
0
	
0
	
曲靖市城市综合管 理局
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175
	

曲靖市实景三维数字城市 创新服务平台
	


前期
	


曲靖市
	计划投资6亿元，建设服务于曲靖市政务、公安、电力、水利等行业 的实景三维数字城市地图服务平台。2018年至今，已投资700余万元完成 马龙城区、会泽城区、富源及白水工业园区地图建模，并应用于电力行业 数据管理。到2022年底，应用实景三维建模技术构建覆盖曲靖全市范围 2.89万k m²的数字化地图模型，基于5G信息技术、数据区块链技术、人工 智能技术建立曲靖市三维实景地图大数据中心，为各行业提供高精度实景 三维地图基础服务及行业应用。到2025年构建全市实景三维地图可集成式 分析模拟应用平台，为智慧城市建设提供一体化数据分析服务。
	


60000
	


12000
	


12000
	


12000
	


12000
	


12000
	

曲靖曲电电力投资 有限公司

	176
	园区数字化及智慧经开平 台建设项目
	前期
	经开区
	1.智慧园区信息基础设施建设；2.智慧经开管理平台建设；3.智慧经开 服务平台建设。
	90000
	1000
	2000
	2000
	25000
	60000
	经开区

	
177
	
曲靖市智慧交通项目
	
前期
	
曲靖市
	一期搭建“智慧交通”主平台，构建交通信息专网，并接入“数字曲靖”大数据 中心，建成并运行大数据基础平台、运行监测平台、辅助决策平台、网约车管理 平台、公共出行服务平台及应急指挥调度系统；二期建设交通重要节点的全方位 交通感知设备；三期全面实现对办公区的智能化控制及管理。
	
15000
	
300
	
1000
	
3000
	
4000
	
6700
	
曲靖市交通
运输局
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麒麟智慧交管建设项目
	




前期
	




麒麟区
	1.交管智慧交通控制系统建设，整合各个系统数据，充分利用已建成的前端  电子警察及各类流量采集设备，发挥有线(交通管理光纤专网)无线(基于  e-LTE-4G无线专网的融合通信系统)两张网络等硬件资源，着重软件算法投入， AI技术应用，增强公安交通管理大数据计算分析能力，建立基于AI+大数据分析  的城市交通大脑，实现能对城市交通情况实时进行现状描述，实时仿真，预测分  析的智慧交通管理系统(城市交通大脑)。2.购置交管eLTE-4G(5G)专网终基站  及专网终端、专网执法记录仪等设备，继续推进4G无线专网建设及专网终端数  量，在交通热点区域增加5G专网覆盖，探索基于5G及无人驾驶车联网、车-信  号灯互联通讯在城区的应用。3.对交管电子警察及高清监控设备建设，继续强化  交通态势感知能力，增加道路感知设备覆盖密度(电子警察、卡口、流量检测设  备、气象侦测设备),增加大数据平台计算及数据存储能力。4.更新执勤执法装  备(含车辆)更新执勤执法车辆，骑警装备，执法警务通等装备，道路交通信号  灯、标志牌和标线等交通设施建设、管护费用，对170座现有交通信号灯、6000  余套标志牌和500余万米标线等交通设施进行管护；拟新建交通信号灯25座，更  新交通标志牌800余套，重新施划标线800余万米。
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麒麟区

	179
	麒麟智慧交通建设项目
	前期
	麒麟区
	建设智慧交通控制系统、交管eLTE-4G(5G)专网终基站及专网终端、 专网执法记录仪等设备，交管电子警察及高清监控设备等。
	6500
	700
	1300
	1600
	1300
	1600
	麒麟区
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陆良县智慧交通 建设项目
	

前期
	

陆良县
	项目主要包括：智能化基础设施改造、TOCC、交通信息化机房、交通  信息化专网、交通应急指挥调度系统、交通运行监测平台、公众服务平台、 道路重点路段、桥隧、高边坡、易滑坡、易水淹路段监测，道路建设监测， 道路养护监测，养护车辆、人员监测，道路设施设备监测、车辆运行轨迹  分析、运营线路管控、安全分析、驾驶员行为分析、公交调度查询服务、 出租车管理、网约车管理、货运超载超越管理。
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陆良县

	181
	陆良县轨道交通智慧平台 建设
	前期
	陆良县
	建设陆良县境内67km轨道交通智慧平台及数据中心。
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	1200
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	0
	陆良县
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	序号
	项目名称
	项目 阶段
	建设地点
	主要建设内容及规模
	总投资
(万元)
	投资计划(万元)
	项目单位

	
	
	
	
	
	
	2 0 2 1 年
	2 0 2 2 年
	2023年
	2 0 2 4 年
	2 0 2 5 年
	

	(二)推进“智慧停车”应用
	
	
	
	
	
	
	

	
182
	曲靖市麒麟区智慧停车建 设项目
	
前期
	
麒麟区
	主要建设智能停车收费系统，项目涉及辖区内总车位数147737个，分
两期实施，一期涉及车位数28061个(试点车位8538个),二期涉及车位 数119676个。
	
28022
	
7000
	
5000
	
5000
	
5000
	
6022
	
麒麟区

	(三)推进“智慧交通信号”应用
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“曲靖智慧交警”之智慧交 通信号系统项目
	







前期
	







曲靖市
	深度应用人工智能、大数据等关键技术，充分挖掘5G技术在智慧交警无线 音视频通讯及数据传输中的优势，建设曲靖智慧交警项目。
1.建设城市“智慧交通信号灯”项目：2021年在曲靖中心城区核心区域(麒麟、 沾益、经开三区)试点启动“智慧交通信号灯”建设。在原有设备基础上补充建设  卡口、视频监控、电子警察、雷达等流量采集前端设备，实现中心城区道路检测  设备全覆盖，确保全量、准确采集道路数据信息。建设曲靖智慧城市交通管理平  台，平台由交通多源数据采集系统、交通态势分析系统、交通异常事件检测系统、 智慧信号灯控制系统、情指勤督一体化指挥系统、综合交通出行信息服务系统、 智慧领航系统和货车入城限行管控系统八个子系统组成。项目建成后将进一步提  升中心城区交通信号灯的管控能力，实现中心城市信号管控智能化、通行效率大  幅提升，逐步实现主动快速处警，及时发布城区路况、拥堵事件和交通管理信息， 更好服务公众便捷、高效出行。2.建设“曲靖智慧交通管理中心”项目，推动公安  交通管理和交通运输运营向数字化、智能化转型，实现城市道路更加畅通、公路  交通更加安全、农村管控更加有力、指挥调度更加顺畅、应急救援更加高效、公  众出行更加快捷，通过建设权威、全面、实时的综合交通数据中心，汇集交通基  础数据、历史数据和动态数据，通过数据挖掘、统计分析、预测研判等技术功能， 打造集多种交通运行方式于一体的协调指挥中心和管理中心，为综合交通运行、 管理等提供全面的决策支持，保障和促进全市经济社会高质量发展。实现交通管  理的便捷顺畅、经济高效、科学精细。
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曲靖市公安局交警
支队

	(四)推进“智能公交站台”应用
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智慧公交站台项目
	

前期
	

曲靖市
	分步骤分阶段对中心城区公交站台安装建设电子站牌，实现站台信息
可视化、车辆位置实时化、公共信息展示、站台安全监控、客流调查和调
度等功能，实现公交数字化、智慧化，方便市民群众查询交通实时信息及
公共信息，实现GPS智能调度中心、公交车、手机终端、电子站牌互联。
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市交通运输局






[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark5]曲靖市人民政府办公室关于
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark2]印发G56杭瑞高速 K2132旧县停车区 安全隐患整改实施方案的通知

曲政办发〔2021〕39号


马龙区人民政府，市交通运输局，市交通建设投资集团有限公司、省高速公路交巡警支队昆曲大队、曲 靖高速公路路政管理大队、中石化销售公司云南曲靖石油分公司：
经市人民政府同意，现将《G56 杭瑞高速K2132旧县停车区安全隐患整改实施方案》印发给你们，请 结合各自职责，认真组织实施。

曲靖市人民政府办公室
2021年10月15日




G56 杭瑞高速 K2132  旧县停车区安全隐患整改实施方案
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按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省 人民政府2021年度挂牌督办安全生产重大隐患名 单的通知》(云政办函〔2021〕57号）要求，曲靖 市G56 杭瑞高速 K2132旧县停车区安全隐患被列 入全省13项安全生产重大隐患挂牌督办名单。为 确保旧县停车区安全生产重大隐患按照省政府规定 时限完成整改验收并销号，结合旧县停车区实际情 况，特制定本实施方案。


一、隐患基本情况及整改方案
旧县停车区位于曲嵩高速公路K2132处，该 停车区于1998年由马龙县人民政府在原半幅高速 公路建设时招商引资建设，2004年曲嵩路改扩建 为高速公路后，停车区门口至公路行车主道距离不 足10米。截至2018年，市人民政府安排市交通运 输局牵头，投资约7960万元，对旧县停车区进行 了改扩建，通过增加、完善部分功能设施，提升了


	服务能力，降低了隐患风险，但主要安全隐患问题
	
	

	未得到彻底消除。
	
	

	安全隐患情况：两侧停车区呈开放式，与高速
	
	

	公路主线未形成物理空间分离，导致停车区人员、
	
	

	车辆对主线上车辆通行产生严重干扰；车辆进出停 车区随意性大，极不规范，特别是各种重型挂车车
	
	

	体长，停车倒车过程中易占道与主线上行驶的车辆 发生严重事故；两侧停车区内的经营人员、行人频
	
	

	繁靠近高速公路行车道活动，干扰主线正常行车安
	
	

	全，存在引发严重交通事故的突出风险隐患。
	
	

	督办整改要求：要按照高速公路设计规范标准
	
	

	的有关要求，对该停车区实施提升改造，采取综合 治理措施，优化硬件分隔设施，科学合理设置出入
	
	

	口，防止和避免停车区人员、车辆对主车道交通流 和车辆通行安全的各种干扰，确保停车区路段主线
	
	

	行车道的行车安全。
	
	

	整改工作方案：按照督办整改要求，为彻底消
	
	

	除该停车区安全隐患，市交通建设投资集团有限公
	
	

	司组织编制了《旧县停车区安全隐患整改设计方案》
	
	

	(详见附件),鉴于该方案实施周期较长，计划分二
	
	

	阶段实施，第一阶段：暂时关停停车区，在高速公
	
	

	路与停车区之间浇筑钢筋砼防护墙进行物理隔离，
	
	

	消除安全隐患，申请对旧县停车区安全隐患进行验
	
	

	收销号；第二阶段：按照《旧县停车区安全隐患整 改设计方案》实施，通过验收后再恢复停车区功能。
	
	

	二 、组织领导
为确保挂牌督办安全隐患有序有力开展整治
	
	

	工作，市人民政府决定成立旧县停车区安全隐患整 治工作领导小组。
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领导小组下设办公室在马龙区人民政府，办公 室主任由马龙区人民政府区长赵松兼任，负责日常 综合协调工作。
三、工作措施及责任分工
为顺利推进旧县停车区重大安全隐患整治工 作，明确各单位职责分工及工作措施，现成立如下 工作组：
(一)群众工作组
组  长：张庆华
成 员：赵建成 何元波 陈兴锁
工作职责：全面厘清旧县停车区基本情况，对 停车区商户、业主进行安全隐患整治有关政策法规 的宣传，确保停车区商户、业主支持配合停车区封 闭，并做好群众信访维稳工作。
工作时限：2021年10月20日前完成。
牵头单位：马龙区人民政府
配合单位：中石化销售公司曲靖分公司、市交
通建设投资集团有限公司  (二)交通设施完善组 组 长：李忠能
成 员：徐天欢吴廷会颜宗松陈兴锁
市交通建设投资集团有限公司负责完成旧县 停车区安全隐患整改设计方案，负责高速公路与停 车区之间浇筑钢筋砼防护墙进行物理隔离施工，修 复完善中央分隔带监控设施。


中石化销售公司曲靖分公司负责按照审定的 《旧县停车区安全隐患整改设计方案》组织实施。
工作时限：2021年10月30日前完成《旧县 停车区安全隐患整改设计方案》,报省交通运输厅、 省公安厅交警总队审定；11月20日前完成高速公  路与停车区之间钢筋砼防护墙施工，实现停车区暂  时关闭，后续恢复停车区功能时间待定。
牵头单位：市交通建设投资集团有限公司
配合单位：马龙区人民政府、中石化销售公司 曲靖分公司
(三)交通秩序维护组
组 长：李联勇
成 员：朱文智 黄旭辉
负责旧县停车区安全隐患整治施工期间的安 全保通工作及监控抓拍设施安装、启用。
牵头单位：省高速公路交巡警支队昆曲大队
配合单位：马龙区人民政府、曲靖高速公路路 政管理大队
(四)施工现场维稳组
组  长：陈廷明
成  员：赵建成  何元波  李联勇  朱文智
杨  晖  张苏平
负责为旧县停车区安全隐患整治施工提供安  全良好施工环境，施工期间确保施工区域正常安全、 顺利施工。做好应急处突工作，对施工期间发生的  突发情况进行处置，对安装的交通设施、监控设施  进行监管，发现人为破坏应及时制止并按有关程序， 依法依规处理。
牵头单位：马龙区人民政府
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配合单位：省高速公路交巡警支队昆曲大队、 曲靖高速公路路政管理大队
(五)违建拆除组
组  长：赵建成
成 员：何元波 张兴锁 施 文 杨 晖 张苏平 陈兴锁
负责拆除旧县停车区所有违规搭建的建筑物。 工作时限：2021年10月31日前完成。
牵头单位：马龙区人民政府
配合单位：中石化销售公司曲靖分公司
四 、整改验收
安全隐患整改工作完成后，由市交通运输局 牵头，市安委办、马龙区人民政府、市交通建设投 资集团有限公司联合省高速公路交巡警支队昆曲大 队、曲靖高速公路路政管理大队分二阶段形成整改 完成报告，报请省安委办、省交通运输厅、省公安 厅交警总队进行验收。
第一阶段：完成高速公路与停车区之间钢筋砼 防护墙物理隔离，消除安全隐患，于11月20日前 报省安委办、省交通运输厅、省公安厅交警总队进 行验收销号。
第二阶段：按照《旧县停车区安全隐患整改设 计方案》实施，报省交通运输厅、省公安厅交警总


队进行验收后恢复停车区功能。
牵头单位：市交通运输局
配合单位：马龙区人民政府、市交通建设投资  集团有限公司、省高速公路交巡警支队昆曲大队、 曲靖高速公路路政管理大队
五 、保障措施
(一)加强动员部署。 各责任单位、各工作组， 要及时开展工作部署，结合整治内容及目标迅速细  化任务，制定工作措施、严格落实责任，有序推进  旧县停车区安全隐患整治工作。
(二)营造良好氛围。要加大宣传力度，进商铺、 进住户，耐心细致宣传安全隐患的危害性，挂牌整  治工作的重要性，引导停车区经营户、住户积极支  持、参与隐患整改，努力营造良好氛围。
(三)做好应急准备。 马龙区人民政府要高度 重视因停车区隐患整治可能引发的堵塞交通、聚众 闹事、阻碍施工等突发事件，要制定相应的应急预 案，建立灵活的应急机制，做好充分保障准备。
(四)建立长效机制。 按照《旧县停车区安全 隐患整改设计方案》实施完成，通过验收恢复停车 区功能后，建立长效机制加强管控，由马龙区人民 政府牵头，中石化销售公司曲靖分公司、市交通建 设投资集团有限公司对停车区进行规范管理。




旧县停车区安全隐患整改设计方案


一、旧县停车区现状
旧县停车区位于国道G56 杭瑞高速曲靖至嵩


明(小铺)高速公路K2132处，旧县停车区(上行) 加速车道止点紧邻旧县互通减速车道起点，旧县停
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车区(下行)减速车道起点紧邻旧县互通加速车道 止点，车辆驶出旧县停车区(上行)、驶入旧县互 通及车辆驶出旧县互通、驶入旧县停车区(下行), 两者行车干扰较大，存在较大交通安全隐患。现状 如下图所示：
二、设计依据
按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省
[image: ]
人民政府2021年度挂牌督办安全生产重大隐患名 单的通知》(云政办函〔2021〕57号),该停车区 被纳入云南省人民政府2021年安全生产重大隐患 名单，由省人民政府挂牌督办。为确保旧县停车区 安全生产重大隐患按照省政府规定时限完成整改验 收并销号，市交通建设投资集团委托云南省公路设 计研究院有限公司结合停车区实际情况，根据《公 路立体交叉设计细则》( JTG/T  D21-2014) 及高速 公路停车区设计规范等有关规范及规程进行设计。
三 、整改设计方案
通过实地调研、对多个方案进行充分论证后，采  用建设集散车道及加减速车道等措施，使进入停车区  及匝道车辆通过集散车道完成分流，避免主线车辆、 停车区车辆与集散车道车辆发生冲突，实现停车区与  主线间的物理分隔，彻底消除停车区安全隐患。
(一)主要工程内容
1. 上行线(曲靖至昆明方向):减速车道长度


[image: ]
200米(渐变段长度80米，变速段长度120米), 集散车道设计速度30公里/小时，路基宽度6.25米， 长度1200米，加速车道长度250米(变速段长度  180米，渐变段长度70米)。进出停车区及互通匝  道长度合计420米。上行K1+330处新增1米—20 米T 形梁桥一座。
2. 下行线(昆明至曲靖方向):减速车道长度 200米(渐变段长度80米，变速段长度120米), 集散车道设计速度30公里/小时，路基宽度6.25米， 长度1280米，加速车道利用原有加速车道，长度 250米(变速段长度180米，渐变段长度70米)。 进出停车区及互通匝道长度合计490米。新增桥  梁4座：(1)下行减速车道K0+336处，跨主线高  速公路桥梁一座，长度70米；(2)下行K0+557   处1米—20米T 形梁桥一座；(3)下行加速车道  K1+728处，跨主线高速公路桥梁一座，长度60米；
(4)下行停车区进入集散车道入口匝道1米—10 米现浇实心板桥一座。
(二)集散道和变速道横断面设计
集散道与主线之间分隔带宽度2.0米，集散道 为单向单车道，因受停车区场地条件限制，路基宽 度为6.25米，其路幅组成：0.5米路缘带+3.5米行 车道+1.5米硬路肩+0.75米土路肩=6.25米。
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集散道横断面示意图

停车区对应主线G56 杭瑞高速为双向六车道， 其硬路肩宽度仅为0.5米，加减速车道设置过程  中结合实际地形条件及有关规范要求，硬路肩取  值1.5米(规范要求：当条件受限时，右侧硬路  肩宽度可适当减窄，但不应小于1.5米)。加减速  车道路基宽度为6.25米，其路幅组成：0.5米路缘  带+3.5米变速车道+1.5米硬路肩+0.75米土路肩  =6.25米。
 (
路缘带
主线车道
          
变速车道      
硬路肩       
土路肩
)
变速车道横断面示意图 (三)主要工程投资估算


870万元，交通安全设施工程410万元，绿化及环 境工程60万元；
2. 征地拆迁费约1607万元，其中，新增用地 约43.55亩，房屋拆迁共7套。
投资估算合计约5957万元(未计商户经营赔 补偿费用)。
四 、实施建议
因选定方案涉及新增用地、房屋拆迁、桥梁 加宽、拆除重建主线上垮桥、新增集散车道等问题， 实施周期长，加之该项目投入资金超出中石化销售 公司曲靖分公司及云南公司投资审批权限，需逐级 上报至中石化北京公司总部审批，批复周期长且存 在不确定性，为确保旧县停车区安全生产重大隐患 按照省政府规定时限完成整改验收并销号，建议分 二阶段实施。
第一阶段：暂时关停停车区，在高速公路主线 与停车区之间浇筑钢筋砼防护墙进行物理隔离，消 除安全隐患，申请对旧县停车区安全隐患进行验收 销号。
第二阶段：待中石化北京公司总部批复立项， 完成有关报批手续后，按照审定设计方案组织实施， 通过验收后再恢复停车区功能。

1.建筑安装工程费约4350万元，其中，路基 工程1960万元，路面工程1050万元，桥梁工程
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